## Reporte_POA_SGSST
POA 2022 SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTANDARES MINIMOS DEL SGSST | 02/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME TRIMESTRAL ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES - CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO ANUAL | 0,000 | 33000000,00 | -RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL SG-SST SEA MAYOR O IGUAL A 90% | -RESULTADO ? = 90%. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO TALENTO HUMANO | PROGRAMA OPERATIVO TALENTO HUMANO | --138;Incumplimiento de Planes de GETH
2 | RADICAR EL 100% DE INCAPACIDADES REPORTADAS MEDIANTE NOVEDADES , DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES AL REPORTE. | 11/01/2022 | 30/12/2022 | FORMULARIO DE RADICACION DE EPS, AFP O ARL | 0,000 | 0,00 | ->=100% DE LAS INCAPACIDADES PRESENTADAS DURANTE LA VIGENCIA. | -INCAPACIDADES RADICADAS/ 100% INCAPACIDADES PRESENTADAS DURANTE LA VIGENCIA. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO TALENTO HUMANO | PROGRAMA OPERATIVO TALENTO HUMANO | --138;Incumplimiento de Planes de GETH--139;Detrimento patrimonial por falta de gestión en recobros de incapacidades por accidentes, enfermedades y licencias
3 | REPORTE DEL 100% DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES DE LA VIGENCIA EN FISICO Y EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION DISPUESTOS PARA ELLO. | 01/01/2022 | 30/12/2022 | REPORTE | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME DE SEGUIMIENTO | -NO. DE INFORMES PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO TALENTO HUMANO | PROGRAMA OPERATIVO TALENTO HUMANO | --138;Incumplimiento de Planes de GETH
4 | ELABORAR Y SOCIALIZAR INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE REVISION | 0,000 | 0,00 | ->=1INFORME DE REVISIÓN DEL SG-SST, CON LA ALTA DIRECCIÓN DE LA VIGENCIA | -NO. INFORMES PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO TALENTO HUMANO | PROGRAMA OPERATIVO TALENTO HUMANO | --138;Incumplimiento de Planes de GETH
5 | INSPECCION ANUAL AL 100% DE LOS BOTIQUINES. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE INSPECCIONES | 0,000 | 0,00 | -REALIZAR EL 100 % DE LAS INSPECCIONES DE LOS BOTIQUINES | -# DE BOTIQUINES INSPECCIONADOS / # TOTAL DE BOTIQUINES. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO TALENTO HUMANO | PROGRAMA OPERATIVO TALENTO HUMANO | --138;Incumplimiento de Planes de GETH
6 | SOCIALIZAR PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR LOS DIFERENTES MEDIOS INSTITUCIONALES. | 01/02/2022 | 31/12/2022 | ENTREGA DE INFORMACION | 0,000 | 0,00 | -SOCIALIZAR EL 100 % DE LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. | -# PERSONAL SOCIALIZADO / # PERSONAL VINCULADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO TALENTO HUMANO | PROGRAMA OPERATIVO TALENTO HUMANO | --138;Incumplimiento de Planes de GETH
7 | REALIZAR GESTION DE COBRO MENSUAL UNA VEZ RADICADA LA INCAPACIDAD HASTA 180 DIAS. | 01/02/2022 | 30/12/2022 | DERECHO DE PETICION RADICADO | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME DE SEGUIMIENTO | -NO. DE INFORMES PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO TALENTO HUMANO | PROGRAMA OPERATIVO TALENTO HUMANO | --139;Detrimento patrimonial por falta de gestión en recobros de incapacidades por accidentes, enfermedades y licencias
8 | DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL Y LA COMUNIDAD ACADÉMICA | 11/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLO DEL PBSL PARA LA SANA CONVIVIENCIA | 0,000 | 0,00 | ->=60% DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE BIENESTAR | -NO. DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES/TOTAL DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS *100 | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO--ASESOR BIENESTAR UNIVERSITARIO | EN EJECUCIÓN | 0 | DESARROLLO INTEGRAL Y SANA CONVIVENCIA INSTITUCIONAL | INTERACCIÓN DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL Y LA COMUNIDAD ACADEMICA