## Hoja2
CRONOGRAMA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDDANO VIGENCIA 2024
1er componente: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de la corrupción y Medidas para mitigar los riesgos
1ER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
ACTIVIDAD |  |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN
Actualizar mapa de riesgos vigencia 2024 |  |  | >= 70% de los mapa de riesgos actualizados | No. de procesos que actualizan sus mapas de mapas de riesgos/Total de procesos de la institución | Líderes de Proceso | Permanente durante la vigencia a solicitud de los líderes de proceso o recomendaciones del jefe la Oficina Asesora de Control Interno.
Publicación Mapa de riesgos de corrupción |  |  | >=1 mapa de riesgos actualizado | No. de mapas de riesgos publicados durante la vigencia | Jefe Oficina Asesora | 15 días una vez aprobadas por el Comité las solicitudes de actualización
Control Interno
Seguimiento al mapa de riesgos |  |  | >=2 seguimientos realizados | No. de seguimientos realizados | Jefe Oficina Asesora | 30//06/2024
[5 empty] | Control Interno | 30/12/2024
2DO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ACTIVIDAD |  |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN
Actualización de trámites en Plataforma SUIT |  |  | >=100% de trámites disponibles según inventario para universidades | No. de trámites publicados /Total de trámites requeridos | Jefe Oficina Asesora Planeación | Cada vez que se requiera la actualización
Formular y publicar estrategia de racionalización de trámites |  |  | >=1 estrategia formulada y publicada | No. de estrategias formuladas y publicadas | Jefe Oficina Asesora Planeación | 31/01/2024
Cargar información relacionada con los datos de operación de los trámites en SUIT |  |  | >= 100% de cargue de datos de operación en plataforma SUIT | No. de datos de operación reportados/Total de datos de operación a reportar | Jefe Oficina Asesora Planeación | 30/03/2024
30/06/2024
30/10/2024
30/12/2024
Realizar monitoreo a la estrategia de racionalización en SUIT |  |  | >=1 informe de cumplimiento de la estrategia | No. de informes | Jefe Oficina Asesora Planeación | 30/03/2024
30/06/2024
30/10/2024
30/12/2024
Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites en SUIT |  |  | >=4 informes de seguimiento de la estrategia | No. de informes | Control Interno | 30/03/2024
30/06/2024
30/10/2024
30/12/2024
Cuantificar y difundir el beneficio de acciones de racionalización |  |  | >=1 Informe beneficios de acciones de racionalización | No. de Informes beneficios de acciones de racionalización | Jefe Oficina Asesora Planeación | 30/12/2024
3ER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO |  | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en leguaje comprensible | Publicar informes de rendición de cuentas en la sección de Transparencia y menú de Participación | >=100% de informes de rendición publicados |  | No. de informes publicados/Total de informes a publicar | PU Comunicaciones
30/06/2024
Jefe Oficina Asesora Planeación
30/12/2024
| Diseñar piezas comunicativas y divulgar por diversos canales de comunicación píldoras informativas del informe de rendición de cuentas | >=100% de cumplimiento a la estrategia comunicacional de rendición de cuentas |  | No. de actividades ejecutadas comunicacionales de rendición de cuentas/Total de actividades planificadas comunicacionales de rendición de cuentas | PU Comunicaciones | 30/03/2024
30/06/2024
30/10/2024
30/12/2024
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar estrategia de participación ciudadana para la rendición de cuentas mediante consulta a grupos de valor | >=1 documento de estrategia diseñada |  | No. de documentos aprobados | PU Comunicaciones | 30/03/2024
Jefe Oficina Asesora Planeación
| Implementar espacios de dialogo con grupos de valor en el marco de rendición de cuentas | >=1 espacios de dialogo realizados |  | No. De espacios de dialogo realizados | Rector | 30/06/2024
PU Comunicaciones
30/10/2024
Jefe Oficina Asesora Planeación
Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | Aplicar encuesta evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas | >=1 encuestas |  | No. de encuestas realizadas | Jefe Oficina Asesora Planeación | 30/06/2024
| Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de las rendiciones de cuentas realizadas | >=2 acciones |  | No. de acciones de mejora propuestas | Jefe Oficina Asesora Planeación | 30/06/2024
30/10/2024
4TO COMPONENTE: MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN
Planeación estratégica de servicio al ciudadano | Actualización caracterización de grupos de valor |  | Informe de caracterización | No. de informes de caracterización | Jefe Oficina Asesora Planeación | 30/06/2024
Fortalecimiento del talento humano del servicio al ciudadano | Capacitación en servicio al ciudadano |  | Talento humano capacitado | No. de servidores capacitados | PU Talento Humano | 30/09/2024
Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Actualizar manuales, procesos y procedimientos relacionados con el servicio al ciudadano |  | >=100% de documentos actualizados según los requerimientos | No. de procedimientos actualizados/Total de documentos actualizar | Líderes de proceso | 30/12/204
PU Planeación
| Implementar o mejorar aplicativos web que permitan garantizar accesibilidad de canales de atención |  | >=100% de mejoras en aplicativos web realizados | No. de aplicativos o mejoras implementadas | PU Sistemas de Información | 30/12/2024
| Actualizar continuamente la información publicada en los canales de atención |  | >=100% de información actualizada en canales de atención | Información actualizada/Total de información a actualizar | PU Comunicaciones | 30/12/2024
| Establecer procesos relacionados con interpretación y traducción en lenguaje de señas en video institucional, himno, comercial general oferta académica, menú principal de página web y videos orientadores en auditorios. |  | 1 video institucional, 1 himno, 1comercial general de oferta académica, 1 menú principal de página web y 1 video orientador en auditorios. | No. de procesos implementados con interpretación y lenguaje de señas | PU Comunicaciones | 30/12/2024
Conocimiento al servicio al ciudadano | Desarrollo del programa Gestión alianzas estratégicas |  | >=2 alianzas estratégicas | No. de alianzas realizadas | PU Relacionamiento con el entorno | 30/12/2024
Evaluación de la gestión y medición de la percepción ciudadana | Realizar encuesta de satisfacción al usuario –Canales de Atención |  | >=1 encuesta realizada | No. de encuestas realizadas | PU Planeación | 30/11/2024
| Generar informe de atención al ciudadano |  | >= 4 informes | No. de informes realizados y publicados | PU Planeación | 30/03/2024
30/06/2024
30/10/2024
30/12/2024
5TO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
ACTIVIDAD |  |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN
Revisión actualización link de Transparencia institucional según ley 1752 de 2017 |  |  | >=90% de calificación ITA | Ítems cumplidos /Total de ítems a cumplir *100 | Director TIC | 2do. semestre
PU Comunicaciones
Jefe Oficina Asesora Planeación
Cargar información en aplicativo ITA (auditoria Procuraduría) |  |  | >=1 información reportada | Certificado reporte de información | Jefe Oficina Asesora Planeación | 2do. semestre
Coordinar acciones relacionados con hallazgos auditoria ITA con líderes de proceso responsable de la información |  |  | 100% hallazgos auditoria ITA cerrados | No. de hallazgos auditoria ITA cerrados | Líderes responsables de los hallazgos | 2do. semestre
6TO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
ACTIVIDAD |  |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN
Gestionar y administrar los contenidos y atender usuarios a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y la plataforma de videos de YouTube. |  |  | Redes sociales actualizadas. | Redes sociales actualizadas. | PU Comunicaciones | 30//06/2024
|  |  | Métricas trimestrales de las plataformas. | Métricas trimestrales de las plataformas. |  | 30/12/2024
|  |  | Informe trimestral de atención de usuarios. | Informe trimestral de atención de usuarios |  | 30/03/2024
30/06/2024
30/10/2024
30/12/2024
Administrar y mantener actualizada la información en canales institucionales de comunicación (Portal institucional, pantallas publicitarias internas, carteleras, correos electrónicos institucionales) |  |  | Métricas de portal institucional. | Métricas de portal institucional. | PU Comunicaciones | 30//06/2024
|  |  | Canales institucionales actualizados. | Canales institucionales actualizados. |  | 30/12/2024
|  |  | Grupos de correos institucionales actualizados. | Grupos de correos institucionales actualizados. |  | 30/12/2024
Cumplir y/o avanzar con los requerimientos de gobierno digital solicitados por FURAG. |  |  | >= 88% de avance implementación política de Gobierno Digital | No. de requerimientos solicitados/ Total de requerimientos cumplidos FURAG | Jefe Oficina Asesora Planeación | 30/12/2024
Fortalecer la página web Institucional para el cumplimiento de nivel AA |  |  |  | No. De estándares cumplidos