## Reporte_POA (7)
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COBRO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS | 01/01/2022 | 31/12/2022 | INFORME AL COMITÉ DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME DE GESTIÓN DE COBRO | ->=2 INFORME DE GESTIÓN DE COBRO PRESENTADOS EN COMITÉ DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE | -SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTIÓN JURIDICA | PROGRAMA OPERATIVO GESTION JURIDICA | --139;Detrimento patrimonial por falta de gestión en recobros de incapacidades por accidentes, enfermedades y licencias
2 | REALIZAR CARGUE DE CONTRATACIÓN EN LOS SISTEMAS SIA OBSERVA Y SECOP | 01/01/2022 | 31/12/2022 | CARGUE INFORMACION CONTRATACION EN SISTEMAS SIA OBSERVA Y SECOP | 0,000 | 0,00 | ->=100% DE CONTRATOS CARGADOS DENTRO DE LA VIGENCIA EN SIA OBSERVA Y SECOP | -NO DE CONTRATOS REGISTRADOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN /TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS | -SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | PROGRAMA OPERATIVO ADQUISICION DE BIENES
3 | ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS | 11/01/2022 | 31/01/2022 | PINAR PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL | 0,000 | 3000000,00 | -90% IMPLEMENTACIÓN DEL PINAR | -NO. DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DOCUMENTO PINAR | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO--SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | --183;Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística
4 | ACTUALIZAR PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 11/01/2022 | 30/12/2022 | PGD | 0,000 | 3000000,00 | ->=1 PGD ACTUALIZADO | -NO. DE PGD ACTUALIZADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO--AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | --183;Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística
5 | CODIFICAR EL ORGANIGRAMA ORGANICO FUNCIONAL DE LA IUCMC Y MANUAL DE FUNCIONES ALINEADO A LAS DEPENDENCIAS Y ARTICULADO A LA NORMA | 11/01/2022 | 31/01/2022 | ORGANIGRAMA CODIFICADO Y JERARQUIZADO POR ÁREAS- MANUAL DE FUNCIONES | 0,000 | 3000000,00 | ->= 1 ORGANIGRAMA CODIFICADO Y JERARQUIZADO Y MANUAL DE FUNCIONES ALINEADO A LAS FUNCIONES DEL ÁREA | -NO DE RGANIGRAMA CODIFICADO Y JERARQUIZADO Y MANUAL DE FUNCIONES ALINEADO A LAS FUNCIONES DEL ÁREA | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO--SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | --183;Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística
6 | DESARROLLAR ENCUESTA DOCUMENTAL A TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE INICIAR ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS PARA LA CONVALIDACIÓN DE LAS TRD DE LA INSTITUCIÓN | 01/02/2022 | 30/04/2022 | ELABORACIÓN TIPOLOGÍA DOCUMENTAL POR ÁREA | 0,000 | 6000000,00 | ->=100% DE ENCUESTAS REALIZADAS | -NO DE ENCUESTAS REALIZADAS/TOTAL DE ENCUESTAS PLANEADAS *100 | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO--SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | --183;Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística
7 | ELABORAR INSTRUMENTO ARCHIVÍSTICO PARA LAS SERIE Y SUBSERIES DOCUMENTALES ORGANIZADAS Y CODIFICADAS CONFORME A LA NORMA | 01/05/2022 | 30/06/2022 | CUADRO DE SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES ORGANIZADAS Y CODIFICADAS | 0,000 | 3000000,00 | ->=1 DOCUMENTO APROBADO | -NO. DE DOCUMENTOS APROBADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO--SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | --183;Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística
8 | ELABORAR CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL CODIFICADO Y JERARQUIZADO | 01/08/2022 | 31/08/2022 | CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL | 0,000 | 3000000,00 | ->=1 DOCUMENTO ACTUALIZADO | -NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO--SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | --183;Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística
9 | REALIZAR BANCO TERMINOLÓGICO DE LAS SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES | 01/09/2022 | 30/09/2022 | BANCO TERMINOLÓGICO | 0,000 | 3000000,00 | ->=1 BANCO TERMINOLÓGICO | -NO. DE BANCOS TERMINOLOGICOS PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO--SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | --183;Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística
10 | REALIZAR MEMORIA DESCRIPTIVA PARA PRESENTACIÓN DE TRD | 01/10/2022 | 30/11/2022 | MEMORIA DESCRIPTIVA | 0,000 | 6000000,00 | ->=1 MEMORIA DESCRIPTIVA | -NO. DE MEMORIAS DESCRIPTIVAS PRESENTADAS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO--SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | --183;Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística
11 | ELABORAR TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y PRESENTAR A COMITÉ INTEGRAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL PARA APROBACIÓN INTERNA PARA SER PRESENTADAS ANTE EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO PARA SU CONVALIDACIÓN | 01/12/2022 | 31/12/2022 | TRD PRESENTADAS PARA CONVALIDACIÓN EN CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO | 0,000 | 3000000,00 | -100% DE TRD RADICADAS EN CDA | -NO DE TRD PRESENTADAS/TOTAL DE TRD INSTITUCIONALES IDENTIFICADAS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARCHIVO--SECRETARIO GENERAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | --183;Posible sanción por entes de control por no cumplimiento en normatividad archivística