## Reporte_POA (10)
POA 2022 RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | CAMPANAS PARA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN | 10/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME Y DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE EGRESADOS | 0,000 | 0,00 | ->=60% DE EGRESADOS CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS | -NO. DE EGRESADOS CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA/TOTAL DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN. | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS | EN EJECUCIÓN | 0 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE EGRESADOS | RELACIONAMIENTO PERMANENTE EGRESADOS DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
2 | REALIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS SOCIALES YO CULTURALES PARA ACTUALIZAR INFORMACIÓN | 01/10/2022 | 15/12/2022 | INFORME ENCUENTRO DE EGRESADOS | 0,000 | 18000000,00 | ->=60% DE EGRESADOS CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS | -NO. DE EGRESADOS CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA/TOTAL DE EGRESADOS DE LA INSTITUCIÓN. | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS | EN EJECUCIÓN | 0 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE EGRESADOS | RELACIONAMIENTO PERMANENTE EGRESADOS DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
3 | IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES YO REQUERIMIENTOS PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LOS EGRESADOS | 01/04/2022 | 30/06/2022 | REPORTE CURSOS OFERTADOS, NO DE EGRESADOS PARTICIPANTES, REPORTE DE CERTIFICACIONES DE EDUCACIÓN CONTINUA | 0,000 | 3000000,00 | -> =10 PROGRAMAS OFERTADOS Y EJECUTADOS | -NUMERO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA OFERTADOS Y EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE LOS EGRESADOS. | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS | EN EJECUCIÓN | 0 | OFERTA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMENENTE DE LOS EGRESADOS | RELACIONAMIENTO PERMANENTE EGRESADOS DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
4 | PRESENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA EGRESADOS | 01/08/2022 | 30/10/2022 | REPORTE CURSOS OFERTADOS, NO DE EGRESADOS PARTICIPANTES, REPORTE DE CERTIFICACIONES DE EDUCACIÓN CONTINUA | 0,000 | 3000000,00 | -> =10 PROGRAMAS OFERTADOS Y EJECUTADOS | -NUMERO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA OFERTADOS Y EJECUTADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE LOS EGRESADOS. | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS | EN EJECUCIÓN | 0 | OFERTA DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUA PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMENENTE DE LOS EGRESADOS | RELACIONAMIENTO PERMANENTE EGRESADOS DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
5 | RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE VACANTES LABORALES | 10/01/2022 | 23/12/2022 | INFORME REFERENCIACIÓN LABORAL | 0,000 | 0,00 | ->=80% DE PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN CONVOCATORIAS EXTERNAS. | -NO. DE EGRESADOS QUE PARTICIPAN EN CONVOCATORIAS EXTERNAS /TOTAL DE SOLICITUDES POR CONVOCATORIAS EXTERNAS | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS | EN EJECUCIÓN | 0 | REFERENCIACION LABORAL | RELACIONAMIENTO PERMANENTE EGRESADOS DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
6 | DIFUSIÓN DE OFERTAS LABORALES | 10/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME REFERENCIACIÓN LABORAL | 0,000 | 0,00 | ->=80% DE PARTICIPACIÓN DE LOS EGRESADOS EN CONVOCATORIAS EXTERNAS. | -NO. DE EGRESADOS QUE PARTICIPAN EN CONVOCATORIAS EXTERNAS /TOTAL DE SOLICITUDES POR CONVOCATORIAS EXTERNAS | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS | EN EJECUCIÓN | 0 | REFERENCIACION LABORAL | RELACIONAMIENTO PERMANENTE EGRESADOS DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
7 | REGISTRO Y VALIDACIÓN DE GRADUANDOS | 10/01/2022 | 23/12/2022 | REPORTE EGRESADOS SIAG POR PROGRAMA | 0,000 | 0,00 | ->= 1 INFORME | -NO. DE GRADUADOS POR PROGRAMA | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS | EN EJECUCIÓN | 0 | IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL ACADÉMICO Y PRODUCTIVO | DESEMPEO DEL EGRESADO
8 | APROBACION DE LA METODOLOGIA DE LA MEDICIÓN DEL IMPACTO | 10/01/2022 | 30/06/2022 | ACTA DE COMITE DE EGRESADOS Y RESOLUCIÓN CONSEJO ACADEMICO | 0,000 | 0,00 | ->=1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL, ACADÉMICO Y PRODUCTIVO. | -NO. DE HERRAMIENTAS DISEÑADAS E IMPLEMENTADAS PARA MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL, ACADÉMICO Y PRODUCTIVO. | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS | EN EJECUCIÓN | 0 | IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL ACADÉMICO Y PRODUCTIVO | DESEMPEO DEL EGRESADO
9 | APLICACION PRUEBA PILOTO DE LA METODOLOGIA DE MEDICION DE IMPACTO DE EGRESADOS | 08/08/2022 | 30/12/2022 | ANALISIS DE RESULTADOS DE PRUEBAS APLICADAS | 0,000 | 0,00 | ->=1 PRUEBA PILOTO APLICADA | -NO. DE PRUEBAS APLICADAS | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS | EN EJECUCIÓN | 0 | IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO SOCIAL ACADÉMICO Y PRODUCTIVO | DESEMPEO DEL EGRESADO
10 | ESTABLECER ACIVIDADES DE COOPERACIÒN CON EL PROGRAMA DE PROYECCIÒN SOCIAL Y RELACIONAMIENTO EXTERNO A TRAVÈS DE REDES | 01/02/2022 | 23/12/2022 | CONVOCATORIAS A REUNIONES, DOCUMENTOS PROPUESTAS, PROYECTOS | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME RELACIONADO CON GESTIÓN DE REDES | -NO. DE INFORMES PRESENTADOS | -DOCENTE RESPONSABLE DE PROYECCION SOCIAL--PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION ACADÉMICA | GESTIÓN PARA LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
11 | GESTÒN PARA LA SUSCRIPCIÒN DE CONVENIOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS QUE IMPACTEN EN LOS PROGRAMAS ACADEMICOS | 11/01/2022 | 27/12/2022 | CONVENIOS SUSCRITOS- ACTIVIDADES DESARROLLADAS A PARTIR DE LOS CONVENIOS | 0,000 | 0,00 | ->= OPERACIONALIZACIÓN DEL 70% DE LOS CONVENIOS GESTIONADOS | -NO. DE CONVENIOS ACTIVOS Y ACTIVIDADES COOPERACIÓN ACADÉMICA DESARROLLADOS POR EL PROGRAMA CON INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL/NO. DE CONVENIOS FIRMADOS | -DOCENTE COORDINADOR GESTION COMERCIAL--DOCENTE COORDINADOR GESTION Y ADMON FINANCIERA--DOCENTE COORDINADOR GESTION EMPRESARIAL--PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO--DOCENTE COORDINADOR DELINEANTES DE ARQUITECTURA--DOCENTE COORDINADOR ARQUITECTURA--DOCENTE COORDINADOR DISEÑO VISUAL--DOCENTE COORDINADOR ADMON EMPRESAS--DOCENTE C | EN EJECUCIÓN | 0 | GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION ACADÉMICA | GESTIÓN PARA LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
12 | IDENTIFICAR Y ESTABLECER ALIANZAS CON SECTORES GUBERNAMENTALES PRODUCTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIMAYOR | 11/01/2022 | 27/12/2022 | DOCUMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS -CONVENIOS REPORTE SIA | 0,000 | 0,00 | ->= 5 NUEVAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS | -NO. DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONSOLIDADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS Y REDES ACADEMICAS | GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS | --189;Cambios o movimientos en instituciones con las que se gestionan convenios para el desarrollo de proyectos conjuntos
13 | ESTABLECER EL DOCUMENTO LEGAL PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA | 11/01/2022 | 27/12/2022 | DOCUMENTO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS | 0,000 | 0,00 | ->= 5 NUEVAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS | -NO. DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONSOLIDADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS Y REDES ACADEMICAS | GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS | --189;Cambios o movimientos en instituciones con las que se gestionan convenios para el desarrollo de proyectos conjuntos
14 | ARTICULARDE LOS PROYECTOS CONJUNTOS DE COOPERACIÓN CON SECTORES GUBERNAMENTALES PRODUCTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA CONSOLIDAR PROYECTOS QUE IMPACTEN EL DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL TECNOLÓGICO SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIÓN, CON LOS PROCESOS INSTITUCIONALES | 11/01/2022 | 27/12/2022 | DESARROLLO DE PROYECTOS | 0,000 | 0,00 | ->= 2 PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS | -NO. DE PROYECTOS EJECUTADOS QUE CONTRIBUYAN A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LA REGIÓN EN EL MARCO DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS Y REDES ACADEMICAS | GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS | --189;Cambios o movimientos en instituciones con las que se gestionan convenios para el desarrollo de proyectos conjuntos
15 | SOCIALIZAR INTERNAMENTE LOS PROYECTOS CONJUNTOS DE COOPERACIÓN CON SECTORES GUBERNAMENTALES PRODUCTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA CONSOLIDAR PROYECTOS QUE IMPACTEN EL DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL TECNOLÓGICO SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIÓN | 11/01/2022 | 27/12/2022 | DESARROLLO DE PROYECTOS | 0,000 | 0,00 | ->= 5 NUEVAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS | -NO. DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONSOLIDADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS Y REDES ACADEMICAS | GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
16 | APROBACION DE LA METODOLOGIA DE LA MEDICIÓN DEL IMPACTO DE PROYECCIÓN SOCIAL | 03/03/2022 | 31/05/2022 | ACTA DE APROBACIÓN, POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN | 0,000 | 0,00 | -1 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN | -1 DOCUMENTO DE METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN | -DOCENTE RESPONSABLE DE PROYECCION SOCIAL | EN EJECUCIÓN | 0 | METODOLOGÍA MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL UNIMAYOR | GESTIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA | --120;Cumplimiento de condiciones de calidad de los programas por consolidación de los resultados e impacto de la proyección social institucional
17 | APLICACION PRUEBA PILOTO DE LA METODOLOGIA DE MEDICION DE IMPACTO DE PROYECCIÓN SOCIAL | 08/08/2022 | 30/12/2022 | ANALISIS DE RESULTADOS PRUEBAS APLICADAS | 0,000 | 0,00 | ->=1 PRUEBA PILOTO APLICADA | -NO. DE PRUEBAS APLICADAS | -DOCENTE RESPONSABLE DE PROYECCION SOCIAL | EN EJECUCIÓN | 0 | METODOLOGÍA MEDICIÓN DE IMPACTO SOCIAL UNIMAYOR | GESTIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA | --120;Cumplimiento de condiciones de calidad de los programas por consolidación de los resultados e impacto de la proyección social institucional
18 | ESTABLECER ACIVIDADES DE COOPERACIÒN, CON EGRESADOS Y RELACIONAMIENTO EXTERNO A TRAVÈS DE REDES | 01/02/2022 | 22/12/2022 | CONVOCATORIAS A REUNIONES, DOCUMENTOS PROPUESTAS, PROYECTOS | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME RELACIONADO CON GESTIÓN DE REDES | -NO. DE INFORMES PRESENTADOS | -AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESADOS--PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION ACADÉMICA | GESTIÓN PARA LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
19 | REALIZACIÓN DE DOS CONVOCATORIAS DE PROYECCIÓN SOCIAL DURANTE PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE ACADÉMICOS | 01/02/2022 | 30/11/2022 | PROPUESTAS DE PROYECTOS DE P.S. PARA TRABAJAR EN COMUNIDADES E INSTITUCIONES | 0,000 | 0,00 | ->= 2 CONVOCATORIAS INTERNAS DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | -NO. DE CONVOCATORIAS INTERNAS DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | -DOCENTE RESPONSABLE DE PROYECCION SOCIAL | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. | GESTIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA
20 | PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN FOMENTAR LA RSU DESDE FUENTE CONVOCATORIAS Y COMPONENTES DE MÓDULO | 01/02/2022 | 30/11/2022 | PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS DE PROYECCIÓN SOCIAL | 0,000 | 0,00 | ->=8 PROYECTOS DESARROLLADOS POR ESTUDIANTES, DOCENTES Y DIRECTIVOS DE PROYECCIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL | -NO. Y TIPO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DESARROLLADOS POR DIRECTIVOS, PROFESORES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA PARA LA COMUNIDAD | -DOCENTE RESPONSABLE DE PROYECCION SOCIAL | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE PRACTICAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL. | GESTIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA
21 | GESTIONAR CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE INVESTIGACIONES LOS CENTROS DE ESTUDIOS PROYECCIÓN SOCIAL Y LOS PROGRAMAS DE LA UNIMAYOR LA PARTICIPACIÓN EN REDES ACADÉMICAS CIENTÍFICAS CULTURALES Y DE EXTENSIÓN | 01/02/2022 | 30/12/2022 | PARTICIPACIÓN EN REDES ACADÉMICAS CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DE EXTENSIÓN. | 0,000 | 0,00 | ->= 5 PARTICIPACIONES DE ESTUDIANTES, DOCENTES EN REDES ACADÉMICAS CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DE EXTENSIÓN. | -NO. DE PARTICIPACIONES DE ESTUDIANTES, DOCENTES EN REDES ACADÉMICAS CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DE EXTENSIÓN. | -ASESOR INVESTIGACIONES--DOCENTE RESPONSABLE DE PROYECCION SOCIAL--PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES | GESTIÓN PARA LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL