## Reporte_POA_2024 (5)
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos | Seguimientos
1 | SEGUIMIENTO RUTA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS POR PROGRAMA ACADÉMICO | 29/03/2024 | 27/12/2024 | UN DOCUMENTO DE SEGUIMENTO DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS POR PROGRAMA ACADÉMICO REALIZADO | 0,00 | ->=1 DOCUMENTO DE RUTA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS POR PROGRAMA ACADÉMICO | -DOCUMENTO DE RUTA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS POR PROGRAMA ACADÉMICO | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | RUTA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
2 | EVALUAR Y PONER EN OPERACIÓN CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2024 | 31/03/2024 | 31/05/2024 | APERTURA Y EJECUCIÓN DE UNA CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2024 REALIZADA | 50000000,00 | ->= 4 CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | -NÚMERO DE CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
3 | ELABORAR PROCEDIMIENTOS GESTIÓN PROCESOS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN | 29/02/2024 | 27/12/2024 | PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REALIZADOS | 0,00 | -= 4 CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA ESTUDIANTES | -NÚMERO DE CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES. | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES | --80; Divulgación de la información InstitucionalRiesgo de Gestion
4 | APOYAR EL PROCESO DE PROTECCIÓN DE INTANGIBLES, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | 29/02/2024 | 27/12/2024 | NÚMERO DE INTANGIBLES PROTEGIDOS | 6000000,00 | ->= 12 PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SOMETIDOS A PROCESOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | -NÚMERO DE PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SOMETIDOS A PROCESOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INTELECTUAL | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
5 | APOYAR EL PAGO DE REGISTROS DE INTANGIBLES EN LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE | 29/02/2024 | 27/12/2024 | NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS | 6000000,00 | ->= 12 PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SOMETIDOS A PROCESOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | -NÚMERO DE PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SOMETIDOS A PROCESOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INTELECTUAL | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
6 | ACTUALIZAR Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA ACADÉMICO - CAMPUS VIRTUAL | 29/02/2024 | 27/12/2024 | ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADOS Y REGISTRADOS EN EL CAMPUS VIRTUAL | 0,00 | -UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO. | -SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO. | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
7 | ACTUALIZAR NORMATIVA PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN | 29/02/2024 | 27/12/2024 | MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADOS | 0,00 | -UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO. | -SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO. | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
8 | ELABORAR PROCEDIMIENTOS GESTIÓN PROCESOS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN | 29/02/2024 | 27/12/2024 | PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REALIZADOS | 0,00 | ->=4 PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y PUBLICADOS | -NO DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y PUBLICADOS | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | ORGANIZACIÓN COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
9 | EVALUAR Y PONER EN OPERACIÓN LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2024 | 02/09/2024 | 27/12/2024 | APERTURA Y EJECUCIÓN DE UNA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2024 REALIZADA | 168000000,00 | ->= 4 CONVOCATORIAS DE PROYECTOS INTERNOS (1 CONVOCATORIA ANUAL) | -NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE PROYECTOS INTERNOS REALIZADAS. | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
10 | CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE JÓVENES INVESTIGADORES 2023 | 05/02/2024 | 27/12/2024 | PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE JÓVENES INVESTIGADORES EJECUCUIÓN AÑO 2023 | 99432000,00 | ->= 6 GRUPOS PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS | -NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE JÓVENES INVESTIGADORES. | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
11 | REGISTRAR Y DOCUMENTAR LOS PROYECTOS ARTICULADOS CON LA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO SOCIEDAD EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 05/02/2024 | 27/12/2024 | PROYECTOS EN ARTICULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD, EMPRESA, ESTADO Y SOCIEDAD, DOCUMENTADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 0,00 | ->= 7 DOCENTES PARTICIPANDO EN CONVOCATORIAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | -NÚMERO DE PROYECTOS CON ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO SOCIEDAD | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO SOCIEDAD | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
12 | APOYAR A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE MINCIENCIAS | 05/02/2024 | 27/12/2024 | NÚMERO DE ASESORIAS | 5000000,00 | ->= 80% DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS. | -% DE GRUPOS RECONOCIDOS | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
13 | APOYAR Y CAPACITAR A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS | 05/02/2024 | 27/12/2024 | CAPACITACIONES REALIZADAS | 7500000,00 |  |  | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO DESARROLLO TECNOLÓGICO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
14 | REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LOS GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN | 01/05/2024 | 27/11/2024 | EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADO | 10000000,00 | ->= 12 EVENTOS INSTITUCIONALES ACADÉMICO-CIENTÍFICOS REALIZADOS | -NÚMERO DE EVENTOS CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL REALIZADOS | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA DIVULGAR LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
15 | CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2023 | 05/02/2024 | 16/12/2024 | PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2023 | 45000000,00 | ->= 4 CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA |  | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
16 | APOYAR A SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS | 05/02/2024 | 25/11/2024 | PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS | 0,00 | ->= 4 EVENTOS DE DIVULGACIÓN/SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES | -NÚMERO DE SEMILLEROS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS / NÚMERO DE TOTAL DE SEMILLEROS DE LA INSTITUCIÓN | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
17 | REGISTRAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 05/02/2024 | 25/11/2024 | PROYECTOS DE AULA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 0,00 | ->= 10 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA | -NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO Y DOCUMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
18 | REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LOS GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN | 28/05/2024 | 29/11/2024 | EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADO | 10000000,00 | ->= 1 DOCUMENTO | -NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
19 | APOYAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN MOVILIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS | 05/02/2024 | 29/11/2024 | MOVILIDADES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS REALIZADAS | 24000000,00 | ->= 48 PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -DIRECTORA INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL