## Reporte_POA_2024 (2)
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos | Seguimientos
1 | ELABORAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 03/01/2024 | 31/01/2024 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. | 0,00 | ->=1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | -NO. DE PLANES DE ANTICORRUPCIÓN APROBADOS PARA LA VIGENCIA | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | GOBERNANZA INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO
2 | CONSTRUIR ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA | 02/01/2024 | 31/01/2024 | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 0,00 | ->=100% DOCUMENTOS PUBLICADOS (31 DE ENERO) | -NO. DE DOCUMENTOS PUBLICADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS REQUERIDOS DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | GOBERNANZA INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO
3 | EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 02/02/2024 | 31/12/2024 | EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS | 0,00 | -80% DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEAN IMPLEMENTADAS | -NO. DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADAS/ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN APROBADAS *100 | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | GOBERNANZA INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO
4 | EVALUAR LAS ESTRATEGIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 02/12/2024 | 30/12/2024 | INFORME DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS | 0,00 | -80% DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEAN IMPLEMENTADAS | -NO. DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADAS/ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN APROBADAS *100 | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | GOBERNANZA INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO
5 | ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES EN PLATAFORMA SUIT | 04/03/2024 | 31/03/2024 | PLATAFORMA SUIT ACTUALIZADA | 0,00 | -100% DE TRÁMITES ACTUALIZADOS EN PLATAFORMA SUIT | -NO. DE TRÁMITES ACTUALIZADOS/TOTAL DE TRÁMITES APROBADOS (21 EN PLATAFORMA SUIT)*100 | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | GOBERNANZA INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO
6 | FORMULAR Y PUBLICAR ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 02/01/2024 | 31/01/2024 | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | 0,00 | -100% DE TRÁMITES ACTUALIZADOS EN PLATAFORMA SUIT | -NO. DE TRÁMITES ACTUALIZADOS/TOTAL DE TRÁMITES APROBADOS (21 EN PLATAFORMA SUIT)*100 | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | GOBERNANZA INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO
7 | CUANTIFICAR Y DIFUNDIR EL BENEFICIO DE ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | 04/11/2024 | 29/11/2024 | INFORME BENEFICIOS DE ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | 0,00 | ->=1 INFORME | -NO. INFORMES PRESENTADOS | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | GOBERNANZA INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO
8 | PRESENTACION DE INFORMES A DIFERENTES ENTES DE CONTROL | 02/01/2024 | 31/12/2024 | SIA CONTRALORIA - DANE - MEN | 0,00 | ->=1 INFORME | -NO. INFORMES PRESENTADOS | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | GOBERNANZA INSTITUCIONAL | BUEN GOBIERNO
9 | CONSOLIDAR POA 2023 Y PLANES A PUBLICAR DECRETO 612 DE 2018 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | POA Y PLANES 2023 CONSOLIDADOS Y PUBLICADOS | 0,00 | ->=100% DOCUMENTOS PUBLICADOS (31 DE ENERO) | -NO. DE DOCUMENTOS PUBLICADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS REQUERIDOS DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION
10 | CONSOLIDAR SEGUIMIENTO TABLERO DE INDICADORES PDI 2020-2024 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | TABLERO DE MANDOS | 0,00 | ->= 1 TABLERO DE MANDO CON INFORMACIÓN | -NO. DE TABLEROS DE MANDO CON INFORMACIÓN COMPLETA | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION
11 | ASESORAR LIDERES DE PROCESO EN LA FORMULACIÓN TRATAMIENTO MANEJO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS | 02/01/2024 | 31/12/2024 | INFORMES DE SEGUIMIENTO RIESGOS | 0,00 | ->=3 SEGUIMIENTO DE RIESGOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA | -NO. DE SEGUIMIENTOS A RIESGOS REALIZADOS | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION
12 | REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPENO INSTITUCIONAL | 01/03/2024 | 31/12/2024 | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 0,00 | ->=4 SEGUIMIENTOS REALIZADOS | -NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION
13 | REALIZAR SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS RESULTADO DE LAS FUENTESREGISTRO CALIFICADO, ACREDITACION, AUTOEVALUACIÓN | 01/03/2024 | 31/12/2024 | NFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROGRAMA | 0,00 | ->=4 SEGUIMIENTOS REALIZADOS | -NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION