## formato_202112_f21a_cgc
(C) Hallazgo Administrativo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Responsable | (C) Objetivo | (C) Descripción Metas | (C) Unidad Medida Metas | (J) Cuantificación Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (D) Plazo En Semanas | (C) Avance De Ejecución | (J) Porcentaje Avance
1 | Castigo de cartera por prescripción | 1 incluir en el procedimiento(codigo) lineamiento para trámites de incapacidades y/o licencia la conciliacion entre el proceso de geston y desarrollo del talento humano y subproceso de gestion contable 2 Realizar seguimiento al procedimento lineamientos para el trámite de incapacidades y/o licencias por parte de la oficina de control interno 3 incluir actividad de seguimiento de la gestión de cobro en el POA del proceso de gestión juridica y gestión y desarrollo del talento humano para adelantar informe ante el comité de saneamiento y sostenibilidad contable 4 Evaluar la gestion de cartera de la institucion en el comite de sanaeamiento y sosteniblidad contable para tomar las acciones necesarias | Profesional Universitaria en Contabilidad Técnica Administrativa en Contabilidad Profesional Universitaria en Talento Humano Secretaria General Asesor de Control Interno Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable | Garantizar la gestión cartera eficiente, eficaz y oportuna de la institución | >=1 procedimiento actualizado >= 1 seguimiento semestral a la gestión de cartera por parte de control interno contable >= 4 seguimientos realizados a los POA >= 2 actas de comité de saneamiento y sosteniblidad contable | numero | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 3 se incluye en POA 2022 actividad de realizar seguimiento a la gestión del cobro de licencias e incapacidades, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
2 | Debilidades en el sistema de control interno contable | 1 Realizar seguimiento al procedimento lineamientos para el trámite de incapacidades y/o licencias por parte de la oficina de control interno 2 incluir actividad de seguimiento de la gestión de cobro en el POA del proceso de gestión juridica y gestión y desarrollo del talento humano para adelantar informe ante el comité de saneamiento y sostenibilidad contable 3 Evaluar la gestion de cartera de la institucion en el comite de sanaeamiento y sosteniblidad contable para tomar las acciones necesarias | Profesional Universitaria en Contabilidad Técnica Administrativa en Contabilidad Profesional Universitaria en Talento Humano Secretaria General Asesor de Control Interno Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable | Garantizar la gestión cartera eficiente, eficaz y oportuna de la institición | >= 1 seguimiento semestral a la gestión de cartera por parte de control interno contable >= 4 seguimientos realizados a los POA >= 2 actas de comité de saneamiento y sosteniblidad contable | numero | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 2 se incluye en POA 2022 actividad de realizar seguimiento a la gestión del cobro de licencias e incapacidades, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
3 | No se registra la información de acuerdo a la estructura del presupuesto | 1 Realizar las respectivas liberaciones en los CDP por parte del subproceso de presupuesto en la plataforma SIA Obsserva una vez sean registrados los contratos una vez sean registrados los contratos en la plataforma por parte del proceso adquisición de bienes y servicios 2 Realizar las liberaciones en los compromisos (RP) y CDP por parte del proceso de adquisición de bienes y servicios una vez se cuente con el acta de liquidacion del contrato en la plataforma SIA Observa 3 Entregar por parte del subproceso de presupuesto los cinco primeros dias mes vencido la relacion de las apropiaciones de los compromisos que se realizan a traves de actos administrativos los cuales no afectan la contratacion 4 Realizar conciliacion entre el proceso de adquisicion de bienes y servicios y el subproceso de presupuesto de la informacion registrada en SIA Observa de la contratacion en comparacion con la informacion presupuestal lo que permita verificar los valores ejecutados por contratos | Secretario General PU Presupuesto | Conciliar información registrada en SIA Observa frente a la informacion presupuestal | >=100% de información contractual registrada en SIA OBSERVA conciliada con la ejecución presupuestal de gastos | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1 Se verifica que mediante correo electrónico del 27 de diciembre de 2021, la Profesional Universitaria de Presupuesto envía mediante archivo Excel, al Secretario General de la Institución, la liberación de CDPs en la plataforma SIA Observa, realizando la observación de que algunas no se deja, porque aún no ha sido registrado y reportado el contrato por lo cual no aparece en el sistema, así mismo hay liberaciones que se deben realizar con el acta de liquidación. | 0
4 | Publicación de la información contractual en el SECOP en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SECOP-SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa y SECOP 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en el SECOP y plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
5 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
6 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
7 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
8 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
9 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
10 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
11 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
12 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
13 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
14 | Publicación de la información contractual en el SIA Observa y cargue de la misma | 1 Cargar la contratación en los sistemas de informacion SIA Observa 2 Conciliar mensualmente el cargue de la información entre SIA Observa 3 Realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 Incluir dentro del POA del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de información en SIA Observa | Secretario General Asesor Control Interno | Garantizar el cargue oportuno de la infomación en plataforma SIA Observa | 100% de contratos cargados en plataformas SIA OBSERVA y SECOP | porcentaje | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 4 se incluye en POA 2022 actividad de realizar cargue de informacion en los sistemas SECOP Y SIA OBSERVA, pendiente aprobacion por parte del comité institucional de gestion y desempeño | 10
15 | Estudios técnicos y presupuestos deficientes | 1 Actualizar y proyectar de los presupuestos de obra pública con el estudio de mercado vigente | Comite de licitacion de infraestructura | Garantizar los prespuestos actualizados para la obra civil construcción sede Norte | >=1 Presupuesto de obra pública actualizado | numero | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | ND | 0
16 | Carencia de documentos que soporten el pago realizado | 1 Gestionar documentos correspondientes a la amortizacion del pago realizado | supervisor contrato | fortalecer el proceso de supervision contractual con el fin de cumplir con los requisitos documentales exigidos | >=1 expediente completo | numero | 100% | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | ND | 0