## 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora Continua
Código |  |  |  |  | Versión | [10 empty] | Emisión |  | Página
300.03.02.01.01.02.R.01 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 2017-11-16 |  | 1
PROCESO: | [5 empty] | COMUNICACIONES Y TIC
RESPONSABLE: | [5 empty] | MILDRED CAICEDO CUCHIMBA
CARGO: | [5 empty] | ASESORA TIC
POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA | [5 empty] | POLÍTICA PARA LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO(s) ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADO: | [5 empty] | Garantizar la infraestructura tecnologica de la institucion que logre la eficaz y oportuna prestacion del servicio en todos los procesos misionales, estrategicos, de apoyo, en sus areas de redes, desarrollo tecnologico, medios educativos, mantenimiento y seguridad de la información.
PROGRAMA: | [5 empty] | GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS
PROYECTO: | [5 empty] | DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL RELACIONADA: | [5 empty] | Brindar la información ágil, oportuno y veraz mediante el desarrollo de herramientas tecnologicas que permitan satisfacer las necesidades de diferentes partes interesadas.
EJE TEMATICO RELACIONADO: | [5 empty] | EJE ESTRATEGICO
META 1 DEL OBJETIVO: | [5 empty] | >=70% de desarrollo tecnologico realizado y en uso.
INDICADOR1 DE GESTIÓN | [5 empty] | No. de desarrollos tecnológicos realizados y en uso/Nº. De desarrollos tecnológicos solicitados*100
ACTIVIDAD | CRONOGRAMA PROPUESTO | [12 empty] | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO DE INGRESOS | PRESUPUESTO DE GASTOS | RESPONSABLE EJECUCIÓN (CARGO) |  | OBSERVACIÓN
| E | F | M | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | Responsable seguimiento | Responsable ejecución
Modulo tipo vinculación docente en SIAG. | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 7.5 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 1
SISTEMA SIAG DE PROYECCION SOCIAL | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 2
SISTEMA DE INDICADORES PARA RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 3
SISTEMA SIAG DE RECURSOS FISICOS | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 7.5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 4
SISTEMA SIAG DE INVESTIGACIONES | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 7.5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 5
SISTEMA WEB PARA BANCO DE PROYECTOS | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 6
SISTEMA SIAG DE INTERNACIONALIZACION | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 7
FORMATO WEB PARA APERTURA DE PLATAFORMA SIAG | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 10 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 8
MODULO HISTORICO LABORAL DE EGRESADOS | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 9
SISTEMA GENERAL DE INDICADORES SIAG | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 15 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 10
SISTEMA WEB PARA LIQUIDACION DE RECAUDOS SIAG | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 7.5 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 11
SISTEMA WEB PARA BITACORAS ONLINE | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 10 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 12
SOPORTE Y ATENCION USUARIOS SIAG | [13 empty] | Estadistica soportes efectivos. | 10 |  |  | MANUEL PRADO | KARIME GOMEZ
TOTAL | [14 empty] | 100
FIRMA DEL RESPONSABLE | FIRMA JEFE INMEDIATO | [13 empty] | FIRMA RECTOR

## 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora Continua
Código | [5 empty] | Versión |  | Emisión |  |  | Página
300.03.02.01.01.02.R.01 | [5 empty] | 4 |  | 2018-11-07 |  |  | 1
PROCESO: | [5 empty] | Gestión de RecursosTecnológicos
RESPONSABLE: | [5 empty] | JAIRO ALEXANDER ASTUDILLO LAGOS
CARGO: | [5 empty] | Asesor TIC
POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA
EJE TEMATICO RELACIONADO: | [5 empty] | Gestión Organizacional
PDI 2016-2020 | [5 empty] | CRONOGRAMA PROPUESTO |  | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR | META | PRESUPUESTO
DIMENSIÓN MIPG | Objetivo Estratégico o de Calidad | Estrategia | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Tercera: Gestión con valores para resultados | Garantizar la infraestructura tecnológica de la institución que logre la eficaz y oportuna prestación del servicio en todos los procesos tanto misionales, estratégicos y de apoyo, en sus áreas de redes, desarrollo tecnológico, medios educativos, mantenimiento y seguridad de la información. | Brindar información ágil, oportuna y veraz mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan satisfacer las necesidades de las diferentes partes interesadas | Gestión de Recursos Tecnológicos | Desarrollo de Sw Institucional | Elaboración y construcción de un artefacto comunicativo para los sistemas de información incluyendo contenido digital multimedia (videos, fotos, etc.), cuando se adicione alguna mejora significativa en cada sistema de información. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Refactorización de la plataforma de registro de notas de programas regulares, con el fin de integrar bajo el mismo lenguaje de programación todos los sistemas de información. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 10 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Diseñar y desarrollar un espacio centralizado que permita almacenar y consultar información y archivos digitales correspondientes a trabajos de grado de estudiantes de programas regulares, articulando dicho módulo al sistema de información académico SIAG. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Fortalecimiento del sistema SIRAEX mediante la construcción de una aplicación que permita la gestión de la información de los egresados en los programas de extensión. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Nuevo requerimiento del sistema SIRAEX por parte del programa de inglés, con el fin de contar con una bitácora web que permita llevar a cabo el registro de las actividades académicas realizadas en clase por parte de los docentes. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 10 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web articulada al SIAG para préstamos de dispositivos tecnológicos con lectura de código de barras para la oficina TIC. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Módulo académico para diplomados | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Construcción de un Web Service para integración con el sistema celeste que integre conceptos diferentes a los conceptos de matrículas financieras, tales como (alquiler de auditorios, habilitaciones, supletorios, certificados, duplicados, etc.). | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Rediseño del sistema de PQRS-FD del sitio web institucional para la recepción y trámites de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, fundamentado en la política de gobierno digital. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 7 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Nuevo sistema de gestión de riesgos basado en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 7 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar pruebas de software funcionales, actuando sobre las interfaces de los sistemas de información del entorno académico y administrativo bajo las características de caja negra. | 2019-01-14 | 2019-12-27 | Artefacto de pruebas de los sistemas de información. | 5 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Brindar soporte necesario a los usuarios académicos y administrativos de los sistemas de información de la institución. | 2019-01-14 | 2019-12-27 | Informe estadistico en el task manager. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Elaboración y actualización de manuales de usuario de los sistemas de información del entorno académico de la institución. | 2019-01-14 | 2019-12-27 | Manuales de usuario en cada aplicaciono en Robohelp. | 5 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Construcción de la documentación y artefactos para el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información en su componente sistemas de información. | 2019-01-14 | 2019-12-27 | Documentación respectiva. | 3 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Implementación de controles de validación y seguridad para aplicaciones del entorno académico y administrativo. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Controles en aplicaciones y sistemas de información | 3 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
Fuente riesgo: perdidoa de información Mantener actualizados los Permisos de control de acceso a usuarios (cambio de claves, asignación y bloqueo de permisos), Guardar imagen del error registrado en el sistema. Verificación del comprobante físico y digital de los registros académicos
FIRMA DEL RESPONSABLE | [7 empty] | TOTAL | 100

## 2020
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora Continua
Código | [5 empty] | Versión |  | Emisión |  |  | Página
300.03.02.01.01.02.R.01 | [5 empty] | 4 |  | 2018-11-07 |  |  | 1
PROCESO: | [5 empty] | Gestión de RecursosTecnológicos
RESPONSABLE: | [5 empty] | JAIRO ALEXANDER ASTUDILLO LAGOS
CARGO: | [5 empty] | Asesor TIC
POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA
EJE TEMATICO RELACIONADO: | [5 empty] | Gestión Organizacional
PDI 2016-2020 | [5 empty] | CRONOGRAMA PROPUESTO |  | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR | META | PRESUPUESTO
DIMENSIÓN MIPG | Objetivo Estratégico o de Calidad | Estrategia | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Tercera: Gestión con valores para resultados | Garantizar la infraestructura tecnológica de la institución que logre la eficaz y oportuna prestación del servicio en todos los procesos tanto misionales, estratégicos y de apoyo, en sus áreas de redes, desarrollo tecnológico, medios educativos, mantenimiento y seguridad de la información. | Brindar información ágil, oportuna y veraz mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan satisfacer las necesidades de las diferentes partes interesadas | Gestión de Recursos Tecnológicos | Desarrollo de Sw Institucional | Elaborar y contruir un artefacto comunicativo para los sistemas de informacion incluyendo contenido digital multimedia (videos, fotos, etc.), cuando se adicione alguna mejora significativa en cada sistema de informacion. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Refactorizar la plataforma de registro de notas de programas regulares, con el fin de integrar bajo el mismo lenguaje de programacion todos los sistemas de informacion. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 10 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Diseñar y desarrollar un espacio centralizado que permita almacenar y consultar informacion y archivos digitales correspondientes a trabajos de grado de estudiantes de programas regulares, articulando dicho módulo al sistema de informacion academico SIAG. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Fortalecer el sistema SIRAEX mediante la construccion de una aplicación que permita la gestion de la informacion de los egresados en los programas de extension. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Nuevo requerimiento del sistema SIRAEX por parte del programa de ingles, con el fin de tener una bitacora web que permita llevar a cabo el registro de las actividades academicas realidas en clase por parte de los docentes. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 10 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar diseño, desarrollo e implementacion de una aplicación web articualda al SIAG para prestamos de dispositivos tecnologicos con lectura de codigo de barras para la oficina TIC. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar modulo academico para diplomados | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Construir un Web Service para integración con el sistema celeste que integre conceptos diferentes a los conceptos de matrículas financieras, tales como (alquiler de auditorios, habilitaciones, supletorios, certificados, duplicados, etc.). | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Rediseñar sistema de PQRS del sitio web institucional para la recepción y trámites de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, fundamentado en la politica de gobierno digital. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 7 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar nuevo sistema de gestion de riesgos basado en la guia para la administracion del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 7 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar pruebas de software funcionales, actuando sobre las interfaces de los sistemas de informacion del entorno academico y administrativo bajo las caracteristicas de caja negra. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Artefacto de pruebas de los sistemas de informacion. | 5 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Brindar soporte necesario a los usuarios académicos y administrativos de los sistemas de información de la institución. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Informe estadistico en el task manager. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Elaborar y actualizar manuales de usuario de los sistemas de información del entorno académico de la institución. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Manuales de usuario en cada aplicaciono en Robohelp. | 5 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Construir la documentación y artefactos para el Plan Estratégico de Tecnologias de la Información en su componente sistemas de información. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Documentación respectiva. | 3 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Implementar controles de validación y seguridad para aplicaciones del entorno académico y administrativo. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Controles en aplicaciones y sistemas de información | 3 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
Fuente riesgo: perdidoa de información Mantener actualizados los Permisos de control de acceso a usuarios (cambio de claves, asignación y bloqueo de permisos), Guardar imagen del error registrado en el sistema. Verificación del comprobante físico y digital de los registros académicos
FIRMA DEL RESPONSABLE | [7 empty] | TOTAL | 100

## 2021
| PDI 2020-2024 | [9 empty] | POA 2021
EJES ESTRATEGICOS PROPUESTA RECTORAL | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | PESO DEL PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | PESO DEL PROYECTO | LINEA BASE | META | INDICADORES | FUENTE INDICADOR | POLÍTICA INSTITUCIONAL RELACIONADA (BUEN GOBIERNO-PEI-MIPG) | ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS /FUNCIONES 2021 | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
[11 empty] | PEI (Desarrollo) | 1. Diseño e implementación del módulo SIAG de admisiones 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 2. Diseño e implementación del módulo SIAG registro en línea 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 3. Diseño e implementación del módulo de liquidación 2.0 de recibos de matrícula para estudiantes de primer semestre acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 4. Diseño e implementación del módulo de liquidación de recibos de inscripción para aspirantes a programas de la institución acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 5. Diseño e implementación del módulo SIAG académico 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 6. Diseño e implementación del módulo SIAG bienestar 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 7. Diseño e implementación del sistema SIAG de planeación acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 8. Diseño e implementación del módulo SIAG talento humano 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-10-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 9. Diseño e implementación del módulo SIAG consulta de notas 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 10. Diseño e implementación del módulo SIAG registro de notas 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 11. Diseño e implementación del módulo SIAG investigaciones 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 12. Diseño e implementación del módulo SIAG egresados 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 13. Diseño e implementación del módulo SIAG internacionalización 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 14. Diseño e implementación del módulo SIAG proyección social 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 15. Desarrollo del módulo SIAG de liquidación ONLINE articulado con el portal de pagos PSE en línea acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 16. Desarrollo del módulo SIAG de reportes 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 17. Realizar pruebas de software funcionales, actuando sobre las interfaces de los sistemas de informacion del entorno academico y administrativo bajo las caracteristicas de caja negra. | Artefacto de pruebas de los sistemas de informacion. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 18. Brindar soporte necesario a los usuarios académicos y administrativos de los sistemas de información de la institución. | Informe estadistico en el task manager. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[12 empty] | 19. Elaboración y actualización de manuales de usuario de los sistemas de información del entorno académico de la institución. | Manuales de usuario en TASK MANAGER. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información