## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Colegio Mayor del Cauca Año: 2015
Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | Fecha de Realizacón de la actividad | Responsable
Mapa de Riesgos de Corrupción | 1. Realizar inducción a los líderes de proceso, sobre el manejo del aplicativo de manejo de riesgos (Opción de reporte histórico de seguimiento tanto del líder de proceso como del Asesor de control interno, nueva versión). | Marzo 09 de 2015 | Asesor Control Interno / Monitor Tic
| 2. Identificar nuevas situaciones de riesgo de corrupción | Marzo 16 de 2015 | Líderes de Proceso
| 3. Analizar los nuevos riesgos de corrupción identificados | Marzo 16 de 2015 | Líderes de Proceso
| 4. Valorar los riesgos de corrupción identificados | Marzo 16 de 2015 | Líderes de Proceso / Asesor de Control Interno
| 5. Analizar el informe de consolidación del Mapa de Riesgos Institucional. | Abril 06 de 2015 | Rectora / Asesor de Control Interno
| 6. Documentar seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de los líderes de proceso | Junio 12 de 2015 | Líderes de Proceso
| 7. Realizar seguimiento a los Riesgos de Corrupción desde Control Interno | Junio 17 de 2015 | Asesor Control Interno.
| 8. Revisar y tomar acciones (de ser necesario) al manejo de administración de riesgos de corrupción. | Junio 23 de 2015 | Líderes de Proceso
Estrategia Anti trámites. | 1. Reunion de Grupo de trabajo Anti Trámites (Revisión de Tramites faltantes, planeación de actividades) | Marzo 30 de 2015 | Asesora de Planeación
| 2. Actualizar los trámites publicados en la página Institucional (IUCMC), de acuerdo con los trámites publicados en el SUIT. | Marzo 16 de 2015 todo el año | Asesora Admisiones / Vicerrectoría Académica / Asesora de Planeación
| 3. Socializar las actualizaciones realizadas a los trámites Institucionales. | Abril 13 de 2015 | Asesora de Planeación / Comunicaciones
Estrategia de Rendición de Cuentas | 1. Planear Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2014, (aplicación del procedimiento Rendición de Cuentas y reporte de información estadística código 300.01.01.02.P02) | Marzo 04 de 2015 | Rectora /Asesora de Planeación /Asesor Control Interno/ P.U Calidad
| 2. Publicar en Página Web institucional en un link visible de rendición de cuentas los resultados de la gestión. | Marzo 12 de 2015 | Asesor de Tic /Contratista Comunicaciones
| 3. Realizar la Audiencia Pública de rendición de cuentas | Abril 17 de 2015 | Rectora / Equipo de trabajo
| 4. Evaluar la Audiencia Pública y publicación de la evaluación. | Abril 24 de 2015 | Asesor Control Interno / Representantes de Organizaciones Sociales
| 5. Establecer acciones de mejora (de ser necesario) a partir de las observaciones, sugerencias, recomendaciones, quejas que presenten los participantes en la rendición de cuentas | Mayo 11 de 2015 | Rectora / Equipo de trabajo
| 6. Revisar y actualizar Procedimiento Rendición de Cuentas y reporte de información estadística código 300.01.01.02.P02 | Mayo 20 de 2015 | Rectora /Asesora de Planeación
| 7. Publicar periódicamente en un link denominado Rendición de cuentas información actualizada de interés para los usuarios sobre los resultados de la gestión: Indicadores, informes de seguimiento a la planeación, informes de satisfacción de usuarios entre otros | Primer semestre: Enero 31 de 2015 Segundo semestre: Agosto 30 de 2015 | Asesora de Planeación/ Web Master
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano | 1. Motivar el uso del aplicativo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS, con el fin de que los usuarios de la IUCMC utilicen este canal de comunicación para lograr satisfacer sus necesidades de información y solución de sus requerimientos. | Marzo 30 de 2015 | Profesional Universitaria de Archivo / Auxiliares Administrativas
Agosto 31 de 2015
| 2. Realizar seguimiento al uso del aplicativo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS | Seguimiento permanentemente durante el año | Profesional Universitaria de Archivo
| 3. Analizar el informe de Peticiones Quejas y Reclamos, e implementar acciones de mejoramiento cuando se requieran. | Primer semestre: Junio 25 de 2015 | Profesional Universitaria de Archivo / Auxiliares Administrativas
Segundo semestre: Deiciembre 21 de 2015
| 4. Publicar en página web institucional los horarios de atención al público de las diferentes sedes y puntos de atención a usuarios o partes interesadas. | Febrero 13 de 2015 | Asesor de Tic / Contratista Comunicaciones
| 5. Enviar a petición de los usuarios mediante correo electrónico los recibos de matrícula. | Según calendario académico (Fechas de matrículas aprobados en el año 2015) | Auxiliares Administrativas de Facultades / Asesora Admisiones
| 6. Mejorar y/o optimizar tramites según las alternativas de mejoramiento relacionados con la atención al ciudadano propuestas por los procesos de gestión documental, Tic y Comunicaciones | Septiembre 28 de 2015 | Integrantes Grupo de trabajo Anti Trámites / Asesor Tic / Comunicaciones/P.U Archivo
Consolidación del documento | Asesora de Planeación
Nombre: Gloria Ximena Hurtado Paredes
Firma:_____________________________
Seguimiento de la Estrategia | Jefe de Control Interno
Nombre: Fabian Hurtado Mosquera.
Firma:_____________________________