## seguimiento tramites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | MONITOREO |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Responsable | Monitoreo | Responsable | Seguimiento
Plantilla Único - Hijo | 14647 | Inscripción aspirantes a programas de pregrados | Inscrito | Actualmente la Institución imprime los recibos de pago de matrícula financiera de los admitidos los programas académicos, los nuevos estudiantes deben acercarse a la oficina de admisiones para reclamar su recibo de pago. | Desarrollar aplicación para que los estudiantes admitidos a los programas académicos puedan desde el portal Web institucional, descargar el recibo de pago de matrícula. | Eliminación de desplazamiento del estudiante admitido a la oficina de admisiones, impactando en el ahorro de los desplazamientos. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2021-01-12 | 2021-06-30 | PU Sistemas de Información | Asesor Planeación | Se realiza aplicación y se pone en operación para la Inscripción aspirantes a programas de pregrados apartir del 1er periodo 2021. Total gestión datos operación vigencia: 1681 | Asesor Control interno | Se evidencia que el trámitese encuentra disponible para inscripcion de los aspirantes a los programas de pregrados en el siguiente linkhttps://unimayor.edu.co/web/admisiones/servicios/inscripcion-en-linea. Se realizaron 430 encuestas para un total de satisfaccion del tramite de 9.08 sobre 10 Los datos de operación se encuentran registrados en plataforma SUIT por trimestre.
Plantilla Único - Hijo | 19485 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Inscrito | Los aspirantes inscritos al curso de extensión inglés, deben acercarse a las instalaciones del Claustro de la Encarnación o Casa Obando para reclamar su recibo de pago de matrícula financiera, para el respectivo pago en bancos, punto PSE, Caja de la Institución o almacenes de cadena Éxito. | Desarrollo de aplicación Web, para los inscritos en el curso de inglés que les permita descargar el recibo de matrícula financiera , desde el portal institucional, para se pagado en bancos, punto PSE, Caja de la Institución o almacenes de cadena Éxito. | Eliminar costos de desplazamiento de los inscritos al curso de inglés. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2021-02-09 | 2021-06-30 | PU Sistemas de Información | Asesor Planeación | Se realiza aplicación y se pone en operación para la Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano apartir del 1er periodo 2021. Total gestión datos operación vigencia: 576 | Asesor Control interno | Se evidencia que el trámitese encuentra disponible para inscripcion de los aspirantes a los programas de pregrados en el siguiente link: https://siagpse.unimayor.edu.co/SiraexRegistroEnLinea/Login/wfMessage.aspx?ReturnUrl=%2fSiraexRegistroEnLinea%2f Se realizaron 430 encuestas para un total de 9.08 puntos sobre 10. Los datos de operación se encuentran registrados en plataforma SUIT por trimestre.
Plantilla Único - Hijo | 19894 | Cursos intersemestrales | Inscrito | Actualmente los estudiantes aspirantes a cursos inter-semestrales de cualquier programa académico deben desplazarse a las facultades para reclamar en oficina el recibo de pago. | desarrollar aplicación web que permita descargar los recibos y realizar los pagos mediante el enlace al punto de pago PSE. | Eliminar los costos de desplazamiento de los estudiantes. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2021-03-04 | 2021-08-30 | PU Sistemas de Información | Asesor Planeación | Se realiza aplicación y se pone en operación para Cursos intersemestrales apartir del 1er periodo 2021. Total gestión datos operación vigencia: 890 | Asesor Control interno | Se evidencia que el trámitese encuentra disponible para inscripcion de los aspirantes a los programas de pregrados en el siguiente link: https://siagpse.unimayor.edu.co/CampusPagosPSE/ Se realizaron 430 encuestas para un total de 9.08 puntos sobre 10. Los datos de operación se encuentran registrados en plataforma SUIT por trimestre.
Plantilla Único - Hijo | 20063 | Registro de asignaturas | Inscrito | Actualmente los estudiantes de los diferentes programas académicos deben acercase a la facultad, para matricular los diferentes componentes de módulo a cursar en el periodo académico correspondiente | Matricula de componentes de modulo en línea en las fechas establecidas en el calendario académico, para estudiantes con situación académica sin componentes atrasados según malla curricular del programa matriculado | Eliminar los costos de desplazamiento de los estudiantes. | Tecnológica | Trámite total en línea | 2021-02-09 | 2021-09-02 | PU Sistemas de Información | Asesor Planeación | Se realiza aplicación y se pone en operación paraRegistro de asignaturas apartir del 1er periodo 2021. Total gestión datos operación vigencia: 26812 | Asesor Control interno | Se evidencia que el trámitese encuentra disponible para inscripcion de los aspirantes a los programas de pregrados en el siguiente link: https://siagpse.unimayor.edu.co/CampusPagosPSE/ Se realizaron 430 encuestas para un total de 9.08 puntos sobre 10. Los datos de operación se encuentran registrados en plataforma SUIT por trimestre.
Plantilla Único - Hijo | 20449 | Inscripción aspirantes a programas de posgrados | Inscrito | Los aspirantes admitidos a los programas académicos, deben acercarse a las sedes de la Institución para reclamar su recibo de pago de matrícula financiera, para el respectivo pago en bancos, punto PSE, Caja de la Institución o almacenes de cadena Éxito. | Desarrollo de aplicación Web, para los aspirantes admitidos a los programas académicos que les permita descargar el recibo de matrícula financiera , desde el portal institucional, para ser pagado en bancos, punto PSE, Caja de la Institución o almacenes de cadena Éxito. | Uno de los beneficios del usuario es agilidad en los tiempos del trámite, así como la disminución de los costos de transporte en el desplazamiento a la Institución. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2021-01-12 | 2021-06-30 | PU Sistemas de Información | Asesor Planeación | Se realiza aplicación y se pone en operación para la Inscripción aspirantes a programas de posgradosapartir del 1er periodo 2021. Total gestión datos operación vigencia: 54 | Asesor Control interno | se evidencia que el trámitese encuentra disponible para inscripcion de los aspirantes a los programas de pregrados en el siguiente https://unimayor.edu.co/web/admisiones/servicios/generar-recibo-de-matricula Se realizaron 430 encuestas para un total de 9.08 puntos sobre 10. Los datos de operación se encuentran registrados en plataforma SUIT por trimestre.