## POA_V2
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO _2018_
Código |  |  |  |  | Versión | [11 empty] | Emisión |  | Página
300.03.02.01.01.02.R.01 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 2017-11-16 |  | 1
PROCESO: | [5 empty] | GESTIÓN DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
RESPONSABLE: | [5 empty] | JULIO CESAR TOBAR - CONTRATISTA SSST
CARGO: | [5 empty] | P.U TALENTO HUMANO
POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA | [5 empty] | Política de Gestión del Talento Humano (Código del buen gobierno).
OBJETIVO(s) ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADO: | [5 empty] | Fortalecer y certificar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la IUCMC con el fin de garantizar la calidad de vida de los colaboradores y cumplir con los requisitos legales.
PROGRAMA: | [5 empty] | Plan de Bienestar Social Laboral
PROYECTO: | [5 empty] | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL RELACIONADA: | [5 empty] | Evaluar las condiciones laborales del personal, que conlleven a disminuir los niveles de ausentismo, el índice de enfermedades laborales y accidentes de trabajo que se puedan presentar
EJE TEMATICO RELACIONADO: | [5 empty] | BIENESTAR INSTITUCIONAL
META1 DEL OBJETIVO: | [5 empty] | >=1 sistema certificado
INDICADOR1 DE GESTIÓN | [5 empty] | N° de sistemas certificados
ACTIVIDAD | CRONOGRAMA PROPUESTO | [12 empty] | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO DE INGRESOS | PRESUPUESTO DE GASTOS | RESPONSABLE EJECUCIÓN (CARGO) |  | OBSERVACIÓN
| E | F | M | A | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | Responsable seguimiento | Responsable ejecución
Estructura Empresarial
Gestionar actividades con las EPS, AFP y ARL, Realizar listado actualizado de personal (Planta, Docentes y Contratistas Administrativos) con sus EPS, AFP y ARL. | [13 empty] | Documentos, Base de datos listado de personal | 4% | 0 | 26933500 | TALENTO HUMANO | SG - SST | Equivale al valor del contrato del primer semestre y aprox. Del segundo semestre.
Realizar gestión para cobro de incapacidades a las EPS y La ARL. | [13 empty] | Documentación recobro incapacidades | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Actualizar Perfil Sociodemografico de la población trabajadora de la Institución. | [13 empty] | Documento Encuestas - Perfil Socio Demografico | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Actualización anual de la Matriz de Peligros | [13 empty] | Documento Matriz de peligros | 5% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Divulgar e implementar la Politica y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. (vigencia anual). | [13 empty] | Presentación Power Point - Publicación en página, socialización listado de asistencia | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Elaborar y validar la Matriz Legal (Normograma). | [13 empty] | Documento Matriz legal | 5% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Elaborar Proyecto del Programa de Capacitación incluyendo inducción - reinducción, Capacitación para el Comité de COPASST, Comité de Convivencia Laboral. | [13 empty] | Documento Proyecto Programa de Capacitación | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Elaborar Proyecto de Programa de Capacitación de Brigadas de Emergencia. Para la vigencia | [13 empty] | Documento Proyecto Programa de Capacitación | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST | Va incluido en la cotización de vista de inspeción de los Bomberos.
Revisar, actualizar e implementar Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado. / 33 . | [13 empty] | Indicadores | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Plan de Prevención y Preparación de Emergencias
Elaborar y Validar el Plan de Prevención y Preparación de Emergencias | [13 empty] | Documento plan de prevención y preparación de emergencias | 5% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Realizar seguimiento al Plan de trabajo Bridaga de Emergencia Y Realizar Inventario para solicitar la Dotación de Elementos de Seguridad de la Brigada. (EPI). | [13 empty] | Informe Brigada - Documento plan de trabajo | 4% | 0 | 10794210 | TALENTO HUMANO | SG - SST | Valor es Aproximado.
Realizar Inspección de inventario para solicitud y dotación de botiquines de acuerdo a la normatividad vigente. | [13 empty] | Informe de Inspección | 4% | 0 | 5000000 | TALENTO HUMANO | SG - SST | El valor es aproximado.
Realizar inspección e inventario, mantenimiento, recarga de extintores y gabinetes de las sedes. | [13 empty] | Informe | 4% | 0 | 1426640 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Inspección - Visita - Capacitación Bomberos | [13 empty] | Documento Solicitud | 4% | 0 | 11900905 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Revisar y reportar la Señalización de evacuación y emergencias de la Institucion. | [13 empty] | Documento Necesidad de señalización | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Brindar acompañamiento al Simulacro - (Simulacro Nacional - Octubre). | [13 empty] | Informe | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Protección colectiva Individual
Inspecciones de seguridad Locativas. Sitio de Trabajo. | [13 empty] | Documento informe | 5% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Inspecciones de seguridad. Puestos de trabajo. | [13 empty] | Documento informe | 5% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Promoción y Prevención en Salud | [13 empty] | Actividades /Insumos | 4% | 0 | 2000000 | TALENTO HUMANO | SG - SST | El valor es aproximado.
Realizar las Encuentas de Morbilidad Sentida. Identificar las Necesidades de Programas (estilo de vida saludable. Gimnasia laboral, entre otras, Software pausas activas). | [13 empty] | Documento - Encuestas realizadas determinan programas a ejecutar. | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo | [17 empty] | TALENTO HUMANO
Elaborar Reporte e Inventigación de Incidentes, Accidente de Trabajo. (cuando alla lugar). Realizar las Investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo (Especialista, responsable del SG-SST, Jefes Inmediatos de los diferentes procesos, 1 integrante del Copasst). Reportar los Accidentes Graves o Mortales a los actores correspondiente (Ministerio de Trabajo, ARL, EPS) de acuerdo a los lineamientos de ley 2851 de 2015. | [13 empty] | Reporte o informe de AT | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST | Se realiza si se presentan incidentes o accidentes de trabajo.
Elaborar los Criterios, lineamientos para la Adquisición de Bienes o Contratación de Servicios, con las disposiciones del SG-SST.como: (certificación y pagos de planillas, certiicación para habilitación de funciones proceso formativo, como alturas , manejo de alimentos, concepto de aptitud de examenes medicos). Si el trabajador puede realizar el oficio y el manejo de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad a realizar, Formato de evaluación de proveedores. | [13 empty] | Listado de capacitación | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Rendición de Cuentas. | [13 empty] | Documento - Información | 4% | 0 | 0 | TALENTO HUMANO | SG - SST
Examenes Medicos Ocupacionales | [13 empty] | Documento Cotizaciones | 3% | 0 | 1829000 | TALENTO HUMANO | SG - SST | El valor sale de las cotizaciones recibidas $29.500 por examen medico.
TOTAL | [14 empty] | 100% | 0 | 59884255
FIRMA DEL RESPONSABLE | FIRMA JEFE INMEDIATO | [13 empty] | FIRMA RECTOR
FIRMA DEL RESPONSABLE | FIRMA JEFE INMEDIATO | [15 empty] | FIRMA RECTOR
(original firmado)