## Pol Curricular
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LÍNEA ESTRATÉGICA DEL MEN | ÁREA PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas columnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
DESARROLLO CURRICULAR | Política Curricular ((Es la orientación general tendiente a armonizar los procesos académicos con la filosofía y cultura institucional e insertarse en la dinámica regional a través de planes de estudio y metodologías pertinentes que permita a sus educandos articularse sin tropiezos con el medio en el cual se desenvuelven y desarrollan su proyecto de vida.) | Actualización permanente del modelo curricular de acuerdo a las exigencias académicas y laborales del medio. | *Elaborar la fundamentación teórica y metodológica del currículo. *Diseñar el perfil, propósitos, competencias y créditos de los programas académicos que se ofrecen en la institución. | Modelo Curricular aprobado. | Proyecto educativo institucional aprobado dic. 2007 a | Vicerrectoría - consejo académico
|  |  |  | Programas académicos diseñados de acuerdo a modelo curricular | Se tienen los siguientes registros calificados: Tecnología en Gestión empresarial Metodología presencial Titulo a otorgar: Tecnólogo en Gestión empresarial, Numero de créditos académicos 90 resolución No 4576 del 10 de agosto de 2006 | Vicerrectoría decanaturas- consejo académico-consejo de facultad
Modificación del registro con resolución 4576 bajo resolución 457 del 5 de febrero de 2008 programa académico Tecnología en gestión empresarial por ciclos propedéuticos.
Tecnología en Finanzas y auditoria sistematizada, metodología presencial titulo a otorgar tecnólogo en finanzas y auditoria sistematizada (sede del programa CERES piendamo) resolución 4753 del 18 de agosto de 2006,
Tecnología en Gestión comercial y de mercados registro calificado mediante resolución No 4513 del 10 de agosto de 2006,
Modifica resolución 4513 por resolución numero 456 del 15 febrero de 2008 programa académico tecnología en Gestión Comercial y de mercados - por ciclos propedéuticos
metodología presencial, tecnólogo en gestión comercial y de mercados numero de créditos académicos 99
Tecnología en delineantes de arquitectura e ingeniería, metodología presencial, titulo a otorgar Tecnólogo en Delineantes de Arquitectura e ingeniería; Numero de créditos académicos: 96 resolución 7055 del 10 de noviembre de 2006
Tecnología en diseño artesanal metodología presencial, titulo a otorgar tecnólogo en diseño artesanal, numero de créditos académicos 93 resolución numero 7494 del 24 de noviembre de 2006
Tecnología en desarrollo del Software, metodología presencial, titulo a otorgar Tecnólogo en desarrollo del software numero de créditos académicos 97 resolución No 1153 del 13 de marzo de 2007.
Programa Arquitectura metodología presencial, titulo a otorgar Arquitecto resolución numero 7486 del 16 de octubre de 2009 numero de créditos académicos 171
Programa Administración de empresas metodología presencial, titulo a otorgar Administrador de Empresas resolución numero 7487 del 16 de octubre de 2009 numero de créditos académicos 159
Registro oficial del programa del idioma INGLES con el decreto nacional 3870 de 2006 resolución No 00580 Municipio de Popayán secretaria de educación, cultura y deporte fecha 20 de abril de 2009
|  |  |  | Articulación el Colegio Mayor del Cauca a los procesos de internacionalización de la Educación Superior. | se tiene establecido convenio con Matías Delgado, y se han realizado viajes a países de Suramérica | Rector
|  |  |  | Firma de Convenios con instituciones y gobiernos nacionales y extranjeros para el desarrollo de programas de pregrado postgrado | Gestión de convenios ver convenios salvador y Guatemala Ángela Guzmán artes visita brasil y chile Juan Carlos solano se han ejecutado los siguientes convenios: ASING Y PAZCRISTI: diseño para capacitar miembros de las comunidades indígenas del norte cuyo objetivo fue de capacitar a los indígenas presos en Artesanía, Convenio de internacionalización RED RENATA. | el designado
|  | Revisión permanente de la organización y los contenidos programáticos de los programas de pregrado y postgrado. | Incluir en los planes de estudio la formación humanística y ciudadana. | Egresados vinculados en el mercado laboral | Se esta trabajando en el observatorio laboral actualmente se tiene información laboral de los egresados que asisten a los encuentros anuales organizados para fomentar espacio de integración con la institución, mediante la aplicación de encuestas indagando sobre el estado laboral en el que se encuentran . | Contratista Egresado
[5 empty] | Se tiene establecido la formación del ser que da respuesta a este resultado, desde feb. 2008 Para las tecnologías de gestión empresarial y gestión comercial y de mercados, para administración de empresas en agosto de 2009 | decano admón.
|  |  | Reforzar en los planes de estudio el aprendizaje del inglés como segunda lengua. |  | Se Incluye Ingles en los programas académicos , ubicados en los programas tecnológicos ingles, biliner (ingles básico) PRE intermedio, intermedio PRE advanced en los 3 programas tecnológicos com parte del currículo. | Vicerrectoría decanaturas- consejo académico-consejo de facultad
|  | Elaborar un plan de seguimiento y evaluación de la calidad de los programas académicos. | Revisión permanente del currículo | Planes de estudio actualizados | revisión anual se hizo: una revisión del componente economia y finanzas del área de formación profesional, con el fin de unificar los contenidos para todos los programas tecnologicos, contabilidad, costos y presupuestos, analisis financiero gestión financiera para las tecnologias y gerencia financiera para el programa profesional de los cuales se hizo los ajustes a los contenidos programaticos, la evidencia actas y programas. otro punto trabajo con administración y de las organizaciones en los competentes de modulo de pensamiento administrativo, planeación y control organización y dirección talento humano en las tecnologias programa profesional habilidades gerenciales. por sugerencia del docente de componente del modulo de planeación y de organización se establece un cambio en función del proceso administrativo quedan do los componentes de la siguiente manera planeación y organización y otro componente que se denomina dirección y control con los cuales se realizarón los ajustes a los planes de estudio. Se hizo una revisión en los contenidos del plan de estudios del programa tecnológico en Desarrollo de Software, con el objeto de unificar aquellos comunes con el programa en Ingeniería Informática propuesto | Vicerrectoría decanaturas- consejo académico-consejo de facultad
|  |  |  | Programas evaluados al terminar cada cohorte | Dentro del subproceso Diseño, seguimiento y evaluación curricular se tiene establecido una medición que permite evaluar el número de graduados de una cohorte obteniendo los siguientes resultados de la cohorte comprendida ente 2006/2008 se graduaron el 37.83%, de la cohorte 2007/2009 se obtuvo que el 47.12% de los estudiantes se graduaron, de la cohorte 2008/2010 hay 51 estudiantes activos que representan el 52.58% de la cohorte, , cohorte 2008/2011 hay 37 estudiantes activos que representan el 45.67% de la cohorte respectiva. evidencia formato 300.01.03.02.D.06 registro del dia 4 de marzo de 2010. Programa en Desarrollo de Software: Para el I Periodo de 2006, ingresaron a primer semestre 39 estudiantes, de los cuales al II Periodo de 2009 había graduados 7(17,95%) y no se registraban mas estudiantes matriculados en el programa pertenecientes a esa cohorte. Para el II Periodo de 2006, ingresaron a primer semestre 39 estudiantes, de los cuales al II Periodo de 2009 había graduados 4(10,26%) y se encontraban 6(15,39%) estudiantes matriculados en el programa pertenecientes a esa cohorte. Para el I Periodo de 2007, ingresaron a primer semestre 38 estudiantes, de los cuales a la fecha sólo 1(2.63%) se ha graduado y 11 (28,95%) están finalizando su proyecto de grado. Para el II Periodo de 2007, ingresaron 32 estudiantes, de los cuales a la fecha no se ha graduado ninguno, y 7(21,86%) se encuentran en proceso de elaboración del trabajo de grado. | Vicerrectoría decanaturas- consejo académico-consejo de facultad
| Resultados esperados | total ejecutado en verde
| 7 | 7 | 100%

## Pol selecc seguim est
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | AREA PARA EL DESARROLLO ACADEMICO | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas colunnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
DESARROLLO CURRICULAR | Política de Selección Y Seguimiento A Estudiantes ((Son los estudiantes la razón de ser de la Institución. En todos los procesos en los cuales están directamente involucrados los estudiantes los valores y principios que sustentan la filosofía institucional deben ser el eje de todo actuar.”)) | Promover la participación responsable del estudiante en el desarrollo institucional, local y regional. | *Sensibilización al estudiantado de sus deberes y derechos contenidos en el Reglamento Estudiantil. | *Jornadas de sensibilizacion | Actividades que se realizan durante el inicio de cada semestre en la IUCMC: se tiene establecido cronograma de lunes a viernes en donde se incluyen actividades como: realización de Bienvenida los estudiantes, presentación del reglamento estudiantes, presentación de servicios ofrecidos por bienestar universitario, integración de estudiantes por facultad (Para la Facultad de Ingenieria es igual) | Decanos
|  |  | *Elección representantes estudiantiles a los cuerpos colegiados de elección popular. | elecciones estudiantiles | Las elecciones estudiantiles se realizarón el día 16 de septiembre de 2010, en donde se eligierón respresentante estudiantil al consejo académico y representante estudiantil ante el consejo de facultad de Arte y diseño y facultad de ingenería y egresados al consejo directivo, en estas elecciones participaron 293 personas de una población de 1203 estudiantes. | secretaria general
|  |  | *Fomentar la asociación y liderazgo de los estudiantes. | *Organizaciones estudiantiles
|  | Formación integral del estudiante | *Diseño y rediseño curricular por competencias y creditos. | Redefinición de los perfiles de ingreso y egreso. | Para el 2010 se realiza para programa de ingenería informatica, los otros programas ya los tienen los registros calificados fueron otorgados bajo el rediseño curricuar evidencias resoluciones del MEN 7487 de 2009, gestión comercial y de mercados resolución 456 del 5 feb de 2008, gestión empresarial resolución 457 del 5 febrero 2008, documentos registro calificado | vice - decanaturas
|  |  | *Cursos, talleres, visitas guiadas para los distintos programas academicos. | *Prácticas, pasantía y trabajos de grado. | Entre el 2009 y 2010 se han firmado 10 convenios con empresas del sector productivo y de servicios con el objetivo de realizar practicas empresariales y trabajos de grado relacionados con la facultad de administración de empresas | decanos secretaria gnral
|  |  | *Revisión e implementación de metodologias pedagogicas. | *Estudiantes formados con competencias y habilidades académicas y sociales. | Se dicto diplomado en investigación en el 2010 para docentes | comisión de personal docente vice, decanat
| Resultados esperados | total ejecutado en verde
| 6 | 5 | 83.33%
Note on E6: cmc: verificar a que se refiere con organizaciones estudiantiles y su responsable
Note on F9: cmc: verificar si obedece el resultado y a la estrategia

## Pol pnal academico
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | AREA PARA EL DESARROLLO ACADEMICO | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas colunnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
AUMENTO DE CALIDAD | Política de Personal Académico (“La Política diseñada para el personal académico, representado en los docentes de tiempo completo, medio tiempo, ocasionales y catedráticos, está orientada a garantizar al docente su libertad de pensamiento y libertad de cátedra y a satisfacer sus necesidades de formación de acuerdo a su disciplina y el cumplimiento de su proyecto de vida.”) | Estatuto Docente fundamentado en el respeto a la persona | Estudio de propuesta, socialización y aprobación del Estatuto Profesoral que consagre expresamente, procesos de selección, vinculación, ingreso y ascenso en el escalafón, evaluación, asignación de labor docente, estímulos, reconocimientos, derechos y deberes, entre otros. | Distribución de la labor docente conforme al Estatuto Profesoral | semestralmente se realiza el formato de labor docente en todas las facultades. En la Facultad de Ingeniería, cada semestre los docentes entregan un reporte de los objetivos alcanzados y problemas encontrados de acuerdo a la labor docente pactada. | Decanaturas
|  |  | *Mantenimiento de ambientes de trabajo dotados con los recursos necesarios para la realización de su labor. | *Docentes con puestos de trabajo y herramientas acorde a su labor | translado nuevo edifico salas de profesores equipos de computo | almacen_ galvis, apoyo tecnico
|  | Plan de Capacitación y estímulos para los Docente | Establecimiento de un programa de formación y capacitación docente | *Docentes capacitados de acuerdo a necesidades institucionales. | Se tiene Plan de capacitación docente aprobado para los años 2007 a 2010, no se evidencia seguimiento al plan de capacitacion docente por parte de la comision de personal docente | Vicerrectoria
|  |  | *Diseño, socialización, aprobación e implementación de un sistema (COMPONENTE) de evaluación docente | * 5 Docentes con título de maestría | Inscripción y matrícula de 3 docentes en la facultad de administración hay 3 docentes 2 ocasionales tiempo completo y otro docente de planta en trabajo de grado En la Facultad de Ingeniería hay una docente con maestría en curso | Decanaturas
|  |  |  | *Propuesta de estímulos a grupos de trabajo. | Elaboración plan de bienestar social laboral e incentivos: Se aprobo en el mes de junio, se contemplan 4 meses a partir del mes de enero de 2011 para presentar los proyectos que participaran en el otorgamiento de incentivos | Rectoria secretaria general
| Resultados esperados | total ejecutado en verde
| 5 | 2 | 40%
| en proceso | 3 | 60%
100%

## Pol Calidad-Auto Evaluación
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | AREA PARA EL DESARROLLO ACADEMICO | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas colunnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
Acreditación de Calidad | Política de Calidad-Auto Evaluación (Política de Calidad-Auto Evaluación (“Esta evaluación propende por la excelencia en la calidad del servicio educativo de nivel superior. Implica verificar la coherencia entre el Diseño Curricular previsto y los Planes de Estudio, buscando establecer la pertinencia del currículo, la flexibilidad, la actualización, los ambientes de aprendizaje por competencias y las estrategias metodológicas entre otros aspectos”.)) | Implementación del sistema de auto evaluación del Colegio Mayor del Cauca | *Diseñar y adoptar los instrumentos de Autoevaluación por programas académicos, de acuerdo con los criterios y características establecidas por el Consejo Nacional de Acreditación. | *Diseño e implementación un Sistema de Auto evaluación. | Evaluación docente se realiza semestral al culminar cada semestre evidencia pagina web. | Vice
|  |  | *Definir de un plan de mejoramiento con base en los resultados de la Autoevaluación. | *Plan de mejoramiento en curso | se realiza el plan según los resultados de las evaluaciones efectuadas por semestre. Evidencias pagina y estatuto profesoral verificar con los decanos el seguimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos se toman acciones como continuidad o no de docentes catedráticos, planes de mejoramiento para los docentes de cátedra, reevaluación de los medios educativos existentes. | V Academica
|  |  | *Propender por la Acreditación de los programas como reconocimiento de la calidad de los mismos | *Programas acreditados
| Resultados esperados | total ejecutado en verde
| 3 | 2 | 66.67%
66.67%

## Pol Modernización Institucional
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | ÁREA PARA LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas colunnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
Aumento de Calidad- Fortalecimiento de la Gestión Administrativa - Mejoramiento de la Infraestructura | Política para la Modernización Institucional ((Mantener una estructura administrativa que refleje la institución demanda igualmente de una estructura operativa que sirva de plataforma para cumplir la función y propósitos educativos, que justificaron la creación del Colegio Mayor del Cauca, en últimas es el camino expedito para legitimar planes, programas y proyectos. De igual forma, la globalización de la información y la comunicación, la modernización del Estado y la evolución de la administración de las instituciones imponen al Colegio Mayor del Cauca la implementación de nuevos sistemas de gestión y evaluación.) | Desarrollo Institucional (Infraestructura física y tecnológica) | *Ampliación de la estructura física | Institución confiable | Actividad cumplida para el año 2010, con la inaguracion de la nueva sede bicentenario con 6401.615 m2 de area construida, 29 salones, 829 puestos de trabajo, 3 auditorios, No de talleres 1con 15 puestos disponibles, 5 laboratorios con 101 puestos disponibles, 7 salas de computo con 156 puestos disponibles, 1 biblioteca con 88 puestos disponibles. | Rectoria
|  |  | *Puestos de trabajo dotados con hardware y software requeridos |  | actualizacion 2009 compras 60 computares qbex a proware para utilizarlos en la sala de computo y profesoresIUCMC, Para el año 2010 se realizo la compra proveedor Dispacauca de 60computadores marca dell vostro , para dotar laboratorio de redes sala 1 y 2 del edificio Bicentenario, suiche capa 3 de 48 puertos (equipo de comunicaciones), Alianza Cauca dono a la institución 26 portatiles marca dell se asignaron al laboratorio de gestion empresarial, de la misma compra se adquirio un tape bacakap, se compraron 2 dsicos duros de 1 tera se compraron 2 monitores LCD de 20 pulgadas asignados a la decana de ingeneria sofware y control interno, se compro portatil del latitude 5410 el cual fue asignado al area de servidores, | Contratista Sistemas
|  |  | *Diseño e implementación de SIAG y Financiero |  | avance consecucion de los recursos para la adquisicion del sistema integrado actualmente se esta escogiendo entre dos propuesta SIIGO, SINAP, se espera tenerlo implementado a finales del 2011, el SIAG se encuentra implementado. | P.U presupuesto - contabilidad - Rectoria
|  |  | *Software totalmente legalizado |  | Actualmente se tienen las siguientes licencias: Licencia Firewall marca Fortinet (controla trafico red institucional, protecion anti virus, intrusos, control paginas no autorizadas, control anti spam, realizacion de conexión con las otras sedes) sede encarnacion fecha de terminacion Febrero de 2011, Sede Bicentenario Junio de 2011, Licencia campus agreement Microsoft licencia No 8425815 fecha de terminacion enero 31 de 2011, Certificado Adobe design premium c55owin Fecha de terminación 5 de octubre de 2012, Antivirus eset smart security4 cantidad 200 licencias fecha de terminación abril 23 de 2011. | Contratista Sistemas
|  | Implementación del MECI y el Sistema de Gestión de la Calidad | *Realizar un diagnóstico del sistema de gestión actual y su modelo de evaluación y control. | MECI Y Norma NTC GP1000:2004 implementados | Dentro de las actividades ejecutadas para la implementación del sistema integrado de gestión la asesoría contratata realizo un diagnostico en el cual se evaluo el estado de avance al cumplimiento de los requisitos tanto de la NTC GP 1000, Como los requisitos meci, con esta informacion se elaboro el plan de trabajo a ejecutar evidencia: plan de implementacion y avance del sistema de gestión integrado 2010, ultima medicion del avance abril del 2010 con resultado 88.05% | planeación
|  | Planeación operativa anual | *Adoptar y diseñar un sistema único de gestión que permita cumplir con los requerimientos del nuevo modelo de control interno y la gestión de la calidad |  | Actualmente se esta implementando el sistema integrado de gestion identificando y clasificando los diferentes procesos como estrategicos, misionales, o de apoyo, a septiembre de 2010 se han ejecutado dos ciclos de auditoria uno con el INALCE y otro ciclo de auditorias internas los procesos tal como consta en los informes de auditoria entregados a los diferentes procesos, es de anotar que actualmente el sistema integrado de gestion cumple con lo establecido en la GP1000:2009, el sistema esta en un estado de inicio para su fortalecimiento se adoptaran estrategias que permitan que cada servidor publico de la IUCMC apropie su proceso, lo opere y proponga acciones de mejora que evidencien el mejoramiento continuo de la Institución | planeación
|  |  | *Elaboración y Adopción del Plan operativo anual con la participación de la comunidad educativa. | Plan operativo anual adoptado, socializado y ejecutado. | Para los años 2009, 2010 se coloco en paralelo el plan de acción para el MEN con las metas del plan de desarrollo (según informacion del anterior responsable), actualemente se estan desarrollando los programas y estrategias establecidas y aprobadas en el PND 2008 | planeación
|  |  | Resultados esperados | total ejecutado en verde
|  |  | 7 | 4 | 57%
|  |  |  | 3 | 42%
100

## Pol medios educativos
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | AREA PARA EL DESARROLLO ACADEMICO | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas colunnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
AUMENTO DE CALIDAD | Política de medios educativos (“Entendidos como los recursos que fortalecen el desarrollo de la actividad docente y administrativa en la institución. Para el desarrollo de esta política es imperativa la planeación en la adquisición de bienes, al igual que garantizar el cumplimiento de la Ley en el proceso de contratación que rige a las entidades de carácter público, la optimización del recurso y su buen uso de acuerdo a las necesidades reales de las actividades o cátedras a desarrollar.”) | Dotación, clasificación y mantenimiento de recursos físicos, de bibliotecas, equipos y laboratorios. | Adquisición, uso y mantenimiento adecuado, pertinente y eficiente de los medios educativos, físicos y tecnológicos. | *Actualización de las salas de computo existentes | actualización 2009 compras 60 computares qbex a proware para utilizarlos en la sala de computo y profesoresIUCMC, Para el año 2010 se realizo la compra proveedor Dispacauca de 60computadores marca dell vostro , para dotar laboratorio de redes sala 1 y 2 del edificio Bicentenario, suiche capa 3 de 48 puertos (equipo de comunicaciones), Alianza Cauca dono a la institución 26 portatiles marca dell se asignaron al laboratorio de gestion empresarial, de la misma compra se adquirio un tape bacakap, se compraron 2 dsicos duros de 1 tera se compraron 2 monitores LCD de 20 pulgadas asignados a la decana de ingeneria sofware y control interno, se compro portatil del latitude 5410 el cual fue asignado al area de servidores, | Sistemas
Con el proveedor Jhon Farid Mendez se compro un UTM BACAFI, un certificador de red DTX 1800, 2 micro escaner MS 100 se compraron 7 kits de herramientas, 2 swches capa 2 , 4 acces point normaN (conexión inhalambrica a varios computadores), 2 router inhalambricos normaN, 6 swches de 8 puertos tarjetas de red, teclados ps 2 , mause, discos duras, gb 250, 2 quemadores de dvd, impresora multifuncional 2 kits de destornilladores, 2 sopladoras de aire, 20 fuentes de poder, 50 mtrs de cable 3*12, 20 cajas dexon
|  |  |  | *Adquisición de hardware, software, periféricos y equipos para laboratorios de redes, área administrativa y salas de computo. | Sofwares secuenta con licencia de antivirus anualmente, licencia UTM FORTINES, se hizo contratacion SUIT DE ADOBE , se adquirio AIRE ACONDICIONADO para el cuarto de Telecomunicaciones., sgi implemento para dar servicio a los procesos, se mejoro el correo institucional plataforma moderna y segura | Rectoria Secretaria General Almacen
|  |  | *Implementación y actualización de un portafolio de servicios en Biblioteca y laboratorios. | *Adquisición de recursos bibliográficos. | Se ha comprado libros para la facultad de ciencias sociales con el proyecto de Alianza Cauca, se encuentra proyectada una compra para la facultad de arte y arquitectura por el valor de 15000000 (verificar con presupuesto) con relacion al portafolio de servicios se presento en consejo academico a finales del primer semestre de 2010, y aun no ha sido aprobado, y la biblioteca aun esta en proceso de adecuacion. | Biblioteca Sistemas
|  |  |  | *Firma de convenios | Banrep se tiene suscripción red de bibliotecas Luis Angel Arango unicauca servicios de consulta en prestamo interno | Biblioteca Sistemas
|  |  | *Integración de la institución a redes virtuales y físicas de Bibliotecas y laboratorios. | *Integración de las redes virtuales y físicas de biblioteca y laboratorios. | se ha avanzado en la Fase 1 que corresponde a la Puesta en funcionamiento Servidor con la base datos en linea la cual permite la consulta del catalogo via internet, hace falta la integración de la biblioteca a la red de bibliotecas universitarias para esto se tiene que hacer fase de prueba de operatividad del servicio. | Biblioteca Sistemas
|  | Adecuación y Conservación y construcción de espacios, dotados con los recursos educativos para el desarrollo académico. | Ampliación de las sedes actuales y mantenimiento de las mismas. | Mantenimiento de las sedes Claustro de La Encarnación y Casa Obando. | Se ha realizado limpieza de los patios encarnación casa obando, pintura de la fachada y algunos salones y fumigación de las tres sedes. | almacen
|  |  |  | *Construcción del proyecto Ampliación Infraestructura Física del Colegio Mayor del Cauca | Finalización construcción nueva sede, Actividad cumplida para el año 2010, con la inaguracion de la nueva sede bicentenario con 6401.615 m2 de area construida, 29 salones, 829 puestos de trabajo, 3 auditorios, No de talleres 1con 15 puestos disponibles, 5 laboratorios con 101 puestos disponibles, 7 salas de computo con 156 puestos disponibles, 1 biblioteca con 88 puestos disponibles. | Rectora
|  | Resultados esperados | total ejecutado en verde
|  | 7 | 6 | 85.71%
|  | proceso | 1 | 14.29%
100%
Note on G4: cmc:

## Pol Seguimiento A Egresados
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | AREA PARA EL DESARROLLO ACADEMICO | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas colunnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR PRODUCTIVO - GESTION DE INGRESOS PROPIOS | Política de Seguimiento A Egresados ( (“Son los egresados el testimonio del proceso de formación que se imparte en el Colegio Mayor del Cauca. El vínculo debe mantenerse a través del ofrecimiento de seminarios, cursos, talleres que permitan la actualización de los conocimientos recibidos, al igual el diseño de programas de postgrado que les permita afianzar la formación recibida.”)) | Adopción e implementación de un sistema de información de egresados. | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los egresados de los programas de la Institución. | * Sistema de información de egresados aprobado, ajustado e implementado | Se tiene una base de datos plana en excel ajustada e implementada por programas y promociones que consta de 1856 egresados a partir del año 1971 hasta septiembre de 2010, para el mes de octubre se tendra una pagina web de egresados que permitirá alimentar el sistema de información con los datos de egresados registrados | Comité de Egresados Contratista Egresados
|  | Educación continuada formal y no formal de los egresados del Colegio Mayor del Cauca. | *Elaborar y aplicar encuestas sobre las necesidades de formación y capacitación de los egresados para el diseño de programas de formación continuada. | Documento sobre requerimientos de formación de los egresados | Se elabora y aplica una encuesta anualmente en el mes de octubre para evidenciar las necesidades de formación y capacitación de los egresados, la tabulación de la encuesta se paso al proceso planeación para que se presentara al consejo académico | Comité de Egresados Contratista Egresados
|  |  | *Propiciar espacios de participación de las diferentes asociaciones de egresados en las actividades académicas y administrativas de la Institución y de aquellas que propendan por el desarrollo regional. | *Oferta de educación continuada formal y no formal. | Se tienen egresados de administración de empresas y arquitectura que han continuado sus estudios, hace falta incremetar el número de cupos en seminarios, diplomados para los egresados. | Comité de Egresados Contratista Egresados
| Resultados esperados | total ejecutado en verde
| 3 | 1 | 33.33%
| en proceso | 2 | 66.67%
100%

## Pol Relaciones Universitarias
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | AREA PARA EL DESARROLLO ACADEMICO | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas colunnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR PRODUCTIVO - AUMENTO DE COBERTURA - GESTION DE ALIANZAS | Política de Relaciones Universitarias (“Esta política permite la inserción, conocimiento, desarrollo y posicionamiento del Colegio Mayor del Cauca. A través de su implementación va a ser participe de procesos investigativos, de extensión, proyección social, movilidad estudiantil e intercambio docente, lo cual repercute directamente en el fortalecimiento de la política de calidad implícita en cada uno de los planteamientos del Proyecto Educativo Institucional.”) | Diseñar y adoptar un programa de mercadeo institucional. | Divulgar los programas académicos, cursos de educación continuada y servicios que ofrece el Colegio Mayor del Cauca. | Mecanismos de mercadeo institucional diseñados, adoptados e implementados. | Presencia Institucional durante el segundo semestre del año 2010 en dos ferias realizadas por el Ministerio de educación Nacional con el programa ¿Buscando carrera? En los Municipios de Piendamó en el mes de agosto y el Municipio de El Bordo en el mes de Septiembre, adicional a estos, se hizo presencia en la Feria del Hogar organizada por caracol radio los días 8,9 y 10 de octubre, se promocionó la Institución en el marcao de la Semana de la ciencia y Tecnología y se esta preparando el Open House para promocionar toda la Institución Universitaria dirigida a colegio s y público en General para el 8 de Noviembre como inicio de la semana universitaria. Se tiene registro fotográfico de las actividades ya realizadas. Adicional a estas actividades se tiene pauta publicitaria para promocionar y hacer mercadeo a todo el público. | Coordinador de Admisiones y Coordinacion de Comunicaciones
|  | Establecer alianzas y convenios con instituciones y los distintos sectores productivos, sociales y económicos. | Establecer Alianzas y convenios con instituciones de educación superior con el sector productivo, social y económico de la región. | Relaciones interinstitucionales con los sectores: educativo, gubernamental, privado, social y económico. | para el año 2009 se firmaron 18 convenios correspondientes a: 11% creditos empleados, 11% convenio para realizar actividades deportivas en el centro recreativo pisoje, 6% oferta formación sena, 17% para el fortalecimiento de la cultura empresarial y emprendedora, el 6% relacionado con auxilio de capacitación maestria, 6% para realizar capacitación tecnologica especializada, el 33% para la realización de practicas empresariales,- trabajo de grado, 6% para la modernización de laboratorios y el 6% restante convenio para la dotación nueva sede. para el año 2010 se han legalizado los siguientes convenios: 36% practicas empresariales-trabajo de grado, 9% investigación y de la proyección social, el 9% convenio firmado para continuación del proceso de formación en tecnologia en desarrollo del software y ejecución proyección social, 9% credito educativo icetex, 9% articulación de colegios, 9% capacitación tecnologia practicas internacionales, 9% promoción de la cultura, 9% convenio para el desarrollo actividades deportivas estudiantes en el centro recreativo pisoje | Secretaria General, decanos,
Relacion de convenios 2009- 2010
2009
[5 empty] | 11.11% | 2 | creditos empleados
[5 empty] | 11.11% | 2 | centro recreativo pisoje
[5 empty] | 5.556% | 1 | oferta de formacion con sena
[5 empty] | 16.67% | 3 | fortalecer cultura empresarial y emprendedora
[5 empty] | 5.556% | 1 | auxilio capacitacion maestria
[5 empty] | 5.556% | 1 | cpacitacion tecnologica especializada
[5 empty] | 33.33% | 6 | practicas empresariales -trabajo de grado
[5 empty] | 5.556% | 1 | modernizacion de laboratorios
[5 empty] | 5.556% | 1 | dotacion nueva sede
100%
18
2010
[5 empty] | 36.36% | 4 | practicas empresariales -trabajo de grado
[5 empty] | 9.091% | 1 | investigacion y de la proyeccion social
[5 empty] | 9.091% | 1 | proyeccion social CONTINUEN CON SU PROCESO DE FORMACION EN EL PROGRAMA TECNOLOGIA EN DESARROLLO DEL SOFTWARE
[5 empty] | 9.091% | 1 | credito educativo icetex
[5 empty] | 9.091% | 1 | artculacion colegios
[5 empty] | 9.091% | 1 | capacitacion tecnologica practicas internacionales
[5 empty] | 9.091% | 1 | promocion de la cultura
[5 empty] | 9.091% | 1 | centro recreativo pisoje
[5 empty] | 100% | 11
|  |  | Resultados esperados | total ejecutado en verde
|  |  | 2 | 2 | 100%

## Pol de Formación Investigativa
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | AREA PARA EL DESARROLLO ACADEMICO | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas columnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
AUMENTO DE CALIDAD - GESTION DE ALIANZAS | Políticas de Formación Investigativa (“La investigación al ser considerada como una función sustancial de la formación, debe ser un elemento articulador entre la docencia y la extensión, toda vez que a través de ella se busca el conocimiento de la problemática regional y el planteamiento de soluciones. El nivel de desarrollo de la política investigativa en el Colegio Mayor del Cauca dependerá del nivel de formación de los programas que ofrece. Según los diversos tipos de investigación, se espera que un profesional universitario sea capaz de desarrollar en forma autónoma investigación explicativa y correlacional en las áreas de su disciplina o profesión, mientras que un tecnólogo deberá ser capaz de adelantar en forma autónoma investigación descriptiva y correlacional, logrando así una cultura investigativa y un pensamiento crítico y autónomo que los sensibilice y les de herramientas para comprender los problemas y los cambios por medio de trabajos con los grupos de investigación, los semilleros de investigación, redes académicas y el comité de proyección social de la institución. La investigación debe entenderse como un proceso permanente de enriquecimiento personal con repercusión social y una dinámica inherente a la vida de una institución de educación superior.”) | Divulgación, apoyo y seguimiento a los proyectos de investigación | *Apoyar la realización de proyectos de investigación y la constitución de grupos y semilleros de investigación | * Convocatorias internas para el apoyo a proyectos de investigacion y participacion en externas. | Realización convocatoria interna. Difusión de convocatorias externas y apoyo en la elaboración de proyectos. Diseño de convocatoria interna para apoyo a trabajos de grado para articular los mismos a los grupos de investigación. | Coordinador Investigaciones Grupos de investigación
[5 empty] | Participación en convocatorias externas: Convocatoria de Concertación del Ministerio de Cultura, el evento EXPORAICES, Convocatoria COLCIENCIAS 509 de medicion de grupos 20 10 y como miembros de CODECYT CAUCA a la 3a SEMANA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. En las 3 convocatorias se obtuvieron los recursos solicitados. | Coordinador Investigaciones Grupos de investigación
|  |  | *Adelantar acciones que permitan articular procesos de investigación del Colegio Mayor del Cauca con otras entidades. *Coordinar acciones interinstitucionales para el logro de financiación de proyectos | * Alianzas y convenios con instituciones de educación superior, para la capacitación de docentes en investigación. | En el primer semestre de 2010, en convenio con Alianza Cauca se realizó el Diplomado Metodología de la Investigación de duracion de 120 horas. Se apoyo la Beca a coordinador de investigaciones para realizar el el Diplomado Gestores Regionales de Ciencia Tecnología e Innovación de Colciencias de 160 horas el cual termina en febrero 2011. Apoyo a investigadores en eventos cientificos y académicos de formación Finanzas, Herramientas Virtuales de Aprendizaje Moodle. Se dió inicio y hay una participación activa en 3 nuevas alianzas Comité Universidad Empresa Estado CUEE liderado por el MEN, Comité Articulador de la Gestión CYT, liderado por la Gobernacion del Cauca, y la alianza ASIES CAUCA para la investigación. Se esta adelantando una alianza con OLPC one laptop per children, para el desarrollo de aplicaciones informátias GPL. | Coordinador Investigaciones Grupos de investigación
|  |  | *Buscar apoyo del sector productivo, estatal y social para realizar proyectos de investigación. | * Convenios y alianzas con el sector productivo, social y económico de la región, para realizar proyectos de investigación y de proyección social. | Se esta diseñando un portafolio de servios de investigación. Se hizo carta de intención a Colciencias para la participación en una Rueda de Negocios, que se espera se celebre a finales del mes de noviembre. Se han establecido los siguientes convenios: año 2010 convenio Con FUNDASER PLANIFICAR CREAR, ORGANIZAR DESARROLLAR DIVULGAR EJECUTAR PROCESOS DE INVESTIGACION DESDE UNA LINEA DE INVESTIGACION EN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN TODOS LOS NIVELES PROFESIONALES Y SITUACIONES CONEXAS AL CONSUMO DE DROGAS, DSRROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES INVESTIG Y DE PROYECCION SOCIAL Firma del convenio 15 de febrero 2010 por un año. | Coordinador Investigaciones
|  | Formación y capacitación para la investigación a docentes y estudiantes | Realizar capacitación permanente en materia de investigación a los Grupos, investigadores y semilleros | Docentes formados en desarrollo de procesos investigativos | Diplomado metodología de la investigación | Coordinador Investigaciones Grupos de investigación
|  |  |  | *Docentes con título de maestría (inscripcion y matricula de 3 docentes) | Con el apoyo de la institucion se logro realizar 3 procesos de maestria de los cuales 1 esta cu,minado y otro en proceso de tesis y uno en la etapa inicial. | Decanaturas
|  | Fomento para la constitución y funcionamiento de los grupos y semilleros de investigación | *Establecer reconocimientos a la participación de la comunidad académica en las actividades de investigación y proyección social. *Articular los trabajos desarrollados en cumplimiento de los planes de estudio, pasantías o de trabajos de grado con los proyectos de investigación y de proyección social institucionales | * Conformación de otros grupos y semilleros de investigación. | Actualmente se cuenta con: herramientas virtuales de aprendizaje HEVIR, HISTOREO, ARTE Y DISEÑO D&A, Grupo de Investigacion en finanzas GIFIN, TARGET, Desarrollo e Innovación I+D, los grupos fueron clasificados en la Categoria D de Colciencias, se ha determinado emprender acciones para el fortalecimiento de los grupos existentes y mejorar su categoria. Por la misma dinámica de la investigación no se espera la conformación de nuevos grupos sino se ha determinado emprender acciones para el fortalecimiento de los grupos existentes y mejorar su categoria de clasificación en COLCIENCIAS, asi como tener estudiantes investigadores en los grupos y implantar el programa de Jóvenes Investigadores de COLCIENCIAS. | Coordinador Investigaciones
|  |  |  | * Publicación de resultados de proyectos de investigación. | Se tiene en revisión y ajustes el documento Haciendas del Cauca por parte de la Gobernación como ente Cofinanciador. Se tiene el material de dos libros "Diseño, Artesanía e Identidad" y "Planes TIC para Instituciones Universitarias" los cuales estan en proceso editorial para diagramación, revisión e impresión. Asimismo esta en preparación para publicación el numero 7 de la revista ALMENARA, que recoge trabajos escritos de los Grupos de Investigación. | Coordinador Investigaciones
|  |  |  | *Inscripción de grupos de investigación en Colciencias. | La institución en el presente año participo en la Convocatoria 510 -2010 de COLCIENCIAS, donde logro clasificar por primera vez 5 GRUPOS en categoría D así: 2 grupos de Administración (TARGET, HISTOREO), 2 grupos de Ingeniera (Herramientas Virtuales de Aprendizaje HEVIR y Investigación y Desarrollo I+D) y 1 grupo de Artes (Arte y Diseño D&A, ) se espera en la proxima convocatoria de medición de Grupos lograr la clasificación del Grupo de Investigación en Finanzas GIFIN y subir de categorías los grupos. Se ha determinado emprender acciones para el fortalecimiento de los grupos existentes y mejorar su categoria. | Coordinador Investigaciones
Resultados esperados | total ejecutado en verde
8 | 7 | 87.5%
en proceso | 1 | 12.5%
100%

## Pol de PS y Ext
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | AREA PARA EL DESARROLLO DE LA PROYECCION SOCIAL | Programa | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas colunnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
DESARROLLO CURRICULAR Y AUMENTO DE CALIDAD - GESTION DE INGRESOS PROPIOS | Política de Proyección Social y Extensión (( “Le permite al Colegio Mayor del Cauca acercarse a la sociedad, a una sociedad cambiante, que en algunos casos puede ser generadora de propuestas de desarrollo, de proyectos, de ideas emprendedoras, o puede estar inmersa en grandes conflictos ocasionados por factores como la pobreza, el desplazamiento, el desempleo, el analfabetismo, o la insatisfacción de necesidades. Ante este panorama social, la Proyección social se convierte en un compromiso institucional, que a través de proyectos sociales, culturales, académicos, investigativos o deportivos, la comunidad académica contribuya en la solución o propuestas de solución de las diferentes comunidades, poniendo su saber al servicio del otro.” En relación con la extensión el Colegio Mayor del Cauca, seguirá adelante con el diseño y ejecución de diversos proyectos para ofrecer a los habitantes del Cauca, cursos, seminarios, talleres que les permitan actualizar, mejorar o adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para el trabajo sobre las áreas del saber que el Colegio ofrece.)) | *Formación para el uso de tecnologías de la información y la comunicación. *Formación comunitaria en artes *Formación de una cultura empresarial con sentido social | *Elaborar programas que incentiven a la comunidad académica en la promoción y participación de programas de proyección social *Promover el sentido de pertenencia en la comunidad académica con el fin de contribuir en la búsqueda del desarrollo regional. *Propiciar actitudes sociales a través de prácticas y proyectos comunitarios. | Diseño, adopción e implementación de un programa para la promoción y participación de docentes en proyectos de proyección social. | A la fecha la coordinación del proceso de Proyección social tiene un documento propuesto en el cual articula los procesos investigación y los procesos académicos, hace falta socializar entre los proceos con el fin de evaluar y lograr tener una verdadera articulación | Coordinación Proyección Social
|  |  |  | Diseño y adopción de nuevas áreas para la proyección social. | A la fecha la coordinación del proceso de Proyeccion social tiene un documento propuesto en el cual articula los procesos investigación y los procesos academicos, hace falta socializar entre los proceos con el fin de evaluar y lograr tener una verdadera articulación | Coordinación Proyección Social
|  |  |  | Definición de alternativas de integración entre esta Área y la de Investigación. | Se articulo el programa ONDAS del Proceso de Investigación al proceso de Proyección Social para el primer semestre del año por medio de Investigación de Derechos a los Niños, orientadas por el Dr. ALVARO RIASCOS, para los Colegios Tomas Cipriano de Mosquera, Comercial del Norte, se espera para el segundo semestre continuar en lo posible con este programa, como segunda alternativa de integración se articulo el concurso de ideas empresariales dentro del grupo de investigacion Historeo. | Coordinación Proyección Social Coordianción Investigaciones
|  |  |  | Implementación de las nuevas áreas de proyección social. | Programa de Salud se hizo en los dos periodos de 2009 salud oral y atención medica para población vulnerable y estudiantes del colegio mayor se realizo con clinica la estancia, odonto caritas, ortoplan, profamilia, para el año 2010 se le solicito el apoyo a bienestar para los programas de salud y no se ha tenido respuesta, por lo tanto esta actividad se encuentra atrasada | Coordinación Proyección Social
|  |  |  | Convenios y alianzas con el sector productivo, social y económico de la región, para realizar proyectos de doble propósito, por un lado de investigación y por otro de proyección social. | convenios doble proposito: CONVENIO DE COOPERACION ACADEMICA CELEBRADO ENTRE EL CM Y INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS ALBAN PRMITIR QUE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO CONTINUEN CON SU PROCESO DE FORMACION EN EL PROGRAMA TECNOLOGIA EN DESARROLLO DEL SOFTWARE Y OFRECER CONJUNTAMENTE ACTIVIDADES DE PROYECCION SOCIAL A LA COMUNIDAD. firmado 10 de marzo de 2010 por un año. FUNDASER PLANIFICAR CREAR, ORGANIZAR DESARROLLAR DIVULGAR EJECUTAR PROCESOS DE INVESTIGACION DESDE UNA LINEA DE INVESTIGACION EN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN TODOS LOS NIVELES PROFESIONALES Y SITUACIONES CONEXAS AL CONSUMO DE DROGAS, DSRROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES INVESTIG Y DE PROYECCION SOCIAL Firma del convenio 15 de febrero 2010 por un año. | Coordinación Proyección Social Coordianción Investigaciones
|  | Educación continúa con pertinencia social. | Diseñar programas que le permitan a la ciudadanía mantener o mejorar sus competencias ciudadanas y las laborales generales y específicas | Rediseño del programa de extensión de Inglés y puesta en marcha. | las actividades que se han desarrollado dentro del seguimiento a la nueva propuesta curricular son las siguientes: se está realizando el seguimiento académico en aspectos de eficiencia, resultados de aprendizaje, metodología y evaluación. Estos aspectos están sintetizados en documentos y actas de reunión docente. Igualmente se ha elaborado cuadro de desarrollo de contenidos de la serie TOUCHSTONE. se realiza la PROMOCION CENTRO DE RECURSOS DE INGLES mediante una campaña en carteleras, visita a los cursos y presentación en reunión con docentes de los servicios y material bibliográfico disponible para su uso. Igualmente se ha afiliado a los estudiantes desde la matricula al Centro de Recursos, esto ha dado buenos resultados, ya que se ha incrementado la consulta del material bibliográfico. . En al año 2009 a través del proceso de ALIANZA CAUCA, se logro la compra de material bibliográfico en cuanto a exámenes internacionales, diccionarios, | Coordinador Curso de Extension Ingles
[5 empty] | libros de desarrollo profesional en el ares del idioma y material para inglés infantil. A través del Proyecto de Alianza Cauca, se hizo entrega el 30 de octubre de 2009 del Laboratorio computarizado y software GENESIS para la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, este laboratorio consta de 25 puestos para el estudiante y un Master para el docente, con opción multimedial, audio, video, internet, mobiliario. Este equipo permite optimizar el aprovechamiento de los recursos que brinda la Tecnología. Igualmente los soportes conceptuales y justificación para el uso del laboratorio en procesos de enseñanza - aprendizaje del idioma. Actualmente este laboratorio sirve a los programas profesionales y tecnológicos de la institución y al curso de inglés. Se puso en marcha el convenio firmado entre la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y la YMCA. Se realizó la convocatoria a los estudiantes, quienes aplicaron para participar en proceso de inmersión | Coordinador Curso de Extension Ingles
[5 empty] | y programa de ICCP. Actualmente después del largo proceso de selección y capacitación de los estudiantes, 35 estudiantes participaron en la Inmersión en Inglés con el Dr.TYLER AUSTENFELD los días Mayo 21 y 22 y 3 estudiantes clasificaron para viajar a los campamentos de la YMCA en Estados Unidos. Actualmente ya se encuentran ubicados en los campamentos en New York y Baltimore | Coordinador Curso de Extension Ingles
|  |  |  | Puesta en marcha de una oferta de educación continuada por cada Facultad. | oferta academica programa de extension ingles Teniendo en cuenta a la importancia de ampliar la oferta académica de la institución se orientó a los docentes acerca de los proyectos que se pueden ofertar para que se elaboren con los contenidos académicos. Los proyectos son: A- Curso de Inglés para profesionales. Proyecto en elaboración B- Curso de Inglés para la prueba Internacional TOEFL (Se ofer5tara par el presente periodo académico, después de un ajuste de acuerdo a las nuevas necesidades de la prueba. C- Curso de Conversación para estudiantes. Este curso se está ofertando | Coordinador Curso de Extension Ingles
|  |  | Resultados esperados | total ejecutado en verde
|  |  | 7 | 1 | 14%
|  |  | en proceso amarillo | 4 | 57%
71%

## Pol de Bienestar
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
LINEA ESTRATEGICA DEL MEN | ÁREA PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA |  | Estrategia | Resultados (descritos en el PND) | Actividad para garantizar cumplimiento (diligenciar en estas colunnas las actividades que se han realizado en el 2010 para el cumplimiento de la estrategia, resultados cuantitativos obtenidos, evidencias de la Gestión) | Responsable
Fortalecimiento del Bienestar de la Comunidad academica | Política de Bienestar de la comunidad académica ( (“El bien – estar de todos y cada uno de los miembros de la comunidad del Colegio Mayor del Cauca, entendido como la satisfacción de necesidades y mejoramiento de la calidad de vida, debe alcanzarse mediante la implementación de actividades que propendan por el desarrollo físico, sico-afeactivo, espiritual y social de la comunidad. Por consiguiente esta política se formula desde los campos establecidos en la Ley 30/92 como son: Recreación y Deporte, Salud y Bienestar, Promoción y Comunicación, Cultura, Desarrollo Humano.”)) | PLAN INDICATIVO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | *Revisión y Adopción permanente del Plan Indicativo de Bienestar con la participación de la comunidad educativa. | *Seguimiento permanente al Plan Indicativo de Bienestar. | Las actividades planeadas en el primer semestre académico se ejecutaron en su totalidad en las siguientes áreas: deporte, salud, desarrollo humano, cultura Dentro del área de salud, para el primer semestre de 2010, se realizaron 240 atenciones en salud discriminadas de la siguientes actividades: Convenio Profamilia se atendiendo 122 estudiantes se practican 49 de Atenciones médicas, 30 Atenciones Ginecologías, 6 exámenes de laboratorio, 30 citologías, 7 pruebas de embarazo total de Atenciones: 122 Convenio odontología: 48 consultas se realizo valoración, profilaxis, detrataje, resinas fluidas, exodoncia simple uniradicular, resina de una superficie Convenio optometría: 60 consultas valoración por optometría y tamizaje visual Se celebro el día de la salud con la participación masiva de estudiantes, docentes y administrativos de la institución en donde se contó con el apoyo de las siguientes entidades: Hospital Universitario San José, Universidad María Cano, Profamila, Odontocentro, Opticauca, clínica la Estancia, S.O.S, Campaña de Donación de órganos, Laskhmi SPA, Red GFU. | Lider del Sub- Proceso Bienestar Universitario (Liliana Navarro)
|  |  | *Fomentar y apoyar la práctica del deporte competitivo y recreativo de la comunidad educativa |  | Se realizaron 4 campañas entre los meses de Febrero a Mayo en donde se brindo asesoría en planificación familiar y distribución de anticonceptivos enmarcado dentro del programa elige tu anticonceptivo LA FRANCOL en la cual participaron 80 estudiantes Las actividades desarrolladas dentro del área de Desarrollo humano se encuentran las siguientes: Se realizaron 34 atenciones psicológicas individuales y 6 atenciones familiares; 48 padres de familia participaron en la reunión programada en el primer semestre en donde se presento la institución, se realizo escuela de padre donde se desarrollo la temática: Resolución de conflictos y el manejo de la comunicación entre padres e hijos adolescentes Dentro de la campaña de prevención integral se aplicaron 250 encuestas a los estudiantes de la institución, con el fin de establecer temáticas que ellos prefieren para ser desarrolladas durante el próximo semestre con relación a la campaña de salud mental, orientada hacia la prevención.
|  |  |  | *Participación en eventos competitivos en diferentes disciplinas individuales y de conjunto. | Dentro del área de Deporte y recreación se desarrollaron según la programación del primer semestre en un 79% las 3 actividades que no se desarrollaron obedecen a factores como ley de garantías para el torneo de billar, la actividad lúdica en el notorio no se coordino la fecha, cuartos juegos universitarios se cruzaron con los juegos de Ascun, las demás actividades programas se realizaron sin ningún contratiempo durante el semestre.
|  |  | *Generación de espacios de integración cultural con la comunidad en general. | *Ejecución de la programación de las actividades de Bienestar Universitario | Se han realizado las actividades a la fecha la responsable del proceso no ha presentado el informe consolidado con las evidencias | Lider del Sub- Proceso Bienestar Universitario (Liliana Navarro)
|  |  | *Celebración de convenios interinstitucionales para el desarrollo de las actividades programadas. | *Convenios interinstitucionales para el desarrollo de las actividades programadas. | Se tienen establecidos los siguientes convenios dentro del proceos de bienestar universitario: INTERINSTITUCIONAL ENTRE IUCMC Y LA JUNTA PERMANENTE PRO SEMANA SANTA ANUARE ESFUEZAOS Y RECURSOS QUE PERMITAN LA PROMOCION DE LA CULTURA, EXPRESION ARTISTICA EN LA REGION Y MANTENIMIENTO DE SUS TRADICIONES A TRAVES DE LA REALIZACION DE EVENTOS, CREACION DE AMBIATOS DEL ENCUENTRO Y OTROS ESPACIONS QUE DIVULGEN EL ARTE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES fecha de suscripcion: 31 de agosto de 2010 duracion 15 dias a partir de su perfeccionamiento, CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA Y LA IUCMC UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE COMFACUACA EN EL CENTRO RECREATIVO – PISOJE Y LAS UNIDADES DE LA VILLA OLIMPICA POPAYAN fecha de suscripcion 5 de febrero 2010. | Lider del Sub- Proceso Bienestar Universitario (Liliana Navarro)
|  |  | *Elaborar y ejecutar el Plan de Comunicaciones Internas y Externas. | Plan de medios | Plan de medios ejecutado para el priemer semestre de 2010: Radio: RCN LA MEGA F.M.: 405 Pautas Institucionales, con una periocidad de 3 pautas diarias de 20 segundos De martes a sábado en horario de las 3:00, 4:00 y 5:00 p.m TROPICANA 106.1 STEREO- CARACOL: 792 Pautas Institucionales, con una periocidad de 3 cuñas diarias hasta de 20” De Martes a sábado en: En horario 3:00, 4:00 y 5:00 p.m. (Plan Plata-Popayán. RADIO SUPER A.M: 217 Pautas Institucionales, De lunes a viernes 1 cuña diaria en el RUN RUN Horario matutino Valor c/cuña el Run Run $9.000 incluido IVA RADIO MIL 40 A.M: 217 Pautas Institucionales De lunes a viernes 1 cuña diaria en LA RED DE NOTICIAS 1040 Horario matutino Valor c/cuña $ 6.000 incluido IVA Televisión: NOTIVISIÓN: 67 comerciales. Con periocidad de Un (1) comercial diario En NOTIVISIÓN de lunes a viernes diario en TELMEX horario: 10:00 p.m. a 11:00 p.m BUENOS DÍAS POPAYÁN: 48 comerciales, periocidad Un (1) comercial diario de 20 segundos. BUENOS DÍAS POPAYÁN Lunes a viernes Horario: 7:00 a.m. a 8:00 a.m. que se emite por CABLE UNIÓN DE OCCIDENTE | Lider del proceso Comunicaciones (MARIA ELVIRA CASTELLANOS)
Prensa: PROYECCIÓN DEL CAUCA: 2 avisos de prensa, con periocidad de 2 Avisos institucionales para ser publicados en semana santa y en diciembre. Video: REC PRODUCCIONES: 3 Materiales audiovisuales institucionales, elaboración de video institucional elaboración de video clip promoción y elaboración de cuñas radiales
|  | Desarrollar capacidades institucionales y competencias de los servidores publicos | *Diseño y revisión de procesos y procedimientos | *Procesos y procedimientos adecuados. | Dentro del marco de la implementacion del sistema integrado de gestion se tienen establecidos actualmente procesos y procedimientos a cordes al que hacer institucional y la documentacion es revisada y modificada de acuerdo a las solicitudes realizadas por los diferentes procesos quienes son los responsables de operar e identificar las necesidades de cambio de los procesos a su cargo, ademas en auditoria interna realizada se evalua la pertinencia de la documentacion para realizar los respectivos ajustes. | Planeación
|  |  | * Plan de capacitación propuesto, socializado y en ejecución. | *Servidores publicos capacitados. | Plan de capacitación aprobado el dia 9 de marzo con resolucion 247 el plan de capacitaciones consta de 24 capacitaciones aprobadas para el año 2010, a 24 de septiembre de 2010 se han realizado 14 capacitaciones lo que equivale al 58% de cumplimiento, se han programado 2 capacitaciones adicionales, 92% de las capacitaciones programadas corresponden al origen Actualización de conocimientos, el 4% corresponde a capacitacion impartida por corrección desempeño y el 4% restante corresponde a actividades relacionadas con vinculación laboral. es de anotar que el plan de capacitac ion ha tenido en su ejecucion algunos cambios con relacion a las entidades o empresas que brindan estos servicios, pero los contenidos programasdos se han mantenido con relacion a lo aprobado. Evidencia Plan de capacitacion aprobado, resolucion de capacitacion, listados de asistencia reposan en oficina contratista Talento Humano. | Secretaria General Talento Humano
|  | Resultados esperados | total ejecutado en verde
|  | 7 | 6 | 85%

## 2010
CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2008-2012
AREA PARA EL DESARROLLO ACADEMICO | 2009 corte a 30/11/09 | 2010 corte a 30 sept 2010 | Resultados en rojo (hace falta ejecutar la acción)
Política Curricular | 86% | 100%
Política de Selección Y Seguimiento A Estudiantes | 100% | 83% | *Organizaciones estudiantiles
Política de Personal Académico | 60% | 100%
Política de medios educativos | 71% | 100%
Política de Calidad-Auto Evaluación | 33% | 67% | *Programas acreditados
Política de Seguimiento A Egresados | 67% | 100%
Política de Relaciones Universitarias | 100% | 100%
AREA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
Políticas de Formación Investigativa | 75% | 100%
AREA PARA EL DESARROLLO DE LA PROYECCION SOCIAL
Política de Proyección Social y Extensión | 71% | 71% | Diseño, adopción e implementación de un programa para la promoción y participación de docentes en proyectos de proyección social.
ÁREA PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA
Política de Bienestar de la comunidad académica | 95% | 85% | *Ejecución de la programación de las actividades de Bienestar Universitario | pendiente entrega de informe cultura por parte de la responsable del proceso., una vez entregue esta informacion el porcentanje se modifica ya que las actividades han sido ejecutadas
ÁREA PARA LA MODERNIZACION INSTITUCIONAL
Política para la Modernización Institucional | 85% | 100%
Cumplimiento total | 76.64% | 91.45%
Nota: los porcentajes de cumplimiento se obtienen de las acciones a la fecha totalmente ejecutadas + las acciones
a la fecha en proceso es decir actualmente se tienen en ejecución.
en la columna D se colocan las estrategias que a la fecha de seguimiento no se han llevado a cabo.
Conclusión acerca del avance del Plan de desarrollo 2008-2012
Una vez realizado el consolidado y verificado su implementación en dos años de vigencia del plan se obtiene un porcentaje
de avance del 91% .
Note on C3: cmc: actividades culminadas y que se encuentran en proceso de ejecución