## TABLERO DE INDICADORES
TABLERO DE INDICADORES PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2024-2028 “Consolidación de la Educación Superior Pública, Incluyente y con Calidad en la región”
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora
Código |  |  |  | Versión |  |  |  | Emisión |  |  | Página
1.01.21.D.16 |  |  |  | 10 |  |  |  | 2025-02-17 |  |  | 1
COMPONENTES ESTRATÉGICOS | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | LÍNEA BASE | META | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | RESULTADO DEL INDICADOR Junio 2025 | IMPACTO | RESULTADO DEL INDICADOR Diciembre 2025 | IMPACTO
Gestión académica para el aseguramiento de la calidad | Factor 4. Mejoramiento continuo y autorregulación | Fortalecer la cultura de la autoevaluación para que se alcance una mayor evolución institucional bajo los criterios de autocontrol mejoramiento y autorregulación. | Mejoramiento continuo y de auto regulación institucional | Consolidación del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad | sistema de aseguramiento de la calidad aprobado | >=80% de ejecución de actividades del SAIC | No. de actividades ejecutadas/Total de actividades planeadas para el SAIC | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | 50% | Plan de trabajo ejecutado según planificado para el 2do periodo 2024. | 100% | Se ejecuta plan de trabajo establecido para la vigencia 2025, en lo relacionado con los procesos de acreditación institucional, acreditación de programas y registros calificados.
|  | Alcanzar la acreditación institucional, la acreditación y re acreditación de programas a través del cumplimento de los planes de mejora propuestos, resultado de los ejercicios de autoevaluación y concepto de evaluación de condiciones iniciales emitido por parte del Consejo Nacional de Acreditación. |  |  | Condiciones iniciales favorables | >= 1 Acreditación Institucional | Acreditación Institución otorgada | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | NA | En espera de visita, se presentan los documentos para evaluación en el mes de diciembre 2024. | NA |  Recepción de visita de pares académicos para proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional por parte del CNA, con el acompañamiento de 5 pares académicos, 4 pares nacionales y 1 par internacional. se ejecutó el cronograma planteado.
[5 empty] | 6 programas acreditados | >=4 programas nuevos acreditados | No. de programas nuevos acreditados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | NA | Se presentó ante el CNA en el ,mes de junio documento de autoevaluación de la Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería en el mes de junio. Se recibe visita para acreditación de los programas Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera por ciclos propedéuticos. Número de programas nuevos presentados para acreditación 1er semestre: 3 | NA | Se presentó ante el CNA en el ,mes de junio documento de autoevaluación de la Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería en el mes de junio. En espera de resultados de la visita para acreditación de los programas Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera por ciclos propedéuticos. Número de programas nuevos presentados para acreditación 1er semestre: 3
[6 empty] | 100% programas acreditados de los acreditables | No. de programas acreditados/Total de programas acreditables *100 |  |  |  | 60% | Durante el primer semestre se presentan para visitas de renovación de la acreditación de los programas de la FCSA: Tecnología en Gestión empresarial, Tecnología en Gestión comercial y de mercados y Programa profesional de Administración de empresas, actualmente en evaluación. | 60% | durante el primer semestre se presentan para visitas de renovación de la acreditación de los programas de la FCSA: Tecnología en Gestión empresarial, Tecnología en Gestión comercial y de mercados y Programa profesional de Administración de empresas, actualmente en evaluación
Gestión académica para el aseguramiento de la calidad | Factor 10. Comunidad de profesores | Continuar con los programas de desarrollo profesoral (capacitación y actualización docente) que permitan implementar nuevas estrategias pedagógicas y las habilidades investigativas como mecanismo permanente para la inclusión, el diálogo de saberes y el desarrollo curricular, con el enfoque activo y diferencial que reza el proyecto educativo institucional. | Hacia una formación, cualificación y consolidación de la Comunidad profesoral UNIMAYOR | Actualización permanente del docente UNIMAYOR | Capacitaciones realizadas según plan de formación y capacitación 2020-2024 | >=1 Plan de formación y capacitación 2024-2028 aprobado | No. de planes de formación y capacitación aprobados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | 1 | El 27 de enero de 2025 se presenta ante el consejo académico el plan de formación y capacitación docente 2025-2028. Dentro de los ejes de capacitación se han definido 5 ejes, docencia, investigación y relacionamiento con el sector externo , sistema de aseguramiento de la calidad . El plan es aprobado mediante acta No 002 - 2025 del consejo académico | 1 | Cumplida meta del PDI 2024-2028
[6 empty] | >=80% del plan de formación y capacitación ejecutado | No. de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas en el Plan de formación y capacitación *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 |  |  |  | 100% cumplimento plan programado para la vigencia | Se ejecuta conferencia del IV seminario de actualización permanente del sistema de aseguramiento interno de la calidad 2025: l tiempo que perdimos juntos, una reflexión literaria sobre la calidad, la educación y su futuro, orientada por el profesor Luis Eduardo Peláez Valencia, de la Universidad Pedagógica de Pereira.
| Factor 10. Comunidad de profesores | Mantener e impulsar los apoyos necesarios para mejorar el perfil profesional del cuerpo docente bajo una estrategia de planificación de carrera por cada profesor vinculado a la institución, para buscar una participación efectiva en convocatorias tanto internas como externas para estudios de maestrías y doctorados. |  |  | 4 profesores con doctorado | >=3 docentes nuevos con estudios de doctorado | No. de docentes de planta nuevos con estudios de doctorado | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | 3 | Del Plan de desarrollo 2024-2028 se cuenta con aprobación de estudios de doctorado: para el 2do periodo 2024 Docente de planta Facultad de ingeniería (decano) - 1er periodo 2025: 1 docente de la Facultad de Arte y Diseño - 1 Docente FCSA total 3 nuevos docentes cursando estudios de doctorado |  | Del Plan de desarrollo 2024-2028 se cuenta con aprobación de estudios de doctorado: para el 2do periodo 2024 Docente de planta Facultad de ingeniería (decano) - 1er periodo 2025: 1 docente de la Facultad de Arte y Diseño - 1 Docente FCSA total 3 nuevos docentes cursando estudios de doctorado
[6 empty] | >=20% de docentes adelantando estudios de doctorado | No. de docentes de planta adelantando y/o con estudios de doctorado/ Total de docentes de planta de la institución *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 |  | 0.2424 | De la planta total de docentes se encuentran cursando o graduados a 2do periodo 2024 estudios de Doctorado el 24.24% | 0.32 | De la planta docente a 2025 total 28, tenemos: 2 docentes con doctorado, 2 docentes en trabajo de grado doctorado, 5 docentes cursando doctorado, planta docente con estudios de doctorado y /o graduados : 32 %, (9/28)/100
Gestión académica para el aseguramiento de la calidad | Factor 10. Comunidad de profesores | Impulsar la creación y vinculación de planta docente en concordancia con la disponibilidad de recursos económicos, los planes de mejoramiento de programas y la nueva oferta educativa. | Hacia una formación, cualificación y consolidación de la Comunidad profesoral UNIMAYOR | Fortalecimiento Planta Docente | 33 docentes de planta | >=4 nuevas plantas docentes | Número de docentes de planta nuevos creados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | 27 | Para el segundo periodo 2025 se incorporan a la planta de personal existente: 1 docente de la Facultad de Ciencias sociales y de la administración, 1 Docente de la Facultad de Arquitectura Se presenta en el mes de junio ante el consejo Directivo el proyecto de modernización de planta de personal, y se aprueba la incorporación a la planta de 27 nuevos docentes, los cuales serán provisionados de manera progresiva en las vigencias 2026-2027. | 27 | Para el segundo periodo 2025 se incorporan a la planta de personal existente: 1 docente de la Facultad de Ciencias sociales y de la administración, 1 Docente de la Facultad de Arquitectura Se presenta en el mes de junio ante el consejo Directivo el proyecto de modernización de planta de personal, y se aprueba la incorporación a la planta de 27 nuevos docentes, los cuales serán provisionados de manera progresiva en las vigencias 2026-2027.
Gestión académica para el aseguramiento de la calidad | Factor 11. Comunidad de estudiantes | Mantener y mejorar plan de ampliación de cobertura y el plan de tránsito inmediato de la educación media a la superior según directrices del gobierno nacional, el apoyo del Ministerio de Educación y la capacidad disponible de la institución. | Mejoramiento continuo y de auto regulación institucional | Ampliación de cobertura académica | 475 estudiantes nuevos II periodo 2023. | 260 estudiantes adicionales. | No. de estudiantes matriculados primíparos | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | 123 | 1. 87 nuevos estudiantes comparando 2024-2 frente a 2023-2 (reporte snies) 2. 36 nuevos estudiantes comparando 1er periodo 2025 frente 1er periodo 2024 (reporte snies) 3. 26 nuevos estudiantes comparando 2do periodo 2025 frente 2 periodos 2024 | 181 | 1. 87 nuevos estudiantes comparando 2024-2 frente a 2023-2 (reporte snies) (544-457) 2. 36 nuevos estudiantes comparando 1er periodo 2025 frente 1er periodo 2024 (reporte snies) (482-446) 3. 58 nuevos estudiantes comparando 2do periodo 2025 frente 2 periodos 2024 (602-544)
| Factor 11. Comunidad de estudiantes | Impulsar el proyecto institucional que logre el vínculo entre el nivel de educación superior y el sistema de educación media, como oportunidad de articulación y fortalecimiento del sistema educativo en todos los niveles, para lograr el tránsito inmediato y la ampliación de cobertura a los aspirantes menos favorecidos en la región. |  |  | No aplica | >=1 programa de tránsito inmediato de la educación media a la superior aprobado | >=1 programa de tránsito inmediato de la educación media a la superior aprobado | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | 1 | Se presenta El día 31 de marzo de 2025 e acta No 005 del consejo académico documento Programa de tránsito inmediato de la educación media a la superior en Unimayor “Conexión Educativa”. quedan pendiente observaciones realizadas por consejeros el documento se aprueba mediante acta No. 013 del 9 de junio de 2025 | Cumplida meta del PDI 2024-2028
[6 empty] | >= 1 programa de tránsito inmediato de la educación media a la superior ejecutado. | >= 1 programa de tránsito inmediato de la educación media a la superior ejecutado. | Julio 2024 | Mayo 2028 |  | NA |  | NA | inicio ejecución vigencia 2026
Gestión académica para el aseguramiento de la calidad | Factor 3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional | Ampliar oferta de programas según estudios de necesidades de formación del entorno, pertinencia en la región y capacidad institucional. |  |  | 5 programas tecnológicos, 8 profesionales, 3 posgrados. | >= 1 programa tecnológico nuevo | No. de programas tecnológicos nuevos presentados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | NA | Avance en plan de trabajo Fac. de Ciencias Sociales y de la Administración: Programa nuevo por ciclos propedéuticos. | NA | Avance en la formulación del nuevo programa de pregrado por ciclos propedéuticos: tecnología en gestión ambiental articulado a administración ambiental.
[6 empty] | >= 1 programa profesional nuevo | No. de programas profesionales nuevos presentados |  |  |  | NA | Avance en plan de trabajo Fac. de Ciencias Sociales y de la Administración: Programa nuevo por ciclos propedéuticos. | NA | Avance en la formulación del nuevo programa de pregrado por ciclos propedéuticos: tecnología en gestión ambiental articulado a programa profesional administración ambiental.
[6 empty] | >= 4 programas de posgrado nuevos | No. de programas de posgrado nuevos presentados |  |  |  | 1 | Se presentó ante el MEN una especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos en modalidad virtual. Fac. de Ingeniería 1er 2025 : Recepción de visita de pares académicos para la Especialización Universitaria en Formulación y Evaluación de Proyectos en modalidad virtual Avance en plan de trabajo para presentación nuevos programas d posgrado: Fac. de Educación: Especialización en Pedagogía; Fac. de Arte y Diseño: Especialización en Metodología BIM para proyectos de construcción.; Especialización En Diseño de Contenidos Digitales; Fac. de Ingeniería: Maestría Facultad de Ingeniería | 1 | se recibió la resolución no. 024443 del 17 de diciembre de 2025, mediante la cual el ministerio de educación nacional otorgó el registro calificado al nuevo programa de especialización en formulación y evaluación de proyectos en modalidad virtual Avance en plan de trabajo para presentación nuevos programas d posgrado: Fac. de Educación: Especialización en Pedagogía; •Fac. de Arte y Diseño: Especialización en Metodología BIM para proyectos de construcción.; Especialización En Diseño de Contenidos Digitales; Fac. de Ingeniería: Maestría Facultad de Ingeniería
[6 empty] | >= 1 programa con doble titulación | No. de programas de doble titulación nuevos presentados |  |  |  | NA | NA |  | NA
Gestión académica para el aseguramiento de la calidad | Factor 3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional | Fortalecer permanentemente los medios educativos y bibliográficos. | Mejoramiento continuo y de auto regulación institucional | Fortalecimiento de medios educativos | libros físicos, bases de datos, convenios interbibliotecarias, repositorio, ampliación de biblioteca | >= 1 nueva base de datos adquirida. | No. de bases de datos nuevas adquiridas | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | 3 Nuevas bases -2do 2024 2 renovaciones -1er 2025 | 2do 2024: 3 bases de datos Adquiridas para el fortalecimiento de medios educativos de la Licencia en Música. 1er 2025: RENOVACIÓN 2 Bases de datos bibliográficas RENOVACIÓN 2 Renovación de 2 Sistema de Gestión de Bibliotecas Koha y Look Proxy | 3 Nuevas bases - | Renovación de los sistemas de gestión de bibliotecas KOHA y sistema de gestión estadístico LOOKPROXY vigencia un año. Renovación por un año de las siguientes bases de datos bibliográficas: EBOOK 7/24, EBSCO HOST y IEEE CS, 1. base de datos bibliográfica pasa la página, la renovación de estas herramientas fortalecen el acceso a recursos académicos en línea. Renovación servicio dspace repositorio digital institucional. Adquisición de software de simulación empresarial CAPSIM que permite los usuarios operar y gestionar una empresa en un entorno dinámico y competitivo Renovación convenio interbibliotecario con la Fundación Universitaria María Cano y Banco de la Republica.
[6 empty] | Nuevos libros físicos adquiridos | No. de libros nuevos adquiridos | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | 104 títulos 198 ejemplares | 2do 2024: Medios educativos para las facultades de Educación, Ingeniería y Ciencias Sociales y de la Administración. (104 títulos, 198 ejemplares) | 104 títulos 198 ejemplares | se mantiene la adquisición 2do 2024
[6 empty] | >=1 convenio interbibliotecario nuevo | No. de convenios interbibliotecarios nuevos | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones | 1 - 2do 2024 | 2do 2024: Convenio interbibliotecario con IU María Cano 1er 2025: 3 convenios vigentes: Fundación Universitaria María Cano, Universidad del Valle, Biblioteca Luis Ángel Arango | 2 nuevos convenios | 1er 2025: 3 convenios vigentes: Fundación Universitaria María Cano, Universidad del Valle, Biblioteca Luis Ángel Arango Renovación convenio Banco de la República Convenio con ASIESCAUCA - nuevo
Gestión académica para el aseguramiento de la calidad | Factor 5. Estructura y procesos académicos | Revisar y actualizar permanentemente el currículo de los programas académicos con el objetivo de ser pertinente para la región. | Hacia un currículo pertinente | Revisión y actualización curricular permanente | Resultados de aprendizaje, competencias genéricas y especificas revisadas | >=16 programas revisados y actualizados | No. de programas revisados y actualizados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Decanos | 1 |  | 16 programas revisados y actualizados | 16 programas revisados y actualizados
[6 empty] | 100% de los currículos revisados y actualizados | No. de currículos revisados y actualizados/Total de currículos programados para actualizar | Julio 2024 | Mayo 2028 | Decanos | 1 |  | 1 | El 100% de los programas académicos revisaron resultados de aprendizaje de las 4 facultades
Gestión académica para el aseguramiento de la calidad | Factor 11. Comunidad de estudiantes | Mejorar resultados de las pruebas Saber TyT T y Saber Pro | Mejoramiento continuo y de auto regulación institucional | Mejorar en el porcentaje de las pruebas Saber TyT T y Saber Pro | Resultados al año 2023 | Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen una calificación superior a la media nacional en las pruebas Saber TyT y Saber Pro en un 10% en el próximo periodo académico | Número de estudiantes con calificación superior a la medida nacional/Número total de estudiantes x100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Decanos | NA |  | TYT 7 puntos por encima de la media nacional Saber pro: 6 puntos por debajo de la media nacional | Se socializan resultados de las pruebas saber TyT y saber pro, evidencia acta 006 del 7 de abril de 2025 Resultados institucional 2024 : puntaje obtenido pruebas TyT 98 media nacional 91 (7 puntos por encima de la media) Puntaje obtenido pruebas saber: 140 media nacional 146 (6 puntos por debajo de la media) analizando resultados vigencias anteriores la institución ha incrementado este resultado de la siguiente manera: 2022 : 133 puntos, 2023: 138 puntos y 2024: 140. Se evidencia mejoramiento d e los resultados conforme a observatorio de la universidad de Colombia teniendo 2021 posición 206, 2022 posición 208, 2023: posición 176 y 2024 posición 162
Gestión académica para el aseguramiento de la calidad | Factor 2. Gobierno institucional y transparencia | Actualización y revisión del Proyecto Educativo Institucional y construcción de los Proyectos Educativos de Facultades | Una mirada al futuro | Revisión y actualización del PEI y creación de los PEF | PEI | >=1 documento PEI actualizado | No. de documentos PEI actualizados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones Decanos | NA | NA |  | NA
[6 empty] | >= 4 PEF creados y aprobados | No. de PEF creados y aprobados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Vicerrectoría Académica y de Investigaciones Decanos | NA | NA |  | NA
COMPONENTES ESTRATÉGICOS | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | LÍNEA BASE | META | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | RESULTADO DEL INDICADOR DICIEMBRE 2024 (6 MESES EJECUCIÓN ) | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR Diciembre 2025 | OBSERVACIÓN
Investigación aplicada con enfoque social y productivo | Factor 6. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación al entorno | Consolidar y fortalecer el sistema de investigación institucional, que busque la aplicación y mejora continua de la política de investigaciones, el fortalecimiento de los grupos e investigadores, los semilleros y los jóvenes investigadores, consolidando la función investigativa definida en las condiciones de calidad de cada programa y bajo el alcance, tamaño y recursos de la institución. | Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y creación artística y cultural | Fortalecimiento del Sistema de investigaciones | 1 sistema de investigaciones aprobado 7 grupos de investigación 11 semilleros de investigación | >=80%Categorización de grupos de investigación e investigadores. | No. de grupos de investigación categorizados/Total de grupos de investigación *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Grupos de investigación e investigadores | 2do periodo 2024: 86% | 6 grupos clasificados según convocatoria 957 de 2024: HEVIR (C.), I+D (B), D&A (B), GIFIN (B), HISTOREO (B), RUTAS (C.) , EDUBEAT (R.). TOTAL GRUPOS INSTITUCION 7 TOTAL GRUPOS CATEGORIZADOS 6 = 86% | Meta cumplida PDI 2024-2028
|  | Fortalecer la investigación desde el aula de acuerdo a cada programa de formación, para que se logren los propósitos de la función investigativa, pensamiento innovador, que den respuesta oportuna a las necesidades y expectativas del entorno y la aplicación del conocimiento de la comunidad académica, buscando resolver problemas y aportando al desarrollo local y regional. | Formación para la Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación artística y cultural en los estudiantes |  | 7 Proyectos de aula ejecutados a I de 2024 | >= 10 proyectos de aula ejecutados | No. de Proyectos de aula presentados y ejecutados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Facultades | 2do periodo 2024: 54 | 2024: 54 Desarrollados en los programas académicos y aprobados por los Consejos de Facultad | 1er periodo 2025: 12 2do periodo 2025: 54 Total vigencia 2025: 66 | 1ER PERIODO 2025: 12 Proyectos de Aula avalados y desarrollados en los programas de la Facultad de Arte y Diseño. 2do periodo 2025: proyectos de aula avalados comité de investigaciones: 12 proyectos facultad de ingeniería, 36 proyectos Facultad de arte y diseño y 6 proyectos Facultad de Educación
Investigación aplicada con enfoque social y productivo |  | Mantener y mejorar los espacios institucionales para apoyar la movilidad docente y estudiantil, en el desarrollo de proyectos de investigación que coadyuven con la pertinencia y calidad académica de los programas, a la generación de conocimiento y a la promoción de los resultados de investigación mostrando el impacto alcanzado en cada proyecto. | Formación para la Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación artística y cultural en los estudiantes | Fomento de las actividades en investigación, innovación o creación artística y cultural a través de formulación y ejecución de proyectos | 14 Proyectos de investigación ejecutados a I-2024 9 proyectos de semilleros de investigación | >= 30 proyectos de grupos de investigación ejecutados >= 30 proyectos de semilleros de investigación ejecutados | No. de Proyectos de investigación de grupos investigación presentados y/o ejecutados No. de semilleros de investigación de grupos y semilleros de investigación presentados y/o ejecutados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Grupos y semilleros de investigación | convocatoria 2024 ejecutar 2025: 16 Proyectos grupos investigación 3 proyectos jóvenes 10 proyectos semilleros | Resultados 2024: 14 proyectos de grupos de Convocatoria 2023 - ejecutados en 2024. finalizados 10 proyectos de semilleros de Convocatoria 2023 ejecutados en 2024. Convocatoria 2024: 16 proyectos de grupos de investigación para ejecutar en 2025 3 proyectos de Jóvenes Investigadores para ejecutar en 2025 | Convocatoria 2025 a ejecutar 2026: 14 proyectos grupos investigación 11 proyectos semilleros de investigación 3 proyectos jóvenes investigadores TOTAL ACUMULADO JUNIO 2024-DICIEMBRE 2025 Grupos :28 Semilleros: 21 Jóvenes: 6 | 1er periodo 2025: 10 proyectos ejecutados semilleros de investigación durante el 2025 de la convocatoria 2024. 14 proyectos grupos investigación ejecutados 2025 de la convocatoria 2024. 3 proyectos jóvenes investigadores ejecutados 2025 de la convocatoria 2024 dentro de los resultados se obtienen que se presentan 7 proyectos de los grupos de investigación generan movilidad y 7 proyectos presentados por semilleros presentan movilidad nacional e internacional
Investigación aplicada con enfoque social y productivo |  | Impulsar la participación de la institución en convocatorias externas que generen posibilidades para proyectos de investigación presentados por los grupos de investigación, los docentes investigadores y los estudiantes de los semilleros, que garanticen los recursos financieros, tecnológicos y humanos como ejecutores de proyectos o aliados estratégicos con otras instituciones. | Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y creación artística y cultural | Fomento de las actividades en investigación, innovación o creación artística y cultural a través de formulación y ejecución de proyectos | 5 Proyectos de investigación externos ejecutados a I-2024 | >= 6 proyectos presentados a convocatorias externas y/o ejecutados como aliados o proponentes | No. de Proyectos de convocatorias externas presentados y ejecutados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Grupos de investigación e investigadores | 2024: 4 proyectos financiación externa | Avance en 4 proyectos con financiación externa en calidad de aliados. 1 proponentes y 3 aliados Presentación a 7 convocatorias externas pendiente a diciembre 2024 de resultados. | 1er periodo 2025: 3 proyectos presentados en convocatorias externas 2do periodo 2025: 1 proyecto presentado convocatoria externa total PDI: 4 CON FINANCIACION Y 4 PRESENTADOS = total 8 a la meta | 1er periodo 2025: 3 presentados convocatorias externas SENA INNOVA, FONTAGRO Y WWB.COLOMBIA, como proponentes 2do periodo 2025: 1 proyecto presentado factores sociales culturales y económicos en el desarrollo ty sostenibilidad wwb Colombia. como aliado
Investigación aplicada con enfoque social y productivo |  | Impulsar la estructuración del sello editorial, en aras de lograr la gestión para el reconocimiento en los procesos de publicación . | Sello editorial | Fomento a las actividades de divulgación del conocimiento | Un sello editorial en funcionamiento 4 productos publicados con sello editorial | >= 1 revista en proceso de indexación >= 15 libros publicados | No. de revistas institucional institucionales reconocidas No. de libros publicados productos de investigaciones internas y externas | Julio 2024 | Mayo 2028 | Sello editorial e investigadores | 2024: 4 productos publicados | 2024: Lanzamiento de 4 libros: 3 libros de grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración y 1 libro de grupo de investigación de la Facultad de Arte y Diseño | 2025: 3 productos sello editorial Total pdi junio 2024-dic 2025: 7 libros sello editorial | 1er periodo 2025: 2 manuscritos aprobados de la Facultad de Arte y Diseño -sello editorial 2do periodo 2025: 1 Libro con sello editorial Unimayor para la universidad del Cauca
Investigación aplicada con enfoque social y productivo | Factor 6. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación al entorno | Fortalecer y mantener los procesos de propiedad intelectual a nivel institucional y e grupos de investigación. | Propiedad Intelectual | Fomento de las actividades relacionadas a la propiedad intelectual | Una política de propiedad intelectual aprobada y en funcionamiento 6 registros de propiedad intelectual | >= 10 productos nuevos registrados | No. de productos nuevos registrados de propiedad intelectual a nivel institucional y/o por grupos de investigación | Julio 2024 | Mayo 2028 | Lideres de procesos y Directores de grupos de investigación. | 2024: 3 registros de marca aprobados | segundo 2024: 3 registros de marca aprobados 2 registros de marca en validación | 2025: 6 registros de derechos de autor Total pdi junio 2024-dic 2025: 9 registros de propiedad intelectual | 2025: Edubeat, SITEU - Seminario Internacional Tendencias Empresariales Unimayor, Engrama Semillero de Investigación, UX LAB UNIMAYOR, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca,Unimayor,Unimayor Investiga, Genius Semillero de Investigación,MATIC Unimayor
COMPONENTES ESTRATÉGICOS | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | LÍNEA BASE | META | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | RESULTADO DEL INDICADOR DICIEMBRE 2024 (6 MESES EJECUCIÓN ) | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR Diciembre 2025 | OBSERVACIÓN
Gestión de recursos y procesos de apoyo para crecer | Factor 3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional. | Participar en las diferentes convocatorias de fortalecimiento de capacidades institucionales promovidas por entes gubernamentales que busquen el fomento de la calidad de la educación superior pública, la ampliación de cobertura educativa y la regionalización institucional, construyendo los proyectos necesarios y acordes a la institución. | Gestión de Recursos | Banco de Proyectos | >=75% de proyectos ejecutados | >=80% de proyectos ejecutados | No. de proyectos aprobados para ejecución/Total de proyectos registrados en Banco de Proyectos*100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Financiero y contable |  |  | 1er periodo 2025: 100% en ejecución y 88% proyectos PFC finalizados (recursos vigencia 2019-2024) 2 periodo 2025: 1 proyecto financiación externa finalizado. | 1-2025: seguimiento proyectos desde vigencia 2019 a 2024 con recursos PFC: 2019: 10 finalizados; 2020: ejecución obra; 2021 4finalizados, 2022: 1 finalizado, 2023: 4 finalizados y 3 en ejecución (inclusión, formación docente maestría, doctorado), 4 ejecución recursos PFC 2024 (obra, laboratorio música, archivo, alimentación y transporte 2-2025: 1. se presenta y ejecuta proyecto aulas modulares en convenio ministerio de educación nacional- Findeter, para ser beneficiarios de la estrategia de ampliación de cobertura, mediante la implementación de aulas modulares en el marco del plan de espacios educativos como centro de vida comunitaria. dentro del proyecto se contemplan los siguientes espacios académicos: 8 aulas con capacidad máxima de 35 estudiantes para el desarrollo de actividades académicas, 1 aula con área máxima 108 metros cuadrados, con destinación al desarrollo de laboratorios, 1 aulas con capacidad 54 metros cuadrados para el desarrollo de actividades administrativas, y todas las instalaciones eléctricas y de datos necesarias para el buen desarrollo académico, baterías sanitarias. 100% de ejecución, 2. se viabiliza por parte de la gobernación del cauca el proyecto relacionado fortalecimiento de las condiciones de calidad para la formación en educación superior del colegio mayor del cauca cuyo objetivo incrementar el índice de gestión y desempeño de la gobernación del cauca con objetivos indirectos: dotar de mobiliario y elementos básicos para la adecuada prestación del servicio educativo. y adquirir herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de las competencias formativas. 3. se presentó al ministerio de educación nacional el proyecto denominado: fortalecimiento de los entornos digitales para la formación integral en la educación superior del departamento del cauca, por valor de 4.924.457.248,00 con objetivo general: ampliar la disponibilidad y uso de entornos digitales que fortalezcan la formación integral en la educación superior de la entidad territorial. dentro del avance del proyecto se encuentra viabilizado para giro de recurso a la institución, estado aprobado.
Gestión de recursos y procesos de apoyo para crecer | Factor 1. Identidad institucional. Factor 2. Gobierno institucional y transparencia. Factor 3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional. | Fortalecer la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, mediante la operación de los sistemas de gestión que permitan la visibilización de resultados institucionales a través de la rendición de cuentas a la sociedad. | Buen Gobierno | Gobernanza institucional | 88.4 puntos evaluación Furag vigencia 2022 | Mantener la puntuación en los quintiles 4 y/o 5 | Quintil obtenido en reporte FURAG | Julio 2024 | Mayo 2028 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Lideres de política institucionales en el marco de la resolución del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Vigencia 2023: 92.2% | 2024: puntaje obtenido en medición de la vigencia 2023: 92.2 Quintil 5 | Vigencia 2024: 93.2% | 2025: Puntaje vigencia 2024: 93.2% Quintil 5
Gestión de recursos y procesos de apoyo para crecer | Factor 1. Identidad institucional. Factor 2: Gobierno institucional y transparencia. | Fortalecer la implementación de las políticas del Modelo integrado de planeación y gestión, mediante la operación de los sistemas de gestión que permitan la visibilización de resultados institucionales a través de la rendición de cuentas a la sociedad. | Buen Gobierno | Gestión de la Comunicación institucional | 1 Plan de Comunicaciones 2020-2024 ejecutado | >=1 Plan de Comunicaciones institucional aprobado >= 80% actividades ejecutadas aprobadas en el Plan de Comunicaciones institucional | No. de planes aprobados No. de actividades ejecutadas/Total de actividades aprobadas *100 | 2024-07-01 | Mayo 2028 | PU Comunicaciones | 85% | Se ejecutan el 85% de las actividades programadas para el nuevo Plan de Desarrollo. Se avanza en la actualización de Plan de Comunicaciones. | 2025: 100% ejecución de actividades | 2025: se ejecutan las actividades planificadas para la vigencia 2025, se aprueba plan de comunicaciones
[5 empty] | Resultados medición ITA | >=1 Portal web institucional con accesibilidad inclusiva. | No. de portales web que cumplen con accesibilidad inclusiva | Julio 2024 | Mayo 2028 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Director Gestión Recursos Tecnológicos PU Comunicaciones PU Gestión Documental Lideres responsables de publicación de información | 2024: 75% | 2024: Se realiza la actualización pagina institucional, según reporte auditoria ITA se cumple con el 75% se realiza plan de mejoramiento | NA | 2025: se presenta auditoria ITA con % de cumplimiento del 95%, durante la vigencia se trabajo desde el comité página web con la actualización del servicio web Unimayor, el cual va a mejorar las condiciones de usabilidad de l nuevo portal permitiendo cumplir la ley de transparencia. Se avanza en la actualización del nuevo servicio web, lanzamiento febrero 2026
Gestión de recursos y procesos de apoyo para crecer | Factor 3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional | Consolidar el proyecto estratégico de infraestructura física para desarrollar en el corto, mediano y largo plazo el plan maestro de infraestructura física de la institución, que garantice más y mejores ambientes académicos para toda la comunidad institucional. | Desarrollo de infraestructura | Plan maestro de infraestructura física | Ejecución del proyecto construcción Sede Norte Colegio Mayor del Cauca | >= 1 sede construida y entregada | No. de sedes construidas y entregadas | Julio 2024 | Mayo 2028 | Supervisor de contrato Rectoría | NA | Avance físico de obra acumulado: 60.13% a diciembre 2024 | 1 sede construida y recibida | 1er periodo 2025: Avance edificio sede norte 88% certificado por interventoría 2do periodo: Construcción de la sede norte edificio Facultad de arte y Diseño entregada.
[6 empty] | >=1 proyecto presentado y aprobado para construcción del Campus Unimayor | No. de proyectos presentados y aprobados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Supervisor de contrato Rectoría | NA |  | NA | 1er periodo 2025: En ejecución estudios y diseños 2do periodo: CAMPUS UNIMAYOR-BIENESTAR UNIVERISITARIO trámite para licencia de construcción de Campus Unimayor radicado ante Curaduría. (Diciembre 2025)
[5 empty] | Plan de infraestructura física para mantenimiento preventivo y correctivo de las sedes de la institución. | >=1 Plan de Infraestructura 2024-2028 >= 80% de ejecución del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física (anual) | No. de Planes de Infraestructura aprobados No. de mantenimientos ejecutados en la vigencia/Total de mantenimientos programados en la vigencia *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Secretaría General PU Almacenista General | 2024: 95% de cumplimiento del PMIF 2025: 17.2% ejecución del PMIF | 2024: Resultado consolidado de la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos a los espacios físicos de la institución en sedes en servicio. | 95% ejecución actividades PMI -2026 | 1er periodo 2025: Avance en la implementación del 17.2 % del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física. 2do periodo: Avance en la implementación del 95 % del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física.
Gestión de recursos y procesos de apoyo para crecer | Factor 3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional | Formular e implementar el nuevo Plan Estratégico de Tecnologías de información que permita fortalecer los recursos tecnológicos necesarios, el reemplazo y actualización de los mismos, la modernización y actualización tecnológica y el desarrollo de sistemas de información que faciliten la labor de todos con la garantía de la seguridad informática. | Desarrollo de infraestructura | Plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) | PETI 2020-2024 con 100% de implementación | >=1 nuevo PETI actualizado y aprobado | No. de documentos aprobados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Director Gestión de recursos Tecnológicos | 1 | Se presenta y aprueba en Comité institucional de Gestión y Desempeño en el mes de enero 2025 evidencia acta 01 de enero 2025 y resolución 01 de 2025
[6 empty] | >= 90% de implementación del PETI | No. de indicadores que cumplen con los objetivos de PETI/Total de indicadores medidos *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Director Gestión de recursos Tecnológicos | NA | NA | 90% Implementación PETI | Se ejecutan durante la vigencia actividades planificadas en los proyectos de: mantenimiento infraestructura tecnológica, seguridad de la información, seguridad digital, medios educativo, sistemas de información.
[6 empty] | >=100% de implementación de políticas y procedimientos del Sistema de seguridad de la información | No. de políticas y procedimientos implementados/Total de políticas y procedimientos de seguridad de la información *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | PU Seguridad de la Información | NA | Se mantiene y actualiza el modelo MSPI hasta dic 2024, implementación 2025. Se avanza en tramite Validación de títulos egresados en carpeta ciudadanía digital, configuración X-ROAD, faltante en 2025 conexión a base de datos | 89.3% cumplimiento política de Seguridad de la información, 85.7% de cumplimiento en la Política de Gobierno Digital | 1er 2025 : Se realiza evaluación con herramienta FURAG en donde se obtienen los siguientes resultados 89.3% de cumplimiento en la Política de Seguridad de la información, 85.7% de cumplimiento en la Política de Gobierno Digital 2dp 2025 se finaliza el proceso de vinculación del servicio de certificado Egresados en carpeta ciudadanía digital, configuración X-ROAD, en convenio con la Agencia Nacional Digital en donde se desarrollaron los documentos Diseño Técnico QA, Diseño técnico PRE, Diseño técnico PRO, certificado de pruebas en ambiente QA,certificado de pruebas en ambiente PRE, criterio de aceptación ambiente QA, criterio de aceptación ambiente PRE, criterio de aceptación ambiente PRO
[6 empty] | >=80% de implementación del Plan de Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo de la infraestructura tecnológica de la IUCMC (anual) | No. de actividades ejecutadas/Total de actividades proyectadas *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Director Gestión de Recursos Tecnológicos | 100% | se ejecuta 100% de actividades de mantenimiento infraestructura tecnológica | 100% | se programaron y ejecutaron mantenimientos preventivos y correctivos programados durante vigencia 2025 de la infraestructura tecnológica de la institución
Gestión de recursos y procesos de apoyo para crecer | Factor 1. Identidad institucional. Factor 2. Gobierno institucional y transparencia. Factor 3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional. | Presentar propuesta de elaboración de estudio técnico de rediseño institucional de planta global en concordancia con la disponibilidad de recursos económicos, las políticas de formalización del empleo público y el crecimiento institucional. | Desarrollo de Planta de Personal | Modernización Planta de personal | 2 Estudios técnicos realizados 2020-2024 | >=1 estudio técnico para modernización de la planta de personal | No. de estudios presentados para creación de planta | Julio 2024 | Mayo 2028 | PU Talento Humano |  |  | 1 | 2025: Se Presentan y aprueban ante el Consejo Directivo mediante Acuerdo 09 del 27 de agosto de 2025 el documento técnico del Plan de formalización laboral por un trabajo digno y en equidad del Colegio Mayor del Cauca en donde se crean 17 nuevos cargos docentes y 14 cargos Administrativos
Gestión de recursos y procesos de apoyo para crecer | Factor 1. Identidad institucional. Factor 2. Gobierno institucional y transparencia. Factor 3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional. | Presentar propuesta de vinculación de planta administrativa en concordancia con la disponibilidad de recursos económicos, las políticas de formalización del empleo público y el crecimiento institucional. | Desarrollo de Planta de Personal | Modernización Planta de personal | 2 Estudios técnicos financieros realizados 2020-2024 | >=1 estudio técnico financiero | No. de estudios financieros presentados para creación de planta | Julio 2024 | Mayo 2028 | Director Financiero y Contable |  |  | 1 | 2025: Se Presentan y aprueban ante el Consejo Directivo mediante Acuerdo 09 del 27 de agosto de 2025 el documento técnico del Plan de formalización laboral por un trabajo digno y en equidad del Colegio Mayor del Cauca en donde se crean 17 nuevos cargos docentes y 14 cargos Administrativos
COMPONENTES ESTRATÉGICOS | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | LÍNEA BASE | META | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | RESULTADO DEL INDICADOR DICIEMBRE 2024 (6 MESES EJECUCIÓN ) | OBSERVACIÓN | RESULTADO DEL INDICADOR Diciembre 2025 | OBSERVACIÓN
Gestión social, relaciones interinstitucionales y fortalecimiento a Egresados | Factor 7. Impacto social | Potenciar el capital relacional alcanzado por la institución para el servicio de la comunidad académica y el aprovechamiento de capacidades logradas para generar mayor impacto positivo en el entorno, a través de los resultados de trabajos logrados con los aliados y la búsqueda de nuevos proyectos a desarrollar de manera compartida. | Gestión Social Universitaria | Impacto social UNIMAYOR | Metodología aprobada y aplicada para el 100% de los programas académicos Participación estudiantes por periodo académico: 14% Participación docentes por periodo académico: 44% | >=16% de estudiantes que participan (semestre) | No. de estudiantes que participan en las actividades de proyección social/Total de estudiantes por programa académico *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente responsable Proyección Social | 2-2024: 9.63% (265/2751) | II 2024:participación total de 265 estudiantes; 89 pertenecientes a la Facultad de Arte y diseño, 86 pertenecientes a la Facultad de Ingeniería, 32 pertenecientes a la Facultad de Educación y 58 pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración. | 1-2025: 20% 2-2025: 20% | 1-2025: del total de estudiantes matriculados en el ip 2025: 2924 participan en actividades de proyección social 588 2 2025: de 2996 estudiantes registrados, 628 estudiantes participaron en actividades de proyección social, de 193 docentes, 66 participaron en actividades de proyección social
[6 empty] | >=46% de docentes que participan (semestre) | No. de docentes que participan en las actividades de proyección social/Total docentes por programa académico *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente responsable Proyección Social | 2-2024: 40.47% (68/168) | II 2024:participación total de 68 docentes en proyección social. Según el tipo de vinculación con la Institución: 28 son de cátedra, 17 de planta y 23 ocasionales, quienes sumaron 131 participaciones con impacto social. | I 2025: 32% 2-2025:34% | 1-2025 63 docentes participan en proyección social 1-2025 del total de docentes vinculados en el ip 2025: 199, participan en actividades de proyección social 63 docentes. 2-2025 de 193 docentes, 66 participaron en actividades de proyección social
[6 empty] | No. de informes presentados | No. de Informes presentados acerca de la apreciación de los grupos de interés sobre la pertinencia de las actividades de proyección social. | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente responsable Proyección Social | 1 informe de apreciación de grupos de interés. | Se presenta informe para el segundo periodo 2024 | 2:2025: 4 informes (1 por facultad) y 1 informe consolidado | 2-2025: se presentan 1 informe consolidado por facultad y y un informe consolidado institucional: INFORME FINAL DEL MODELO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIAL INCLUYE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL POR PROGRAMA ACADÉMICO, DONDE SE DETALLAN VARIABLES E INDICADORES Y EVALUACIÓN DE IMPACTO INCLUYENDO ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DE PERSONAS O REPRESENTANTES QUE EVALÚAN, PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN EN CADA UNO DE LOS CINCO ÍTEMS EVALUADOS, DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS PRESENTADOS Y ASPECTOS DE MEJORA.
[6 empty] | >=80% de cumplimiento de los compromisos pactados (anual) | No. compromisos pactados ejecutados en los convenios y/o alianzas estratégicas /Total de compromisos pactados en los convenios y/o alianzas estratégicas | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente responsable Proyección Social | 1 | de 16 convenios pactados se ha logrado optimizar los recursos utilizándolos de manera eficiente para lograr objetivos pactados. | 2025: 100% | 2025: se logran legalizar 35 convenios interinstitucionales de los cuales se ejecutan el 100% actividades relacionadas con la proyección social
|  |  |  | Fortalecimiento de prácticas, proyectos y acciones con el sector externo | 215 estrategias dinamizadoras anuales | >=220 estrategias dinamizadoras (anual) | No. de Proyectos de investigación, trabajos de grado, pasantías, proyectos de aula y proyectos sociales articulados con Proyección social | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente responsable Proyección Social | 2024: 115 estrategias de participación | I 2024: 50 prácticas profesionales, 22 proyectos de aula , 17 proyectos sociales, 11 proyectos de investigación, 9 proyectos de facultad, 4 trabajos de grado, 2 campañas sociales | 2025: 232 estrategias dinamizadoras | para el año 2025 se desarrollaron 232 estrategias de participación y relación con el entorno lo que evidencia una articulación activa de la comunidad docente y estudiantil con los procesos académicos, investigativos y de proyección social de la institución. Se logró desarrollar en el primer periodo 2025, 113 estrategias, principalmente a través de los proyectos de aula 33, seguidos de los proyectos sociales 29, seguidos de las prácticas profesionales 25, seguidos de los proyectos de investigación 12, los trabajos de grado 11, las campañas sociales 2 y por últimos los proyectos de facultad 1.se logró desarrollar en el segundo periodo 2025, 119 estrategias de participación, entre las estrategias con mayor nivel de participación se destacan las prácticas profesionales, con 57 participaciones, la estrategia proyecto de aula registra 23 participaciones, por su parte, los proyectos de grado 10 y los proyectos de facultad 3, en relación con la investigación, se registran 7 participaciones, la estrategia de proyectos sociales evidencia 13 participaciones, las campañas sociales, con 6 participaciones. TOTAL PDI JUNIO 2024-DICI 2025: 347 ESTRATEGIAS DINAMIZADORAS
[5 empty] | 1 Capacitación en resolución de conflictos como estrategia para la construcción de paz | >=4 ofertas ejecutada en el marco estrategia para la construcción de paz (1 por vigencia) | No. de ofertas en resolución de conflictos como estrategia para la construcción de paz. | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente responsable Proyección Social | I 2024: 1 curso | I 2024: Curso MOOC : FCS82 estudiantes participaron en el curso. En estudio del convenio con la Gobernación del Cauca para ofertar en 42 municipios . | I 2025: 2 cursos II 2025: 4 cursos mooc | I 2025: curso MOOC 2 cursos realizados empresa expreso Transandino y Asociación de mujeres lideres del Cauca II 2025: IIP 2025, un total de 108 participantes (83 internos y 25 externos) culminaron satisfactoriamente el curso MOOC en Resolución de Conflictos , A nivel interno participación de estudiantes de los programas de administración de empresas y administración financiera nivel externo el curso MOOC en Resolución de Conflictos fue desarrollado en la segunda fase del proyecto “Ruta de Aprendizaje para el Fortalecimiento de los Emprendimientos en Piendamó – Fase II: Habilidades Digitales”, con una participación de 10 emprendedores. TOTAL PDI JUNIO 2024-DICI 2025: 7 cursos ofertados
Gestión Social, Relaciones Interinstitucionales y Fortalecimiento a Egresados. | Factor 12. Comunidad de egresados | Fortalecer el sistema de relacionamiento con los egresados, que busque la consolidación de las políticas y programas, que promuevan el seguimiento a la actividad profesional y propender por su formación continua, la referenciación laboral y el desempeño profesional. | Gestión de la Comunicación, desempeño y capacitación del egresado Unimayor | Plan de relacionamiento con el egresado | 60% de egresados con información actualizada en los últimos 5 años | >= 65% de egresados con información actualizada en el sistema de información de los últimos cinco años. | No. de egresados con información actualizada/Total de egresados de la institución. | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente responsable Egresados | II 2024: 97.3% I 2025: 95.82% | I 2025: 95.82% información actualizada de egresados | II 2025: 98.1% | II 2025: 98.1% información actualizada de egresados
[5 empty] | 25 ofertas ejecutada en 4 años de PDI | >= 30 ofertas de formación continua ejecutadas | No. de programas de educación continúa ofertados y ejecutados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente responsable Egresados | I 2024: 6 I 2025: 3 | 2024: II periodo Durante el segundo periodo 2024 se realizan 6 ofertas de educación continua, 4 diplomados existentes y 2 nuevas ofertas. | 14 programas de educación continua realizadas | I 2025: Seminarios propuesto falta aprobación de consejo académico con la participación de 64 egresados. Nueva oferta: Diplomado en BIM Facultad de Arte y Diseño programa Delineantes de arquitectura 1 semestre 3 ofertados seminarios en marketing digital, inversiones digitales, capacitación y desarrollo del Talento humano 2 periodo 2025: 3 seminarios ofertados igual oferta 1-2025: marketing digital, inversiones digitales, capacitación y desarrollo del Talento humano y adicional 1 diplomado en negocios digitales 4.0, 1 diplomado TH en las organizaciones. total II 2024-II 2025: 14 programas de educación continua realizados
[5 empty] | 1 Metodología de impacto de los egresados en el medio aprobada | >= 1 informe del impacto y desempeño del egresado por programa | No. de informes de impacto/No. de programas académicos | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente responsable Egresados | NA | NA |  | Se avanza en la implementación de metodología: normativo, referentes y encuesta y referentes para actualización del documento. Avance 45%
Gestión social, relaciones interinstitucionales y fortalecimiento a egresados | Factor 8. Visibilidad nacional e internacional | Mejorar y fomentar los convenios y proyectos que potencialicen la movilidad académica entrante y saliente, las pasantías y prácticas profesionales, la internacionalización de los programas, y que generen experiencias significativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la carrera. | Gestión para la visibilidad nacional e internacional | Impulso a la movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes en doble vía. | 59 movilidades de docentes entrantes y salientes a nivel nacional o internacional >= 66 movilidades salientes de estudiantes a nivel nacional o internacional >= 33 movilidades entrantes de estudiantes a nivel nacional o internacional | >=16 proyectos de movilidad (1 por facultad anual) | No. de proyectos de movilidad presentados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Decanaturas Profesional Universitario Internacionalización | II 2024: Consolidado institucional 29 docentes entrantes, 54 docentes salientes, 51 estudiantes entrantes 205 estudiantes salientes | II 2024: Consolidado institucional 29 docentes entrantes, 54 docentes salientes, 51 estudiantes entrantes 205 estudiantes salientes | 2025: docentes entrantes 82, docentes salientes: 51, Estudiantes entrantes 36, estudiantes salientes: 585 | 2025: docentes entrantes 82, docentes salientes: 51, Estudiantes entrantes 36, estudiantes salientes: 585 TOTAL PDI JUNIO 2024-DIC 2025: docentes entrantes 111, docentes salientes: 105, Estudiantes entrantes 87, estudiantes salientes: 790
[5 empty] | 87% Convenios existentes operacionalizados | >= 80% Convenios nacionales e internacionales | No. de convenios ejecutados para movilidad entrante y saliente de docentes y estudiantes/Total de convenios suscritos*100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Decanaturas Profesional Universitario Internacionalización | II 2024: 55 | II 2024 Operacionalización de 55 convenios activos con instituciones de Educación Superior. Caracterización de 49 prospectos de aliados, redes y actores estratégicos que pueden sumar capacidades a la Institución. | II 2025: 87% de operacionalización (activos 69 operacionalizados 60) | I 2025: Durante el primer semestre de 2025, se gestionaron y ejecutaron un total de 311 movilidades salientes y 56 movilidades entrantes, lo cual contribuyó significativamente al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales. II 2025: se realizaron 309 movilidades salientes. el 91% estudiantes y el 9% a docentes el 63% de movilidades salientes nacionales fueron en el cauca y el 22% al valle del cauca las movilidades salientes por facultades de ciencias sociales y de la administración concentró el 68%, ingeniería 19%, arte y diseño 10% y educación 3% se realizaron 62 movilidades entrantes de docentes el 81% de movilidades entrantes nacionales fueron originarias de Antioquia y el 19% aporto el valle del cauca las movilidades entrantes por facultades de ciencias sociales y de la administración concentró el 90%, ingeniería 10%,
Gestión social, relaciones interinstitucionales y fortalecimiento a egresados | Factor 8. Visibilidad nacional e internacional | Consolidar el sistema de relacionamiento con el sector externo a través del desarrollo de los programas académicos como factor fundamental, los centros de servicios que cada facultad promueve y los espacios de participación ciudadana, que busque la consolidación de las políticas institucionales, bajo el alcance, tamaño y recursos de la institución. | Relacionamiento con el sector externo | Capacitación | No aplica | >=16 cursos (1 al año por centro) | No. de cursos ejecutados | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docentes responsables de los centros y/o consultorios institucionales | II 2024: 5 | II 2024: Beneficiarios: Aplanchados doña chepa, Café Alcázar, Gobernación del Cauca, Mujeres líderes del sector Lomas de Comfacauca, Miembros de organizaciones sociales y comunitarias | 1 2025: 2 II 2025: 1 | I 2025: 1 capacitación ofertada por el Centro de estudios Urbanos 1 capacitación praxis stopmotion diseño visual II 2025 capacitación praxis diseño manejo y gestión de contenidos para portales web con WordPress (internacional) Perú TOTAL PDI JUNIO 2024-DIC 31 2025: 8 Capacitaciones ofertadas por los centros
| Factor 8. Visibilidad nacional e internacional | Promover y fortalecer el acercamiento de toda la comunidad institucional con los sectores productivos y sociales, en función de establecer relaciones de cooperación y fortalecimiento mutuo. | Gestión de alianzas estratégicas | Cooperación y fortalecimiento mutuo | 14 alianzas estratégicas con el sector público – privado; 12 Alianzas estratégicas con Redes Académicas vigentes. | >=4 nuevas alianzas estratégicas con los sectores públicos - privado y redes | No. de alianzas formalizadas | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docentes responsables de los centros y/o consultorios institucionales | II 2024: 6 | II 2024: Alianzas generadas por Centros y consultorios de facultades: Proyecto “Gestión Ambiental en la Pymes de la ciudad de Popayán: perspectiva desde el desarrollo sostenible sistémico”. Cabildo de Rioblanco y la Universidad del Cauca Convenio con Catamarca, Argentina Agencia para la Reincorporación y la Normalización RAN y con CUSO Internacional Alianza estratégica interinstitucional “Macizo con justicia Ambiental” Grupo de investigación D&A Instituciones de educación superior públicas y privadas Centros de ciencias nacionales Entidades del sector productivo Entidades territoriales Organizaciones comunitarias Ministerio de Educación Nacional y el Colegio Mayor del Cauca | I 2025: 5 II 2025: 9 | I 2025: 4 alianzas estratégicas del Centro de Estudios Urbanos CEDES: 1 convenio en el marco de cooperación académica entre iucmc y awaq , II 2025: 6 convenio marco nacionales e internacionales (argentina y peu) firmados - PRAXIS CEDES: 1 convenio CRC CIDECAUCA: 1 CONVENIO CON TRANSANDINO 1 CONVENIO CON EL CONSEJO GREMIAL Y EMPRESARIAL DEL CAUCA TOTAL ALIANZAS PDI JUNIO 2024-DIC 2025 : 20 alianzas de los centros,
| Factor 8. Visibilidad nacional e internacional | Ofertar prácticas profesionales, proyectos de aula, la internacionalización de los programas y la investigación, a través de los centros institucionales que permitan el intercambio de conocimientos y la visibilización de los programas académicos. | Relacionamiento con el sector externo | Prácticas profesionales | No aplica | >=16 prácticas profesionales referenciadas por los centros (1 por centro anual) | No. de prácticas | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docentes responsables de los centros y/o consultorios institucionales | II 2024: 4 | II 2024: Prácticas gestionadas por centros facultades: Centro de Estudios Urbanos, Consultorio PRAXIS Institución Educativa Normal Superior de Popayán, Catamarca, Argentina Urbanización La Esmeralda, Lomas de Comfacauca, Santa Rosa, Caldono, Cauca , Finca Las Veraneras, Vereda El Hato, Timbío, Cauca | I 2025:3 II 2025: 8 | I 2025: 1 práctica empresarial del Centro de Estudios Urbanos 2 prácticas internacionales Praxis II 2025: Se formularon y ejecutaron 7 prácticas nacionales e 2 internacionales con la participación 13 estudiantes praxis 1 proactiva internacional con el programa de ingeniería informática CIDECAUCA: 1 proyecto de grado para el programa tecnología en desarrollo de software: sistema de información para la gestión administrativa de la cooperativa de transporte público transandino TOTAL PRÁCTICAS PROFESIONALES CENTROS PDI JUNIO 2024-DIC 2025: 15 PRÁCTICAS PROFESIONALES
| Factor 8. Visibilidad nacional e internacional | Generar la ruta de emprendimiento Unimayor que involucre un diagnóstico de las tipologías de emprendimientos de la comunidad institucional. | Ruta de emprendimiento Unimayor | Ruta de emprendimiento | No aplica | >=1 ruta de emprendimiento aprobada y en ejecución | No. de rutas aprobadas | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente Responsable de Cidecauca | NA | NA | NA | Durante la vigencia se realiza documento de ruta de emprendimiento pendiente socializar en los diferentes comité para revisión, comentarios y posterior aprobroción
| Factor 8. Visibilidad nacional e internacional | Buscar el reconocimiento de MINCIENCIAS de los centros de la institución como prueba del buen desempeño y la actuación responsable de los actores que acceden a él. | Mejoramiento continuo | Reconocimiento del Centro | No aplica | >= 1 centro reconocido | No. de Centros reconocidos | Julio 2024 | Mayo 2028 | Docente Responsable de Cidecauca | NA | En proceso de ejecución plan de mejoramiento para presentación y obtención de reconocimiento. | NA | Durante la vigencia 2025 se establecen dos planes de mejoramiento relacionadas con ESTABLECER ALIANZA ESTRATÉGICA CON SECTOR SOCIAL, (PRODUCTIVOS Y PÚBLICOS) QUE PERMITA LA ARTICULACIÓN DEL CENTRO , PRESENTACIÓN DE PROFORMA DE CONVENIOS EN EL LENGUAJE MINCIENCIAS DONDE SE ESPECIFIQUE LAS ACCIONES DE CIDECAUCA, VERIFICACIÓN CONVENIOS DE CIDECAUCA CUMPLAN CON LA PROFORMA ESTABLECIDA, GESTIÓN DE CONVENIOS CON ACTORES DE CTI EN LA REGIÓN, 43% de avance en la implementación de actividades para reconocimiento del centro
Note on M12: Autor: Ing. Fredy Vidal, María Fernanda Semañnate, Lorena Ruiz Cucalón
Note on O12: Autor: Ing. Fredy Vidal, María Fernanda Semañnate, Lorena Ruiz Cucalón
Note on G15: Autor: para meta se suman 475 +260 en total en 4 años=735 estudiantes en ampliación de cobertura revisar metas ya cumplida
Note on G21: Planeación ciclo propedéutico (programa nuevo tecnológico y programa profesional)
Note on G22: Autor: revisar meta es anual?????
Note on G24: Autor: meta cumplida
Note on G27: Autor: revisar meta
Note on G56: Autor: revisar meta por numero de docentes
Note on G61: Autor: meta cumplida
Note on G64: Autor: revisar meta