## 2018
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2018
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora Continua
Código |  |  |  |  | Versión | [10 empty] | Emisión |  | Página
300.03.02.01.01.02.R.01 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 2017-11-16 |  | 1
PROCESO: | [5 empty] | COMUNICACIONES Y TIC
RESPONSABLE: | [5 empty] | MILDRED CAICEDO CUCHIMBA
CARGO: | [5 empty] | ASESORA TIC
POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA | [5 empty] | POLÍTICA PARA LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
OBJETIVO(s) ESTRATEGICO INSTITUCIONAL RELACIONADO: | [5 empty] | Garantizar la infraestructura tecnologica de la institucion que logre la eficaz y oportuna prestacion del servicio en todos los procesos misionales, estrategicos, de apoyo, en sus areas de redes, desarrollo tecnologico, medios educativos, mantenimiento y seguridad de la información.
PROGRAMA: | [5 empty] | GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS
PROYECTO: | [5 empty] | DESARROLLO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL RELACIONADA: | [5 empty] | Brindar la información ágil, oportuno y veraz mediante el desarrollo de herramientas tecnologicas que permitan satisfacer las necesidades de diferentes partes interesadas.
EJE TEMATICO RELACIONADO: | [5 empty] | EJE ESTRATEGICO
META 1 DEL OBJETIVO: | [5 empty] | >=70% de desarrollo tecnologico realizado y en uso.
INDICADOR1 DE GESTIÓN | [5 empty] | No. de desarrollos tecnológicos realizados y en uso/Nº. De desarrollos tecnológicos solicitados*100
ACTIVIDAD | CRONOGRAMA PROPUESTO | [12 empty] | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | PRESUPUESTO DE INGRESOS | PRESUPUESTO DE GASTOS | RESPONSABLE EJECUCIÓN (CARGO) |  | OBSERVACIÓN
| E | F | M | A |  | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | Responsable seguimiento | Responsable ejecución
Modulo tipo vinculación docente en SIAG. | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 7.5 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 1
SISTEMA SIAG DE PROYECCION SOCIAL | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 2
SISTEMA DE INDICADORES PARA RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 3
SISTEMA SIAG DE RECURSOS FISICOS | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 7.5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 4
SISTEMA SIAG DE INVESTIGACIONES | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 7.5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 5
SISTEMA WEB PARA BANCO DE PROYECTOS | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 6
SISTEMA SIAG DE INTERNACIONALIZACION | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 7
FORMATO WEB PARA APERTURA DE PLATAFORMA SIAG | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 10 |  |  | MANUEL PRADO | GABRIEL MAURICIO MELO |  | 8
MODULO HISTORICO LABORAL DE EGRESADOS | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 5 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 9
SISTEMA GENERAL DE INDICADORES SIAG | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 15 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 10
SISTEMA WEB PARA LIQUIDACION DE RECAUDOS SIAG | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 7.5 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 11
SISTEMA WEB PARA BITACORAS ONLINE | [13 empty] | Aplicativo en funcionamiento. | 10 |  |  | MANUEL PRADO | MANUEL PRADO |  | 12
SOPORTE Y ATENCION USUARIOS SIAG | [13 empty] | Estadistica soportes efectivos. | 10 |  |  | MANUEL PRADO | KARIME GOMEZ
TOTAL | [14 empty] | 100
FIRMA DEL RESPONSABLE | FIRMA JEFE INMEDIATO | [13 empty] | FIRMA RECTOR

## 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora Continua
Código | [5 empty] | Versión |  | Emisión |  |  | Página
300.03.02.01.01.02.R.01 | [5 empty] | 4 |  | 2018-11-07 |  |  | 1
PROCESO: | [5 empty] | Gestión de RecursosTecnológicos
RESPONSABLE: | [5 empty] | JAIRO ALEXANDER ASTUDILLO LAGOS
CARGO: | [5 empty] | Asesor TIC
POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA
EJE TEMATICO RELACIONADO: | [5 empty] | Gestión Organizacional
PDI 2016-2020 | [5 empty] | CRONOGRAMA PROPUESTO |  | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR | META | PRESUPUESTO
DIMENSIÓN MIPG | Objetivo Estratégico o de Calidad | Estrategia | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Tercera: Gestión con valores para resultados | Garantizar la infraestructura tecnológica de la institución que logre la eficaz y oportuna prestación del servicio en todos los procesos tanto misionales, estratégicos y de apoyo, en sus áreas de redes, desarrollo tecnológico, medios educativos, mantenimiento y seguridad de la información. | Brindar información ágil, oportuna y veraz mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan satisfacer las necesidades de las diferentes partes interesadas | Gestión de Recursos Tecnológicos | Desarrollo de Sw Institucional | Elaboración y construcción de un artefacto comunicativo para los sistemas de información incluyendo contenido digital multimedia (videos, fotos, etc.), cuando se adicione alguna mejora significativa en cada sistema de información. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Refactorización de la plataforma de registro de notas de programas regulares, con el fin de integrar bajo el mismo lenguaje de programación todos los sistemas de información. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 10 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Diseñar y desarrollar un espacio centralizado que permita almacenar y consultar información y archivos digitales correspondientes a trabajos de grado de estudiantes de programas regulares, articulando dicho módulo al sistema de información académico SIAG. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Fortalecimiento del sistema SIRAEX mediante la construcción de una aplicación que permita la gestión de la información de los egresados en los programas de extensión. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Nuevo requerimiento del sistema SIRAEX por parte del programa de inglés, con el fin de contar con una bitácora web que permita llevar a cabo el registro de las actividades académicas realizadas en clase por parte de los docentes. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 10 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación web articulada al SIAG para préstamos de dispositivos tecnológicos con lectura de código de barras para la oficina TIC. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Módulo académico para diplomados | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Construcción de un Web Service para integración con el sistema celeste que integre conceptos diferentes a los conceptos de matrículas financieras, tales como (alquiler de auditorios, habilitaciones, supletorios, certificados, duplicados, etc.). | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Rediseño del sistema de PQRS-FD del sitio web institucional para la recepción y trámites de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, fundamentado en la política de gobierno digital. | 2019-01-14 | 2019-06-28 | Sistema web en producción. | 7 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Nuevo sistema de gestión de riesgos basado en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Sistema web en producción. | 7 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar pruebas de software funcionales, actuando sobre las interfaces de los sistemas de información del entorno académico y administrativo bajo las características de caja negra. | 2019-01-14 | 2019-12-27 | Artefacto de pruebas de los sistemas de información. | 5 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Brindar soporte necesario a los usuarios académicos y administrativos de los sistemas de información de la institución. | 2019-01-14 | 2019-12-27 | Informe estadistico en el task manager. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Elaboración y actualización de manuales de usuario de los sistemas de información del entorno académico de la institución. | 2019-01-14 | 2019-12-27 | Manuales de usuario en cada aplicaciono en Robohelp. | 5 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Construcción de la documentación y artefactos para el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información en su componente sistemas de información. | 2019-01-14 | 2019-12-27 | Documentación respectiva. | 3 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Implementación de controles de validación y seguridad para aplicaciones del entorno académico y administrativo. | 2019-07-01 | 2019-12-27 | Controles en aplicaciones y sistemas de información | 3 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
Fuente riesgo: perdidoa de información Mantener actualizados los Permisos de control de acceso a usuarios (cambio de claves, asignación y bloqueo de permisos), Guardar imagen del error registrado en el sistema. Verificación del comprobante físico y digital de los registros académicos
FIRMA DEL RESPONSABLE | [7 empty] | TOTAL | 100

## 2020
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora Continua
Código | [5 empty] | Versión |  | Emisión |  |  | Página
300.03.02.01.01.02.R.01 | [5 empty] | 4 |  | 2018-11-07 |  |  | 1
PROCESO: | [5 empty] | Gestión de RecursosTecnológicos
RESPONSABLE: | [5 empty] | JAIRO ALEXANDER ASTUDILLO LAGOS
CARGO: | [5 empty] | Asesor TIC
POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA
EJE TEMATICO RELACIONADO: | [5 empty] | Gestión Organizacional
PDI 2016-2020 | [5 empty] | CRONOGRAMA PROPUESTO |  | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR | META | PRESUPUESTO
DIMENSIÓN MIPG | Objetivo Estratégico o de Calidad | Estrategia | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Tercera: Gestión con valores para resultados | Garantizar la infraestructura tecnológica de la institución que logre la eficaz y oportuna prestación del servicio en todos los procesos tanto misionales, estratégicos y de apoyo, en sus áreas de redes, desarrollo tecnológico, medios educativos, mantenimiento y seguridad de la información. | Brindar información ágil, oportuna y veraz mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan satisfacer las necesidades de las diferentes partes interesadas | Gestión de Recursos Tecnológicos | Desarrollo de Sw Institucional | Elaborar y contruir un artefacto comunicativo para los sistemas de informacion incluyendo contenido digital multimedia (videos, fotos, etc.), cuando se adicione alguna mejora significativa en cada sistema de informacion. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Refactorizar la plataforma de registro de notas de programas regulares, con el fin de integrar bajo el mismo lenguaje de programacion todos los sistemas de informacion. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 10 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Diseñar y desarrollar un espacio centralizado que permita almacenar y consultar informacion y archivos digitales correspondientes a trabajos de grado de estudiantes de programas regulares, articulando dicho módulo al sistema de informacion academico SIAG. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Fortalecer el sistema SIRAEX mediante la construccion de una aplicación que permita la gestion de la informacion de los egresados en los programas de extension. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Nuevo requerimiento del sistema SIRAEX por parte del programa de ingles, con el fin de tener una bitacora web que permita llevar a cabo el registro de las actividades academicas realidas en clase por parte de los docentes. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 10 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar diseño, desarrollo e implementacion de una aplicación web articualda al SIAG para prestamos de dispositivos tecnologicos con lectura de codigo de barras para la oficina TIC. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 8 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar modulo academico para diplomados | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Construir un Web Service para integración con el sistema celeste que integre conceptos diferentes a los conceptos de matrículas financieras, tales como (alquiler de auditorios, habilitaciones, supletorios, certificados, duplicados, etc.). | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Rediseñar sistema de PQRS del sitio web institucional para la recepción y trámites de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias, fundamentado en la politica de gobierno digital. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 7 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar nuevo sistema de gestion de riesgos basado en la guia para la administracion del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Sistema web en producción. | 7 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Realizar pruebas de software funcionales, actuando sobre las interfaces de los sistemas de informacion del entorno academico y administrativo bajo las caracteristicas de caja negra. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Artefacto de pruebas de los sistemas de informacion. | 5 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Brindar soporte necesario a los usuarios académicos y administrativos de los sistemas de información de la institución. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Informe estadistico en el task manager. | 6 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Elaborar y actualizar manuales de usuario de los sistemas de información del entorno académico de la institución. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Manuales de usuario en cada aplicaciono en Robohelp. | 5 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Construir la documentación y artefactos para el Plan Estratégico de Tecnologias de la Información en su componente sistemas de información. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Documentación respectiva. | 3 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
[5 empty] | Implementar controles de validación y seguridad para aplicaciones del entorno académico y administrativo. | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Controles en aplicaciones y sistemas de información | 3 | No. de Desarrollos Tecnológicos realizados y en uso/No. de Desarrollos Tecnológicos solicitados *100% | >=70% de desarrollo tecnológico realizado y en uso
Fuente riesgo: perdidoa de información Mantener actualizados los Permisos de control de acceso a usuarios (cambio de claves, asignación y bloqueo de permisos), Guardar imagen del error registrado en el sistema. Verificación del comprobante físico y digital de los registros académicos
FIRMA DEL RESPONSABLE | [7 empty] | TOTAL | 100

## 2021
PDI 2020-2024 | [7 empty] | POA 2021
EJES PDI | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | META | INDICADORES | FUENTE INDICADOR | POLÍTICA INSTITUCIONAL RELACIONADA (BUEN GOBIERNO-PEI-MIPG) | ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS /FUNCIONES 2021 | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO | RESPONSABLE
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL | Medios Educativos | • Garantizar la infraestructura y los medios educativos tecnológicos para el cumplimiento de las labores de docencia, formativas, académicas, científicas, culturales y administrativas de la Institución. | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - DESARROLLO | >=100% implementación del PETI (actividades relacionadas con desarrollo Tecnológico en los 4 años de PDI) | Numero de actividades programas / total de actividades ejecutadas *100 | Estratégico | PEI (Desarrollo) | 1. Diseño e implementación del módulo SIAG de admisiones 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 2. Diseño e implementación del módulo SIAG registro en línea 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 3. Diseño e implementación del módulo de liquidación 2.0 de recibos de matrícula para estudiantes de primer semestre acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 4. Diseño e implementación del módulo de liquidación de recibos de inscripción para aspirantes a programas de la institución acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 5. Diseño e implementación del módulo SIAG académico 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 6. Diseño e implementación del módulo SIAG bienestar 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 7. Diseño e implementación del sistema SIAG de planeación acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 8. Diseño e implementación del módulo SIAG talento humano 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-10-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 9. Diseño e implementación del módulo SIAG consulta de notas 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-06-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 10. Diseño e implementación del módulo SIAG registro de notas 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 11. Diseño e implementación del módulo SIAG investigaciones 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 12. Diseño e implementación del módulo SIAG egresados 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 13. Diseño e implementación del módulo SIAG internacionalización 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 14. Diseño e implementación del módulo SIAG proyección social 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 15. Desarrollo del módulo SIAG de liquidación ONLINE articulado con el portal de pagos PSE en línea acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 01/07/2021 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 16. Desarrollo del módulo SIAG de reportes 2.0 acoplado con el nuevo motor de base de datos SQL SERVER 2019. | Sistema web en producción. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 17. Realizar pruebas de software funcionales, actuando sobre las interfaces de los sistemas de informacion del entorno academico y administrativo bajo las caracteristicas de caja negra. | Artefacto de pruebas de los sistemas de informacion. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 18. Brindar soporte necesario a los usuarios académicos y administrativos de los sistemas de información de la institución. | Informe estadistico en el task manager. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información
[9 empty] | 19. Elaboración y actualización de manuales de usuario de los sistemas de información del entorno académico de la institución. | Manuales de usuario en TASK MANAGER. | 2021-01-12 | 2021-12-30 | 0 | PU Sistemas de Información

## 2022
PDI 2020-2024 | [7 empty] | POA 2022
EJES PDI | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | META | INDICADORES | FUENTE INDICADOR | POLÍTICA INSTITUCIONAL RELACIONADA (BUEN GOBIERNO-PEI-MIPG) | Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL | Medios Educativos | • Garantizar la infraestructura y los medios educativos tecnológicos para el cumplimiento de las labores de docencia, formativas, académicas, científicas, culturales y administrativas de la Institución. | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - DESARROLLO | >=100% implementación del PETI (actividades relacionadas con desarrollo Tecnológico en los 4 años de PDI) | Numero de actividades programas / total de actividades ejecutadas *100 | Estratégico | PEI (Desarrollo) | REPORTE DE INFORMACIÓN POBLACIONAL Y VALIDACIONES EN REGLAS PARA LA CALIDAD DE DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SNIES. | 11/01/2022 | 30/12/2022 | PLANTILLAS Y CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN EN EL SNIES. | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL CAMPUS PARA GESTION DE RIESGOS UNIMAYOR. | 01/09/2022 | 30/12/2022 | CAMPUS DE RIESGOS INTEGRADO Y EN PRODUCCIÓN | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | INTEGRACIÓN DE LAS FACTURAS LIQUIDADAS EN EL SISTEMA SIRAEX CON EL CAMPUS UNIMAYOR PARA FACILITAR EL PAGO A TRAVÉS DE PSE. | 01/08/2022 | 30/12/2022 | MÓDULO DE LIQUIDACIÓN INTEGRADO AL CAMPUS | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | REESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI ACOPLADO AL CAMPUS UNIMAYOR. | 11/01/2022 | 30/06/2022 | CAMPUS SGI INTEGRADO Y EN PRODUCCIÓN | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | BRINDAR SOPORTE NECESARIO A LOS USUARIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. | 11/01/2022 | 30/12/2022 | CONSOLIDADO DE ATENCIONES Y SOPORTES EN TASK MANAGER. | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE USUARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ENTORNO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 03/01/2022 | 30/12/2022 | INSTRUCTIVOS Y VIDEOTUTORIALES CON REGISTRO EN TASK MANAGER | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | REALIZAR PRUEBAS DE SOFTWARE FUNCIONALES ACTUANDO SOBRE LAS INTERFACES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ENTORNO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO BAJO LAS CARACTERISTICAS DE CAJA NEGRA | 03/01/2022 | 30/12/2022 | FORMATOS DE PRUEBAS CON REGISTRO EN TASK MANAGER | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | IMPLEMENTACIÓN PARA LA GESTIÓN DE NOVEDADES POR PARTE DE LAS FACULTADES EN EL CAMPUS DE LABOR DOCENTE. | 03/01/2022 | 30/06/2022 | MÓDULO DE NOVEDADES PARA FACULTADES INTEGRADO Y EN PRODUCCIÓN | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | IMPLEMENTACIÓN PARA GESTIÓN DE LAS NOVEDADES POR PARTE DEL PROCESO DE TALENTO HUMANO EN EL CAMPUS DE TALENTO HUMANO. | 03/01/2022 | 30/06/2022 | MÓDULO DE NOVEDADES PARA EL PROCESO DE TALENTO HUMANO INTEGRADO Y EN PRODUCCIÓN | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN--PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALENTO HUMANO
[9 empty] | ADMINISTRAR LOS RESPALDOS DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GESTIONADOS POR LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DE CAMBIOS. | 03/01/2022 | 30/12/2022 | COPIAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE VERSIONES EN LA NUBE | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPUS DE UTILIDADES PARA GESTIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS EFECTUADOS POR LA OFICINA DE DESARROLLO. | 01/08/2022 | 30/12/2022 | CAMPUS DE UTILIDADES INTEGRADO Y EN PRODUCCIÓN | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPUS DE RECURSOS FÍSICOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES. | 01/08/2022 | 30/12/2022 | CAMPUS DE RECURSOS FISICOS INTEGRADO Y EN PRODUCCION | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPUS DE REPORTES | 01/08/2022 | 30/12/2022 | CAMPUS DE REPORTES INTEGRADO Y EN PRODUCCION | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPUS DE ACCIONES INTEGRADO AL NUEVO MODELO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO. | 01/08/2022 | 30/12/2022 | CAMPUS DE ACCIONES INTEGRADO Y EN PRODUCCION. | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPUS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES INTEGRADO AL NUEVO MODELO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO. | 01/08/2022 | 30/12/2022 | CAMPUS DE PQRSF INTEGRADO Y EN PRODUCCIÓN | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | INTEGRACIÓN DEL MÓDULO DE LA EVALUACIÓN DOCENTE CON EL CAMPUS UNIMAYOR. | 01/08/2022 | 30/12/2022 | MODULO INTEGRADO AL CAMPUS UNIMAYOR | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIOS NECESARIOS A LOS MÓDULOS DEL CAMPUS BASÁNDOSE EN LAS SOLICITUDES YO REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES. | 03/01/2022 | 30/12/2022 | CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN TASK MANAGER | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | MIGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE REGISTROS HISTÓRICOS DE SIAG A CAMPUS DEL ENTORNO ACADÉMICO | 03/01/2022 | 30/03/2022 | REGISTROS ACADEMICOS EN BASE DE DATOS SQL SERVER | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | MIGRACIÓN Y VALIDACIÓN DE REGISTROS HISTÓRICOS DE SIAG A CAMPUS DEL ENTORNO ADMINISTRATIVO | 03/01/2022 | 30/03/2022 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS EN BASE DE DATOS SQL SERVER | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
[9 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO TECNOLÓGICO DE COMUNICACIÓN PARA REGISTRO DE PAGOS DESDE SISTEMA FINANCIERO CELESTE CON EL CAMPUS UNIMAYOR. | 24/01/2022 | 30/03/2022 | WEB SERVICE CELESTE - CAMPUS | 4042083,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -No. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LÍNEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

## 2023
PDI 2020-2024 | [7 empty] | POA 2023
EJES PDI | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | META | INDICADORES | FUENTE INDICADOR | POLÍTICA INSTITUCIONAL RELACIONADA (BUEN GOBIERNO-PEI-MIPG) | Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL | Medios Educativos | • Garantizar la infraestructura y los medios educativos tecnológicos para el cumplimiento de las labores de docencia, formativas, académicas, científicas, culturales y administrativas de la Institución. | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IUCMC | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (PETI) - DESARROLLO | >=100% implementación del PETI (actividades relacionadas con Desarrollo Tecnológico en los 4 años de PDI) | Número de actividades programas/ Total de actividades ejecutadas *100 | Estratégico | PEI (Desarrollo) | IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPUS PARA REGISTRO Y GESTIÓN PROYECTOS INSTITUCIONALES | 16/01/2023 | 30/03/2023 | MÓDULO DEL CAMPUS EN PRODUCCIÓN | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL CAMPUS PARA REGISTRO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN POR PROGRAMA E INSTITUCIONAL | 03/04/2023 | 29/06/2023 | MÓDULO DEL CAMPUS EN PRODUCCIÓN | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | UNIFICACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN EFECTUADAS POR TALENTO HUMANO Y BIENESTAR EN CAMPUS BIENESTAR Y EN CAMPUS DE REPORTES | 16/01/2023 | 31/05/2023 | REGISTROS CONSOLIDADOS ES ESQUEMA DE BIENESTAR. | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | REESTRUCTURACIÓN DEL CAMPUS DE REPORTES PARA CONSOLIDAR INFORMES DE TODOS LOS PROCESOS EN PERIODO DE TIEMPO ANUAL Y ESTADÍSTICAS CON MIRAS A LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | 01/08/2023 | 30/11/2023 | FORMULARIOS DE ESTADÍSTICAS EN CAMPUS DE REPORTES | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO PARA GESTIÓN DE RESULTADOS (PUNTAJES) ICFES DE ASPIRANTES EN CAMPUS ADMISIONES | 01/08/2023 | 29/12/2023 | REPOSITORIO EN CAMPUS ADMISIONES | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | MIGRACIÓN HISTÓRICA DE LA INFORMACIÓN DE EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS DE UNIMAYOR DESDE EL 2016 | 16/01/2023 | 30/03/2023 | REGISTROS HISTÓRICOS EN ESQUEMA DE EGRESADOS | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL REPOSITORIO PARA GESTIÓN DE RESULTADOS SABER PRO DE EGRESADOS EN CAMPUS ACADÉMICO | 01/11/2023 | 29/12/2023 | REPOSITORIO EN ESQUEMA DE EGRESADOS | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS COMPLEMENTARIOS DEL ENTORNO ACADÉMICO (EVALUACIÓN DOCENTE, CONSULTA NOTAS, REGISTRO NOTAS Y EGRESADOS) PARA EL CURSO DE INGLÉS | 01/04/2023 | 30/06/2023 | MÓDULOS EN PRODUCCIÓN | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | REPORTE DE INFORMACIÓN POBLACIONAL Y VALIDACIONES EN REGLAS PARA LA CALIDAD DE DATOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SNIES | 16/01/2023 | 29/12/2023 | REGISTRO EN EL SNIES | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | BRINDAR SOPORTE NECESARIO A LOS USUARIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | 02/01/2023 | 29/12/2023 | CONSOLIDADO DE ATENCIONES Y SOPORTES EN TASK MANAGER | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE USUARIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ENTORNO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN | 01/04/2023 | 29/12/2023 | INSTRUCTIVOS Y VIDEOTUTORIALES CON REGISTRO EN TASK MANAGER | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | REALIZAR PRUEBAS DE SOFTWARE FUNCIONALES ACTUANDO SOBRE LAS INTERFACES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL ENTORNO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO BAJO LAS CARACTERÍSTICAS DE CAJA NEGRA | 01/08/2023 | 29/12/2023 | FORMATOS DE PRUEBAS CON REGISTRO EN TASK MANAGER | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | ADMINISTRAR LOS RESPALDOS DE LAS COPIAS DE SEGURIDAD DE LAS BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GESTIONADOS POR LA OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y EL CONTROL DE CAMBIOS | 02/01/2023 | 29/12/2023 | COPIAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE VERSIONES EN LA NUBE | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIOS NECESARIOS A LOS MÓDULOS DEL CAMPUS BASÁNDOSE EN LAS SOLICITUDES Y/O REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES | 16/01/2023 | 29/12/2023 | CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN TASK MANAGER | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION
[9 empty] | MEJORA PARA LA SOLICITUD DE LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS EN CAMPUS CONSULTA DE NOTAS (TRAMITE DEL SUIT). | 01/08/2023 | 22/12/2023 | FUNCIONALIDAD DE CONTENIDOS EN EL CAMPUS ACADEMICO | 0,00 | ->=100% DE DESARROLLO DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -% DE AVANCE DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS DE INFORMACION