## formato_202312_f21a_cgc
(C) Hallazgo Administrativo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Responsable | (C) Objetivo | (C) Descripción Metas | (C) Unidad Medida Metas | (J) Cuantificación Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (D) Plazo En Semanas | (C) Avance De Ejecución | (J) Porcentaje Avance
1 | Adquisición acto administrativo o delegación contractual, plan anual de adquisiciones, los cuales son obligatorios para su rendición. Al verificar la información reportada por el Colegio Mayor del Cauca para la vigencia 2022, no dio cumplimiento a lo establecido en el parágrado precipitado, situación que genera un hallazgo administrativo | 1 Cargue de la información documentos anexos del proceso de contratación, según lo establecido en la resolución Numero 034 del 8 de febrero de 2021, paragrafo 2 del articulo 5 2. Realizar seguimiento al cargue de la información documentos anexos del proceso de contratación según lo establecido en resolución N 034 dek 8 de febrero de 2021, parágrafo 2 del articulo 5 | 1.Secretario General 2. Jefe Oficina Asesora de Control Interno | Verificar el oportuno cargue de la información en la plataforma SIA observa | >=100% de los documentos anexos del proceso de contratación, según lo establecido en la resolución N. 034 del 8 de febrero de 2021, parágrafo 2 del articulo 5 publicado en la plataforma SIA observa | porcentaje | 100 | 2023-10-01 | 2024-02-15 | 20 | 1.se está recolectando los anexos para el cargue de la documentación 2. Al momento del seguimiento se verifica la recolección de los anexos del proceso contractual los cuales se encuentran en una carpeta digital: acto administrativo de delegación de la contratación Acuerdo 019 del 3/11/2018, Manual Guía de Contratación, Acuerdo 015 del 22/12/2023 acuerdo de liquidación del presupuesto, Plan Anual de Adquisiciones 2024 con acta de junta de compras, está pendiente la presentación ante del comité de control interno y Desempeño Institucional para elaborar la Resolución de adopción del plan, al igual que esta para firma la certificación del minimo legal 2024. seguimiento realizado el 12 de enero de 2022. | 50