## formato_201506_f21a_cgc
(C) Hallazgo Administrativo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Responsable | (C) Objetivo | (C) Descripción Metas | (C) Unidad Medida Metas | (J) Cuantificación Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (D) Plazo En Semanas | (C) Avance De Ejecución | (J) Porcentaje Avance
1 | Observaciones comunes No. 2.3.10.12.14.15.22.24.26.27.29.30.31.32.33.35.36.37.38.39.40 | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
2 | Contrato 20.05.002.2012: En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos: las ordenes de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egresos de los meses de enero a diciembre para verificar los pagos del contrato. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme la ley de archivo. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
3 | Contrato 200.14.2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos: las ordenes de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egresos de los meses de enero a diciembre para verificar los pagos del contrato. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme la ley de archivo. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
4 | Contrato 200.18.2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos: la propuesta del contratista. las ordenes de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egreso de los meses de marzo junio. octubre y noviembre de 2012 para verificar los pagos del contrato. informe mensual de estudiantes atendidos. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos.el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
5 | Contrato 200.18.2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos: las ordenes de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egreso de los meses de marzo junio. octubre y noviembre de 2012 para verificar los pagos del contrato. informe mensual de estudiantes atendidos. servicios prestados. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
6 | Contrato 200.26.2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos: las ordenes de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egreso desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de diciembre y los pagos del contrato adicional. con el fin de verificar los pagos del contrato. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme la ley de archivo. Lo realmente pagado verificado en presupuesyo fue valor $ 58.282.470. El acta de liquidación final está por $ 61.435.842 generando incertidumbre al respecto. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
7 | Contrato No 200.05.031 de 2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos: las ordenes de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egresos desde el perfeccionamiento del contrato hasta el 30 de diciembre y los pagos del contrato adicional. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme la ley de archivo. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
8 | Contrato No 200.05.072 de 2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos: las ordenes de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egreso que nos evidencie los pagos del contrato principal y adicional. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme la ley de archivo. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
9 | Contrato No 200.05.056 de 2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos: El acto administrativo por el cual se encarga la señora Paola Andrea Umaña Aedo como rectora del Colegio Mayor. la factura de la máquina comprada contrato principal y los 10 rollos contrato adición. Las ordenenes de pago para verificar los descuentos de ley. comprobante de egreso que nos evidencie el pago. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a ley de archivo. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
10 | Contrato No 200.05.139 de 2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos: El objeto del contrato no esta completo generando incertidumbre en el momento de la revisón. no aparece la factura de los elementos comprados. ordene de pago para poder verificar los descuentos de ley. comprobante de egreso que evidencie el pago. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo. entrada y salida del almacen. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada 6. Revisión de información reportada en el SIA por parte de los responsables de la información | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. con relacion a la revisión de la información reportada en el aplicativo SIA se cuenta con evidencias correo electronico de verificacion durante el primer semestre de 2015 | 83
11 | Contrato No 200.05.151 de 2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos no aparece la factura de los elementos comprados. orden de pago para verificar los descuentos de ley. comprobante de egreso que evidencie el pago. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo. entrada y salida del almacen. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
12 | Contrato No 200.05.106 de 2012 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos orden de pago para verificar los descuentos de ley. comprobante de egreso que evidencie el pago del contrato prinicpal y adicional la minuta del contrato adicional los certificados de los antecedentes disciplinarios. fiscales y judiciales. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
13 | Contrato No 200.05.001 de 2013 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos orden de pago para verificar los descuentos de ley. comprobante de egreso de los meses de enero a octubre para verificar los pagos del contrato. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
14 | Contrato No 200.05.002 de 2013 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos orden de pago para verificar los descuentos de ley. comprobante de egreso de los meses de enero a octubre para verificar los pagos del contrato. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
15 | Contrato No 200.05.003 de 2013 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos orden de pago para verificar los descuentos de ley. actas parciales 11 y y 12 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre que certifiquen el trabajo realizado. comprobante de egreso de los meses de enero a diciembre para verificar los pagos del contrato. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo. la informacion registrada en el SIA no corresponde al objeto y al valor con la información presentada en medio fisico. | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. con relacion a la revisión de la información reportada en el aplicativo SIA se cuenta con evidencias correo electronico de verificacion durante el primer semestre de 2015 | 83
16 | Contrato No 200.05.009 de 2013 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos orden de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egreso de los meses de enero a diciembre de 2013 para verificar los pagos del contrato. en la carpeta del contrato se encuentran archivados otros contratos. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
17 | Contrato No 200.05.042 de 2013 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos orden de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egreso de los pagos efectuados por el contrato principal. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. | 80
18 | Contrato No 200.05.080 de 2013 En la carpeta del contrato no se evidencia los siguientes documentos orden de pago para verificar los descuentos de ley. comprobantes de egreso de los pagos. factura de compra de uniformes deportivos. entrada y salida de almacén. el objeto de este contrato difiere con la información suministrada en el SIA con el presentado en medio fisico. el contrato no se encuentra foliado y archivado conforme a la ley de archivo | 1. Generar instructivo para la apertura de expedientes de contratación 2. Aprobar la directriz en comite de archivo 3. Implementar instructivo para la apertura de expedientes de contratación desde el año 2014. aplicando el principio archivistico de orden original. conservando el vinculo tematico y cronologico en la organización de los documentos. estipulando los tipos documentales soportes en cada una de las etapas contratuales. 4. Disponer de un equipo de apoyo para la organizacion archivistica de los expedientes en archivo de gestión. 5. Verificar mediante auditoria la aplicacion de la directriz Aprobada 6. Revisión de información reportada en el SIA por parte de los responsables de la información | 1. P.U de Archivo 2. Comité de Archivo 3. Secretaria General. Auxiliar ecretaria General. Equipo de apoyo. 4. Rector - P.U de Archivo 5. Asesor Control Interno | 1. Contar con una herramienta para la normalizacion del procedmiento archivistico en la serie doumental contratos. 2 Formalizar y normalizar el procedimiento archivistico en la serie documental contratos. 3. Garantizar la integridad de la informacion contenida en los soportes contraactuales cumpliendo con la Ley general de Archivo. 4. Brindar soporte a proceso de organización archivisticos. 5. Determinar el cumplimiento de la directriz aprobadas. | 1. instructivo 2 Directriz Aprobada 3. Archivos de Contratos a partir de vigencia 2014 y 2015 implementado Directriz/no de contratos realizados durante la vigencias 4. Personas de apoyo Contratados. 5. Auditorias realizadas | 1 Numero 2 Numero 3 porcentaje 4 numero 5 numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. Se realiza contratación mediante contrato 067 del 9 de abril de 2015, para apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. Resta actividad 5 la cual es la etapa final de la acción, durante el desarrollo de la accion se han realizado dos revisiones a los 161 contratos del 2014 para organizarlos de acuerdo a la norma general de archivo y a la modalidad de contratación.cada contrato cuenta con una hoja de hallazgos donde se describen los documentos faltantes y observaciones a las que haya lugar. con relacion a la revisión de la información reportada en el aplicativo SIA se cuenta con evidencias correo electronico de verificacion durante el primer semestre de 2015 | 83
19 | Criterio Art 8 resolución 037 de 2013: de la información a rendir en el SIA en el 2012 las polizas que presentan van desde la vigencia 201112 hasta 221113 faltan las polizas de la vigencia 2011111 hasta el 191112. el formato F08A agr no esta debidamente diligenciado | Revisión de información reportada en el SIA por parte de los responsables de la información | servidores publicos responsables de la informacion | Garantizar la veracidad de la informacion reportada en el SIA | formatos revisados/ formatos rendidos | porcentaje | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. se cuenta con la mayoria del equipo conformado faltando solamente la contratista que apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. se evidencia la revision de la cuenta rendida durante el año 2015 por parte de los responsables de la informacion por correo electronico lo cual reposa en el archivo de planeación | 80
20 | Criterio Art 8 resolución 031 de 2014: en el informe de la cuenta no se rinden los siguientes documentos anexos entre ellos: no presentan las conciliaciones suben extractos. presentan las polizas seguros liberty global proteccion No 1216 y 25069 global bancaria desde las vigencias 20131122 hasta 201421122. el decreto de liquidación del presupuesto para la vigencia 2013 no lo presentan. | Revisión de información reportada en el SIA por parte de los responsables de la información | servidores publicos responsables de la informacion | Garantizar la veracidad de la informacion reportada en el SIA | formatos revisados/ formatos rendidos | porcentaje | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | Se aprobo el documento por comité de archivo el 5 de febrero de 2015 mediante acta no 01 de 2015. por la cual se adopta el instructivo para organización archivistica de la serie documental contratos. se aprobo la guia en el cual se dan las directrices de archivo. se cuenta con la mayoria del equipo conformado faltando solamente la contratista que apoyara a la PU de archivo para la organizacion de las carpetas contratacion 2014. se evidencia la revision de la cuenta rendida durante el año 2015 por parte de los responsables de la informacion por correo electronico lo cual reposa en el archivo de planeación | 80
21 | No se evidencia acto administrativo de adopción de las tablas de retención por la IUCMC | Realizar acto administrativo institucional de adopción de TRD incluyendo las TRD digitales aprobadas en el comité de archivo | p.u archivo rector | Dejar en firme la situacion administrativa de las TRD | acto administrativo aprobado | Numero | 100 | 2015-01-05 | 2015-12-14 | 48 | se evidencia resolucion no 231 de 5 de febrero de 2015 por la cual se adopta y establecen el cumplimiento de la aplicación de las TRD. de la IUCMC. la cual fue aprobada en comité mediante acta 01 del fecha 5 de febrero de 2015. | 100